## 실정보고서
실 정 보 고 사 유 서
1. 공사현황
◈ 공 사 명 : 남현소공원 지하주차장 건설공사
◈ 공사개요 : 지하3층~지하1층 주차장. 주차면수 97면, 지상층 공원조성
◈ 공사위치 : 관악구 남현동 1063-1
2. 제목 : 토류시설공 수량변경
1) CIP 구경변경
가. 현황 및 문제점
◈ 현황
- 당초 설계에는 C.I.P Φ450 천공 후 H-FILE(H-300×305×15×15, 사선길이 430㎜)을 삽입 후 콘크리트 타설 설치토록
설계되어 있음.
- .I.P H-FILE 설치 간격은 1,800㎜으로 설계되어있음
◈ 문제점
- 450mm천공홀에 빔(300*305)근입이 불가하며 콘크리트 타설시 이격거리 협소로 품질저하 발생
나. 시공사 의견
- C.I.P 천공구경을 당초 Φ450에서 Φ500으로 변경하여 C.I.P 시공성 향상 및 품질확보를 하고자 함.
- 천공구경 500mm로 변경에따라 이에 관련된 CIP수량 변경 및 그라우팅수량과 락볼트수량 등을 변경하고자 함
2) CIP 콘크리트 타설 변경
가. 현황 및 문제점
- C.I.P H-PILE 설치구간 시공순서 중 천공홀 토사 채움 시 주상도에 따른 암층 경계구분을 위한 정확한 깊이측정이
어렵고 천공홀 채움 시 다짐 불량에 따른 C.I.P 시공성 및 품질확보가 어려운 실정임.
나. 시공사 의견
- C.I.P H-PILE구간 가설 토류벽의 시공성 향상 및 품질을 확보를 위해서 천공홀 전체 구간에 대하여 콘크리트
채움을 하고자 함.
3) 말뚝박기 천공 함마비트 변경
가. 현황 및 문제점
◈ 현황
- 본 공사구간은 도심지 공사로 굴착현장에 공공공기관인 서울교통문화교육원이 접해 있고,
주변에 문화재(서울시립미술관 서소문본관)가 인접되어 있음.
- 시방서상 3-WING BIT는 토사, 풍화암층에 사용 가능한 장비로 현장적용(암반천공)이 불가한 사항임.
◈ 문제점
- 암반 천공 시 T-4 함마비트 사용으로 인한 인접건물 서울교통문화교육원 및 서울시립미술관에서
소음‧진동에 의한 민원 접수 등 공사추진이 아려운 실정임
나. 시공사 의견
- 천공 시 소음 및 진동으로 인한 건축물 피해 예방을 위해 당초 T-4 함마비트 보다 소음 및 진동 저감 효과가 있는
토네이도 함마비트로 변경 시공 하고자 함.
3. 주요 수량변경 대비표
공 종 |  | 구분 | 단위 | 수 량 | 증감 | 공사비 |  | 증.감
[6 empty] | 단가 | 금액
H-PILE 천공후 항타 |  | 당초 | 본 | 130 | -5 | 51858 | 6741540 | -259290
|  | 변경 | 본 | 125 |  | 51858 | 6482250
C.I.P공 천공, 토사, Ø450㎜ |  | 당초 | m | 1118 | -98 | 16993 | 18998174 | -1665314
|  | 변경 | m | 1020 |  | 16993 | 17332860
C.I.P공 천공, 풍화암, Ø450㎜ |  | 당초 | m | 419 | -37 | 43623 | 18278037 | -1614051
|  | 변경 | m | 382 |  | 43623 | 16663986
철근공장가공 및 조립, 간단 |  | 당초 | ton | 41.357 | -5.162 | 475152 | 19650860 | -2452735
|  | 변경 | ton | 36.195 |  | 475152 | 17198125
C.I.P 철근망 건입 |  | 당초 | 본 | 176 | -15 | 35162 | 6188512 | -527430
|  | 변경 | 본 | 161 |  | 35162 | 5661082
락볼트설치(좌굴방지용), 연암 |  | 당초 | 조 | 51 | -4 | 140113 | 7145763 | -560452
|  | 변경 | 조 | 47 |  | 140113 | 6585311
차수보강AGS 천공, 토사 |  | 당초 | m | 1295 | -111 | 16778 | 21727510 | -1862358
|  | 변경 | m | 1184 |  | 16778 | 19865152
4. 공사비 증감 변경현황
1) 개략공사비 비교
공 종 |  | 구분 | 단위 | 수 량 | 공사비 |  |  | 증.감
[5 empty] | 단가 |  | 금액
말뚝박기용 천공 |  | 당초 | 식 | 1 |  |  | 103226476 | 63881828
|  | 변경 | 식 | 1 |  |  | 167108304
H-PILE 천공후 항타 |  | 당초 | 식 | 1 |  |  | 24942741 | 216528
|  | 변경 | 식 | 1 |  |  | 25159269
CIP공 |  | 당초 | 식 | 1 |  |  | 152101658 | 31233438
|  | 변경 | 식 | 1 |  |  | 183335096
차수그라우팅 |  | 당초 | 식 | 1 |  |  | 98814617 | -7796013
|  | 변경 | 식 | 1 |  |  | 91018604
강재사용료 |  | 당초 | 식 | 1 |  |  | 129302115 | -200841
|  | 변경 | 식 | 1 |  |  | 129101274
락볼트 |  | 당초 | 식 | 1 |  |  | 24390099 | -731188
|  | 변경 | 식 | 1 |  |  | 23658911
2) 공사비 증.감 대비표
구 분 | 당 초 |  |  | 변 경 |  |  | 증 , 감
| 수 량 | 금 액 |  | 수 량 | 금 액 |  | 수 량 | 금 액
공사비계 | 1식 | 532777706 |  | 1식 | 619381458 |  |  | 86603752
제 경 비 | 1식 | 212522294 |  | 1식 | 237818542 |  |  | 25296248
공급가액 | 1식 | 745300000 |  | 1식 | 857200000 |  |  | 111900000
부가가치세 | 1식 | 74530000 |  | 1식 | 85720000 |  |  | 11190000
도 급 액 | 1식 | 819830000 |  | 1식 | 942920000 |  |  | 123090000
관급자재비 | 1식 | 49001967 |  | 1식 | 53866508 |  |  | 4864541
총공사비 | 1식 | 868831967 |  | 1식 | 996786508 |  |  | 127954541

## 공사원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 명 : 남현소공원 지하주차장 건설공사 | [5 empty] | 상단 : 당초 적색 / 하단 : 변경 흑색
구 분 |  |  | 산 출 방 법 | 요율 | 금 액 | 증,감
| 1. 순 공 사 원 가 |  |  |  | 662670499.6 | 97743417 | 당초
[5 empty] | 760413916.6 |  | 변경
|  | 가. 재 료 비 |  |  | 226194256 | 15059076 | 당초
[5 empty] | 241253332 |  | 변경
|  | 가-1. 직접재료비 |  |  | 226194256 | 15059076 | 당초
[5 empty] | 241253332 |  | 변경
|  | 나. 노 무 비 |  |  | 251920093 | 28698139 | 당초
[5 empty] | 280618232 |  | 변경
|  | 나-1. 직접노무비 |  |  | 222938136 | 25396583 | 당초
[5 empty] | 248334719 |  | 변경
|  | 나-2. 간접노무비 | [나1] 의 | 13.0 % | 28981957 | 3301556 | 당초
|  |  |  | 13.0 % | 32283513 |  | 변경
|  | 다. 경 비 |  |  | 184556150.6 | 53986202 | 당초
[5 empty] | 238542352.6 |  | 변경
|  | 다-1. 산출경비 |  |  | 83645314 | 46148093 | 당초
[5 empty] | 129793407 |  | 변경
|  | 다-2. 산재보험료 | [나]의 | 3.73 % | 9396619 | 1070441 | 당초
|  |  |  | 3.73 % | 10467060 |  | 변경
|  | 다-3. 고용보험료 | [나]의 | 0.87 % | 2191704 | 249674 | 당초
|  |  |  | 0.87 % | 2441378 |  | 변경
|  | 다-4. 건강보험료 | [나1]의 | 3.335 % | 7434986 | 846976 | 당초
|  |  |  | 3.335 % | 8281962 |  | 변경
|  | 다-5. 노인장기요양보험 | [다4]의 | 10.25 % | 762086 | 86815 | 당초
|  |  |  | 10.25 % | 848901 |  | 변경
|  | 다-6. 연금보험료 | [나1]의 | 4.5 % | 10032216 | 1142846 | 당초
|  |  |  | 4.5 % | 11175062 |  | 변경
|  | 다-7. 퇴직공제부금 | [나1]의 | 2.3 % | 5127577 | 0 | 당초
|  |  |  | 2.3 % | 5127577 |  | 변경
|  | 다-8. 산업안전보건관리비 |  | 1.97% | 10617489.6 | 0 | 당초
|  |  |  | 1.97% | 10617489.6 |  | 변경
|  | 다-9. 환경보전비 | [가+나1+다1]의 | 0.8 % | 4262221 | 0 | 당초
|  |  |  | 0.8 % | 4262221 |  | 변경
|  | 다-10. 공사이행보증수수료 |  |  | 0 | 0 | 당초
[5 empty] | 0 |  | 변경
|  | 다-11. 하도급대금지급 보증수수료 | [가+나1+다1]의 | 0.08 % | 426222 | 0 | 당초
|  |  |  | 0.08 % | 426222 |  | 변경
|  | 다-12. 건설기계대여대금지급보증 | [가+나1+다1]의 | 0.4 % | 2131110 | 0 | 당초
|  |  |  | 0.4 % | 2131110 |  | 변경
|  | 다-13. 기타경비 | [가+나]의 | 0.1015 | 48528606 | 4441357 | 당초
|  |  |  | 0.1015 | 52969963 |  | 변경
|  | 다-14. 안전관리비 |  |  |  | 0 | 당초
변경
2. 일 반 관 리 비 |  |  | [1]의 | 4.88% | 32338320 | 4769879 | 당초
|  |  |  | 4.88% | 37108199 |  | 변경
3. 이 윤 |  |  | [1나+1다+2]의 | 10.74% | 50291180.4 | 9386704 | 당초
|  |  |  | 10.74% | 59677884.4 |  | 변경
4. 소 계 |  |  | [1+2+3] |  | 745300000 | 111900000 | 당초
[5 empty] | 857200000 |  | 변경
5. 부 가 가 치 세 |  |  | [4]의 | 10% | 74530000 | 11190000 | 당초
|  |  |  | 10% | 85720000 |  | 변경
6. 도 급 비 |  |  | [4+5] |  | 819830000 | 123090000 | 당초
[5 empty] | 942920000 |  | 변경
관급자재비 |  |  | [4+5] |  | 49001967 | 4864541 | 당초
[5 empty] | 53866508 |  | 변경
7. 총 공 사 비 |  |  | [4+5] |  | 868831967 | 127954541 | 당초
[5 empty] | 996786508 |  | 변경

## 내역서
변 경 내 역 서
공 사 명 : 남현소공원 지하주차장 건설공사 | [9 empty] | 상단 : 당초 적색 / 하단 : 변경 흑색
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 증,감
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
남현소공원 지하주차장 건설공사 | 토목공사 |  |  |  | 226194256 |  | 222938136 |  | 83645314 |  | 532777706 | 86603752 | 당초
[5 empty] | 241253332 |  | 248334719 |  | 129793407 |  | 619381458 |  | 변경
1. 토 공 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 당초
|  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 변경
2. 토류시설공 |  | 1 | 식 | 226194256 | 226194256 | 222938136 | 222938136 | 83645314 | 83645314 | 532777706 | 532777706 | 86603752 | 당초
|  | 1 |  | 241253332 | 241253332 | 248334719 | 248334719 | 129793407 | 129793407 | 619381458 | 619381458 |  | 변경
3. 구 조 물 공 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 당초
|  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 변경
4. 부 대 공 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 당초
|  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 변경
직접공사비 |  |  |  |  | 226194256 |  | 222938136 |  | 83645314 | 0 | 532777706 | 86603752 | 당초
[5 empty] | 241253332 |  | 248334719 |  | 129793407 | 0 | 619381458 |  | 변경
당초
변경
2. 토류시설공 |  | 1 | 식 |  | 226194256 |  | 222938136 |  | 83645314 |  | 532777706 | 86603752 | 당초
|  | 1 |  |  | 241253332 |  | 248334719 |  | 129793407 |  | 619381458 |  | 변경
2.01 말뚝박기용 천공 |  |  |  |  | 23355611 |  | 42659847 |  | 37211018 | 0 | 103226476 | 63881828 | 당초
[5 empty] | 35760901 |  | 64441440 |  | 66905963 | 0 | 167108304 |  | 변경
,.a 장비조립 및 해체 | 말뚝박기용 | 1 | 회 | 119188 | 119188 | 1134908 | 1134908 | 564224 | 564224 | 1818320 | 1818320 | 0 | 당초
|  | 1 |  | 119188 | 119188 | 1134908 | 1134908 | 564224 | 564224 | 1818320 | 1818320 |  | 변경
b 말뚝박기용 천공 |  |  |  |  | 23236423 |  | 41524939 |  | 36646794 | 0 | 101408156 | 63881828 | 당초 | 토류판, 중앙파일
[5 empty] | 35641713 |  | 63306532 |  | 66341739 | 0 | 165289984 |  | 변경
b-1 말뚝박기용 천공 | 토 사, Ø450㎜ | 189 | m | 4668 | 882252 | 10217 | 1931013 | 6670 | 1260630 | 21555 | 4073895 | 732870 | 당초
|  | 223 |  | 4668 | 1040964 | 10217 | 2278391 | 6670 | 1487410 | 21555 | 4806765 |  | 변경 | 토류판 구간
b-2 말뚝박기용 천공 | 풍화암, Ø450㎜ | 96 | m | 10217 | 980832 | 18096 | 1737216 | 17077 | 1639392 | 45390 | 4357440 | -90780 | 당초
|  | 94 |  | 10217 | 960398 | 18096 | 1701024 | 17077 | 1605238 | 45390 | 4266660 |  | 변경
b-3 말뚝박기용 천공 | 연 암, Ø450㎜ | 173 | m | 23335 | 4036955 | 41332 | 7150436 | 36494 | 6313462 | 101161 | 17500853 | -17500853 | 당초
|  |  |  | 23335 | 0 | 41332 | 0 | 36494 | 0 | 101161 | 0 |  | 변경
b-4 말뚝박기용 천공 | 보통암, Ø450㎜ | 622 | m | 27872 | 17336384 | 49367 | 30706274 | 44105 | 27433310 | 121344 | 75475968 | -75475968 | 당초
|  |  |  | 27872 | 0 | 49367 | 0 | 44105 | 0 | 121344 | 0 |  | 변경
b-5 말뚝박기용 천공 | 연 암, Ø500㎜(저소음,저진동) |  | m | [8 empty] | 27262897 | 당초
|  | 173 |  | 33585 | 5810205 | 59231 | 10246963 | 64773 | 11205729 | 157589 | 27262897 |  | 변경
b-6 말뚝박기용 천공 | 보통암, Ø500㎜(저소음,저진동) |  | m | [8 empty] | 128953662 | 당초
|  | 622 |  | 44743 | 27830146 | 78907 | 49080154 | 83671 | 52043362 | 207321 | 128953662 |  | 변경
2.02 H-PILE 천공후 항타 |  |  |  |  | 6524361 |  | 16748790 |  | 1669590 | 0 | 24942741 | 216528 | 당초 | 토류판, 중앙파일. Cip
[5 empty] | 7039772 |  | 16514122 |  | 1605375 | 0 | 25159269 |  | 변경
a H-PILE 박기(천공후항타) | H-300×305×15×15mm | 130 | 본 | 1055 | 137150 | 39091 | 5081830 | 11712 | 1522560 | 51858 | 6741540 | -259290 | 당초
|  | 125 |  | 1055 | 131875 | 39091 | 4886375 | 11712 | 1464000 | 51858 | 6482250 |  | 변경 | cip 5본 감
b H-PILE 연결 | H-300×305×15×15mm | 130 | 개소 | 27167 | 3531710 | 78873 | 10253490 | 1131 | 147030 | 107171 | 13932230 | -535855 | 당초
|  | 125 |  | 27167 | 3395875 | 78873 | 9859125 | 1131 | 141375 | 107171 | 13396375 |  | 변경
c 천공홀 되메우기 | Ø450㎜ | 741 | m | 3827 | 2835807 | 1812 | 1342692 | 0 | 0 | 5639 | 4178499 | 946449 | 당초
|  | 908.84 |  | 3827 | 3478130 | 1812 | 1646818 | 0 | 0 | 5639 | 5124948 |  | 변경 | 수량산출서 오류
d H-PILE 두부정리 | H-300×305×15×15mm | 43 | 개소 | 458 | 19694 | 1646 | 70778 | 0 | 0 | 2104 | 90472 | 65224 | 당초
|  | 74 |  | 458 | 33892 | 1646 | 121804 | 0 | 0 | 2104 | 155696 |  | 변경 | cip + 복공구간 중앙발뚝
2.04 C.I.P공 |  |  |  |  | 28073070 |  | 83714164 |  | 40314424 | 0 | 152101658 | 31233438 | 당초
[5 empty] | 33373718 |  | 92764465 |  | 57196913 | 0 | 183335096 |  | 변경
a C.I.P공 천공 |  |  |  |  | 25282814 |  | 48901246 |  | 35821261 | 0 | 110005321 | 34720023 | 당초
[5 empty] | 31371420 |  | 59941062 |  | 53412862 | 0 | 144725344 |  | 변경
a-1 C.I.P공 천공 | 토 사, Ø450㎜ | 1118 | m | 3718 | 4156724 | 8634 | 9652812 | 4641 | 5188638 | 16993 | 18998174 | -1665314 | 당초
|  | 1020 |  | 3718 | 3792360 | 8634 | 8806680 | 4641 | 4733820 | 16993 | 17332860 |  | 변경 |  | 80
a-2 C.I.P공 천공 | 풍화암, Ø450㎜ | 419 | m | 9945 | 4166955 | 18476 | 7741444 | 15202 | 6369638 | 43623 | 18278037 | -1614051 | 당초
|  | 382 |  | 9945 | 3798990 | 18476 | 7057832 | 15202 | 5807164 | 43623 | 16663986 |  | 변경
a-3 C.I.P공 천공 | 연 암, Ø450㎜ | 395 | m | 22533 | 8900535 | 41862 | 16535490 | 32023 | 12649085 | 96418 | 38085110 | -38085110 | 당초
|  |  |  | 22533 | 0 | 41862 | 0 | 32023 | 0 | 96418 | 0 |  | 변경
a-4 C.I.P공 천공 | 보통암, Ø450㎜ | 300 | m | 26862 | 8058600 | 49905 | 14971500 | 38713 | 11613900 | 115480 | 34644000 | -34644000 | 당초
|  |  |  | 26862 | 0 | 49905 | 0 | 38713 | 0 | 115480 | 0 |  | 변경
a-3 C.I.P공 천공 | 연 암, Ø500㎜(저소음,저진동) |  | m | [8 empty] | 54151438 | 당초
|  | 358 |  | 32220 | 11534760 | 59860 | 21429880 | 59181 | 21186798 | 151261 | 54151438 |  | 변경
a-4 C.I.P공 천공 | 보통암, Ø500㎜(저소음,저진동) |  | m | [8 empty] | 56577060 | 당초
|  | 285 |  | 42966 | 12245310 | 79462 | 22646670 | 76088 | 21685080 | 198516 | 56577060 |  | 변경
b 철근콘크리트 타설 | 장비사용 | 256 | m3 | 1970 | 504320 | 19353 | 4954368 | 1864 | 477184 | 23187 | 5935872 | 2875188 | 당초
|  | 380 |  | 1970 | 748600 | 19353 | 7354140 | 1864 | 708320 | 23187 | 8811060 |  | 변경
c 철근공장가공 및 조립 | 간단 | 41.357 | ton | 6623 | 273907 | 445643 | 18430457 | 22886 | 946496 | 475152 | 19650860 | -2452735 | 당초
|  | 36.195 |  | 6623 | 239719 | 445643 | 16130048 | 22886 | 828358 | 475152 | 17198125 |  | 변경
d C.I.P 철근망 건입 |  | 176 | 본 | 1947 | 342672 | 23996 | 4223296 | 9219 | 1622544 | 35162 | 6188512 | -527430 | 당초
|  | 161 |  | 1947 | 313467 | 23996 | 3863356 | 9219 | 1484259 | 35162 | 5661082 |  | 변경
e C.I.P 면따기 |  | 2 | m3 | 5440 | 10880 | 141286 | 282572 | 1279 | 2558 | 148005 | 296010 | 148005 | 당초
|  | 3 |  | 5440 | 16320 | 141286 | 423858 | 1279 | 3837 | 148005 | 444015 |  | 변경
f C.I.P 콘크리트깨기 | 철근, T=30cm이상 | 69 | m3 | 8441 | 582429 | 38963 | 2688447 | 14273 | 984837 | 61677 | 4255713 | -2960496 | 당초
|  | 21 |  | 8441 | 177261 | 38963 | 818223 | 14273 | 299733 | 61677 | 1295217 |  | 변경
g C.I.P CAP BEAM |  | 109 | m | 9872 | 1076048 | 38842 | 4233778 | 4216 | 459544 | 52930 | 5769370 | 0 | 당초
|  | 109 |  | 9872 | 1076048 | 38842 | 4233778 | 4216 | 459544 | 52930 | 5769370 |  | 변경
h 고재처리 | 강재, 300*305 |  | m | -288453 | 0 |  | 0 |  | 0 | -288453 | 0 | -569117 | 당초
|  | 1.973 |  | -288453 | -569117 |  | 0 |  | 0 | -288453 | -569117 |  | 변경
2.17 락볼트 |  |  |  |  | 6276856 |  | 17824496 |  | 288747 | 0 | 24390099 | -731188 | 당초
[5 empty] | 6075211 |  | 17303376 |  | 280324 | 0 | 23658911 |  | 변경
a 락볼트설치(좌굴방지용) | 연 암,D25mmx4.0m(2공/조) | 51 | 조 | 39913 | 2035563 | 98608 | 5029008 | 1592 | 81192 | 140113 | 7145763 | -560452 | 당초 |  |  |  |  | SAE91830400 →
|  | 47 |  | 39913 | 1875911 | 98608 | 4634576 | 1592 | 74824 | 140113 | 6585311 |  | 변경 |  |  |  |  | SAE91830400 →
b 락볼트설치(좌굴방지용) | 보통암,D25mmx4.0m(2공/조) | 101 | 조 | 41993 | 4241293 | 126688 | 12795488 | 2055 | 207555 | 170736 | 17244336 | -170736 | 당초 |  |  |  |  | SAE91840400 →
|  | 100 |  | 41993 | 4199300 | 126688 | 12668800 | 2055 | 205500 | 170736 | 17073600 |  | 변경 |  |  |  |  | SAE91840400 →
2.19 강재사용료 |  |  |  |  | 129302115 |  | 0 |  | 0 | 0 | 129302115 | -200841 | 당초
[5 empty] | 129101274 |  | 0 |  | 0 | 0 | 129101274 |  | 변경
a 말뚝재(손율50%) | H-300×305×15×15mm | 81.22 | ton | 323417 | 26267928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323417 | 26267928 | -5502293 | 당초 | 17.013
|  | 64.207 |  | 323417 | 20765635 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20765635 |  | 변경
j 말뚝재(매몰) | H-300×305×15×15mm | 159.29 | ton | 646834 | 103034187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646834 | 103034187 | 5301452 | 당초 | 8.196 |  | 90 | 85
|  | 167.486 |  | 646834 | 108335639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646834 | 108335639 |  | 변경 | 8.817 |  | 40 | 40
2.20 차수그라우팅 |  |  |  |  | 32662243 |  | 61990839 |  | 4161535 | 0 | 98814617 | -7796013 | 당초
[5 empty] | 29902456 |  | 57311316 |  | 3804832 | 0 | 91018604 |  | 변경
a 차수보강AGS 천공 | 토사,Ø40-50mm | 1295 | m | 5506 | 7130270 | 10993 | 14235935 | 279 | 361305 | 16778 | 21727510 | -1862358 | 당초 |  |  |  |  | SCE85011200 →
|  | 1184 |  | 5506 | 6519104 | 10993 | 13015712 | 279 | 330336 | 16778 | 19865152 |  | 변경 |  |  |  |  | SCE85011200 →
b 차수보강AGS 천공 | 풍화암,Ø40-50mm | 735 | m | 6915 | 5082525 | 30538 | 22445430 | 771 | 566685 | 38224 | 28094640 | -2408112 | 당초 |  |  |  |  | SCE85011400 →
|  | 672 |  | 6915 | 4646880 | 30538 | 20521536 | 771 | 518112 | 38224 | 25686528 |  | 변경 |  |  |  |  | SCE85011400 →
c 차수보강AGS 주입비 | 토사,2.0 shot | 1295 | m | 2242 | 2903390 | 7324 | 9484580 | 856 | 1108520 | 10422 | 13496490 | -1156842 | 당초 |  |  |  |  | SCE85021100 →
|  | 1184 |  | 2242 | 2654528 | 7324 | 8671616 | 856 | 1013504 | 10422 | 12339648 |  | 변경 |  |  |  |  | SCE85021100 →
d 차수보강AGS 주입비 | 풍화암,2.0 shot | 735 | m | 1110 | 815850 | 5035 | 3700725 | 586 | 430710 | 6731 | 4947285 | -424053 | 당초 |  |  |  |  | SCE85021200 →
|  | 672 |  | 1110 | 745920 | 5035 | 3383520 | 586 | 393792 | 6731 | 4523232 |  | 변경 |  |  |  |  | SCE85021200 →
e 차수보강AGS 자동주입관리 | 토사 | 1295 | m | 0 | 0 | 2695 | 3490025 | 940 | 1217300 | 3635 | 4707325 | -403485 | 당초 |  |  |  |  | SCE85031100 →
|  | 1184 |  | 0 | 0 | 2695 | 3190880 | 940 | 1112960 | 3635 | 4303840 |  | 변경 |  |  |  |  | SCE85031100 →
f 차수보강AGS 자동주입관리 | 풍화암 | 735 | m | 0 | 0 | 1684 | 1237740 | 649 | 477015 | 2333 | 1714755 | -146979 | 당초 |  |  |  |  | SCE85031200 →
|  | 672 |  | 0 | 0 | 1684 | 1131648 | 649 | 436128 | 2333 | 1567776 |  | 변경 |  |  |  |  | SCE85031200 →
g 차수보강AGS 주입재료비 | 슈퍼셈-4000＋TPS | 132 | m3 | 126744 | 16730208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126744 | 16730208 | -1394184 | 당초 |  |  |  |  | SCE85031300 →
|  | 121 |  | 126744 | 15336024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126744 | 15336024 |  | 변경 |  |  |  |  | SCE85031300 →
h 기계기구 설치 및 해체 |  | 8 | 회 | 0 | 0 | 418963 | 3351704 | 0 | 0 | 418963 | 3351704 | 0 | 당초 |  |  |  |  | SCE85041100 →
|  | 8 |  | 0 | 0 | 418963 | 3351704 | 0 | 0 | 418963 | 3351704 |  | 변경 |  |  |  |  | SCE85041100 →
i 플랜트 설치 및 해체 |  | 2 | 회 | 0 | 0 | 2022350 | 4044700 | 0 | 0 | 2022350 | 4044700 | 0 | 당초 |  |  |  |  | SCE85042100 →
|  | 2 |  | 0 | 0 | 2022350 | 4044700 | 0 | 0 | 2022350 | 4044700 |  | 변경 |  |  |  |  | SCE85042100 →
당초
변경
▣ 관급자재비 |  | 1 | 식 |  | 48738778 |  | 0 |  | 263189 |  | 49001967 | 4864541 | 당초
|  | 1 |  |  | 53577192 |  | 0 |  | 289316 |  | 53866508 |  | 변경
1. 도급자설치 자재 |  | 1 | 식 |  | 48738778 |  | 0 |  | 263189 |  | 49001967 | 4864541 | 당초
|  | 1 |  |  | 53577192 |  | 0 |  | 289316 |  | 53866508 |  | 변경
1.01 레미콘 |  |  |  |  | 18711960 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18711960 | 8463360 | 당초
[5 empty] | 27175320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 27175320 |  | 변경
d 레미콘 | 25-21-15(Mpa) | 283 | m3 | 66120 | 18711960 | 0 |  | 0 |  | 66120 | 18711960 | 8463360 | 당초
|  | 411 |  | 66120 | 27175320 | 0 |  | 0 |  | 66120 | 27175320 |  | 변경
1.02 철근 |  |  |  |  | 30026818 |  | 0 |  | 0 | 0 | 30026818 | -3624946 | 당초
[5 empty] | 26401872 |  | 0 |  | 0 | 0 | 26401872 |  | 변경
a 철근 | SD300 |  |  |  | 30026818 |  | 0 |  | 0 | 0 | 30026818 | -3624946 | 당초
[5 empty] | 26401872 |  | 0 |  | 0 | 0 | 26401872 |  | 변경
a-1 이형철근 | SD300,D13mm | 7.553 | ton | 686110 | 5182188 | 0 |  | 0 |  | 686110 | 5182188 | -617499 | 당초
|  | 6.653 |  | 686110 | 4564689 | 0 |  | 0 |  | 686110 | 4564689 |  | 변경
a-2 이형철근 | SD300,D19mm | 1.1 | ton | 680880 | 748968 | 0 |  | 0 |  | 680880 | 748968 | 0 | 당초
|  | 1.1 |  | 680880 | 748968 | 0 |  | 0 |  | 680880 | 748968 |  | 변경
a-3 이형철근 | SD300,D22mm | 35.389 | ton | 680880 | 24095662 | 0 |  | 0 |  | 680880 | 24095662 | -3007447 | 당초
|  | 30.972 |  | 680880 | 21088215 | 0 |  | 0 |  | 680880 | 21088215 |  | 변경
1.03 조달수수료 | 재료비의 0.54% | 0.54% | 식 |  | 0 |  | 0 | 48738778 | 263189 | 48738778 | 263189 | 26127 | 당초
|  | 0.54% |  |  | 0 |  | 0 | 53577192 | 289316 | 53577192 | 289316 |  | 변경
당초
변경

## 집계표
흙막이공 수량 집계표-남현소공원 지하주차장
공 종 |  | 규 격 |  | 단위 | 수 량
[5 empty] | 당초 | 변경 | 증,감
H-말뚝 천공 (H-300) | 중간말뚝 | 토 사 천 공 |  | M | 149.396 | 155.8783 | 6.4823
|  | 풍화암 천 공 |  | M | 63.92 | 61.9398 | -1.9802
|  | 연 암 천 공 |  | M | 148.364 | 140.1107 | -8.2533
|  | 보통암 천 공 |  | M | 284.424 | 288.1753 | 3.7513
| 측면말뚝 | 토 사 천 공 |  | M | 40.419 | 68.024 | 27.605
|  | 풍화암 천 공 |  | M | 32.886 | 32.885 | -0.001
|  | 연 암 천 공 |  | M | 24.948 | 24.943 | -0.005
|  | 보통암 천 공 |  | M | 337.878 | 337.884 | 0.006
천공홀 되메우기(모래)(H-300) |  | 중간말뚝 |  | M | 526.104 | 526.104 | 0
|  | 측면말뚝 |  | M | 741.357 | 382.736 | -358.621
H-PILE 박기(H-300)(천공후 항타) |  | 중간말뚝 |  | 본 | 40 | 40 | 0
|  | 측면말뚝 |  | 본 | 90 | 85 | -5
H-PILE 연결(H-300) |  | 중간말뚝 |  | 개소 | 40 | 40 | 0
|  | 측면말뚝 |  | 개소 | 90 | 85 | -5
H-PILE 두부정리 (H-300) |  | 중간말뚝 |  | 개소 | 16 | 16 | 0
|  | 측면말뚝 |  | 개소 | 0 | 58 | 58
H-PILE 뽑기(H-300) |  | 측면말뚝 |  | M | 0 | 0 | 0
|  | 중간말뚝 |  | M | 566.104 | 566.104 | 0
토류판 설치 (t=10.0cm) |  | 철거구간 |  | M² | 43 | 43.2 | 0.2
|  | 매몰구간 |  | M² | 104 | 103.8 | -0.2
CIP공 |  | D450 ~ D500 |  | 공 | 239 | 219 | -20
CIP천공 |  | 토사천공 |  | M | 1117.599 | 1020.6461 | -96.9529
|  | 풍화암 천공 |  | M | 418.683 | 382.51 | -36.173
|  | 연암 천공 |  | M | 395.422 | 358.436 | -36.986
|  | 보통암 천공 |  | M | 299.304 | 285.068 | -14.236
레미콘 타설 |  |  |  | m3 | 255.738 | 380.36 | 124.622
철근망 가공,조립 |  | 간단 |  | tonf | 41.357 | 36.195 | -5.162
|  | D=22 mm |  | tonf | 34.358 | 30.07 | -4.288
|  | D=19 mm |  | tonf | 0 | 0 | 0
|  | D=13 mm |  | tonf | 6.999 | 6.125 | -0.874
철근망 건입 |  | CIP 구간 |  | 개소 | 176 | 161 | -15
C.I.P 면따기 |  | CIP 구간 |  | m3 | 2.1663 | 3.0627 | 0.8964
C.I.P 콘크리트깨기 |  |  |  | m3 | 68.402 | 21.4894 | -46.9126
C.I.P CAP BEAM |  | 철근 가공,조립(간단) |  | tonf | 1.402 | 1.402 | 0
|  | D=19 mm |  | tonf | 1.068 | 1.068 | 0
|  | D=13 mm |  | tonf | 0.334 | 0.334 | 0
|  | 레미콘 타설 |  | m3 | 24.278 | 26.975 | 2.697
|  | 합판거푸집(6회) |  | m2 | 109.025 | 108.4 | -0.625
|  | 고재처리 |  | tonf |  | 1.973 | 1.973
ROCK BOLT |  | 연 암 | L = 4.0m | 조 | 51 | 47 | -4
(좌굴방지용) |  |  | L = 5.0m | 조 |  |  | 0
|  |  | L = 6.0m | 조 | 0 | 0 | 0
|  |  | L = 8.0m | 조 | 0 | 0 | 0
|  | 보통암 | L = 4.0m | 조 | 101 | 100 | -1
|  |  | L = 5.0m | 조 |  | 0 | 0
매 몰 강 재(ton) |  | 측 면 말 뚝 |  | NET | 140.389 | 148.049 | 7.66
|  | H-300x305x15x15 |  | ADD | 150.216 | 158.412 | 8.196
|  | 중 앙 말 뚝 |  | NET | 8.48 | 8.48 | 0
|  | H-300x305x15x15 |  | ADD | 9.074 | 9.074 | 0
가 설 강 재(ton) |  | 측 면 말 뚝 |  | NET | 15.9 |  | -15.9
|  | (H-300x305x15x15) |  | ADD | 17.013 |  | -17.013
|  | 중 앙 말 뚝 |  | NET | 60.007 | 60.007 | 0
|  | (H-300x305x15x15) |  | ADD | 64.207 | 64.207 | 0

## 강재집
흙막이공 강재 집계표-남현소공원 지하주차장
공 종 | 규 격 | 단위 | 당초 | 변경 | 증,감 | 비 고
강 재 사 용 량 | ◎ 측면말뚝 (손율) | NET | 15.9 | 0 | -15.9
| (H-300x305x15x15) | ADD | 17.013 | 0 | -17.013
| ◎ 중간말뚝(손율) | NET | 60.007 | 60.007 | 0
| (H-300x305x15x15) | ADD | 64.207 | 64.207 | 0
| ◎ 매 몰 강 재 | NET | 8.48 | 8.48 | 0
| (중간H-300x305x15x15) | ADD | 9.074 | 9.074 | 0
| ◎ 매 몰 강 재 | NET | 140.389 | 148.049 | 7.66
| (측면H-300x305x15x15) | ADD | 150.216 | 158.412 | 8.196
| 계 | NET | 224.776 | 216.536 | -8.24
|  | ADD | 240.51 | 231.693 | -8.817

## 자재집
흙막이공 일반자재 집계표-남현소공원 지하주차장
레미콘 집계
공 종 | 규 격 | 단 위 | 당초 | 변경 | 증,감 | 비 고
C.I.P | 25-21-15 | ㎥ | 280.016 | 407.335 | 127.319
| 1% |  | 282.816 | 411 | 128.184
철근량 집계
공 종 | 규 격 | 단 위 | 당초 | 변경 | 증,감 | 비 고
C.I.P | D22 | tonf | 34.358 | 30.07 | -4.288
| 3% |  | 35.389 | 30.972 | -4.417
| D19 | tonf | 1.068 | 1.068 | 0
| 3% |  | 1.1 | 1.1 | 0
| D13 | tonf | 7.333 | 6.459 | -0.874
| 3% |  | 7.553 | 6.653 | -0.9
집계(SD30) | D22 | tonf | 34.358 | 30.07 | -4.288
| 3% |  | 35.389 | 30.972 | -4.417
| D19 | tonf | 1.068 | 1.068 | 0
| 3% |  | 1.1 | 1.1 | 0
| D13 | tonf | 7.333 | 6.459 | -0.874
| 3% |  | 7.553 | 6.653 | -0.9

## 수량산출서(당초)
당초 수량산출 - 남현소공원 | [27 empty] | 남현소공원
공 종 | 규 격 |  |  |  |  | 단위 | 산 출 근 거 | [19 empty] | 수 량 |  |  | 시점 |  |  |  | L
H-말뚝천공 | 천공길이 산정 | [5 empty] | *측면말뚝(일반구간) | [22 empty] | 종점
[7 empty] | 구 분 |  |  | 말뚝본수 |  | 평균천공길이(m) | [16 empty] | 측벽 | [5 empty] | 중간
[12 empty] | 토 사 |  |  | 풍화암 |  |  | 연 암 |  |  | 보통암 |  |  | 계 |  |  |  |  | 본수 | 토사 | 풍화암 | 연암 | 보통암 |  | 본수 | 토사 | 풍화암 | 연암 | 보통암
[7 empty] | 남측 |  |  | 27 |  | 1.497 |  |  | 1.218 |  |  | 0.924 |  |  | 12.514 |  |  | 16.153 |  |  |  | 동측 | [6 empty] | 2 | 7.8922 | 3.3763 | 7.8379 | 15.0256 | 17.066
[24 empty] | 0 |  |  |  | cip | 18 | 35.078 | 21.292 | 110.617 | 120.172 | 287.159 | 2 | 7.7655 | 3.3221 | 7.712 | 14.7843 | 16.792
[24 empty] | 0 | [10 empty] | 2 | 6.7791 | 2.9001 | 6.7324 | 12.9063 | 14.659
[24 empty] | 0 |  |  |  | 서측 | [6 empty] | 2 | 7.6985 | 3.2934 | 7.6454 | 14.6567 | 16.647
[7 empty] | 계 |  |  | 27 | [13 empty] | 436.131 |  |  |  | cip | 18 | 99.859 | 34.657 | 24.336 | 147.161 | 306.013 | 2 | 7.7655 | 3.3221 | 7.712 | 14.7843 | 16.792
[7 empty] | *중앙말뚝 | [27 empty] | 2 | 7.6985 | 3.2934 | 7.6454 | 14.6567 | 16.647
[7 empty] | 구 분 |  |  | 말뚝본수 |  | 평균천공길이(m) | [15 empty] | 남측 | 27 | 40.431 | 32.885 | 24.943 | 337.884 | 436.143 | 4 | 15.199 | 6.5022 | 15.0943 | 28.9365 | 16.433
[12 empty] | 토 사 |  |  | 풍화암 |  |  | 연 암 |  |  | 보통암 |  |  | 계 | [10 empty] | 2 | 8.062 | 3.4489 | 8.0064 | 15.3487 | 17.433
[7 empty] | 코너부 |  |  | 8 |  | 3.767 |  |  | 1.612 |  |  | 3.741 |  |  | 7.172 |  |  | 16.292 | [10 empty] | 6 | 22.3365 | 9.5557 | 22.1826 | 42.5252 | 16.1
[7 empty] | 복공부 |  |  | 16 |  | 3.637 |  |  | 1.556 |  |  | 3.612 |  |  | 6.925 |  |  | 15.73 |  |  |  | 북측 | [6 empty] | 8 | 28.9034 | 12.365 | 28.7042 | 55.0274 | 15.625
[7 empty] | 남측 |  |  | 12 |  | 3.8 |  |  | 1.626 |  |  | 3.774 |  |  | 7.234 |  |  | 16.434 |  |  |  | cip | 27 | 159.32 | 54.347 | 172.486 | 31.975 | 418.128 | 1 | 4.006 | 1.7138 | 3.9784 | 7.6268 | 17.325
[7 empty] | 좌우측 |  |  | 4 |  | 3.867 |  |  | 1.654 |  |  | 3.839 |  |  | 7.36 |  |  | 16.72 | [10 empty] | 7 | 25.2905 | 10.8194 | 25.1162 | 48.149 | 15.625
[7 empty] | 계 |  |  | 40 | [13 empty] | 646.104 |  |  |  |  | 90 | 334.688 | 143.181 | 332.382 | 637.192 | 1447.443 | 40 | 149.3967 | 63.9126 | 148.3674 | 284.4273 | 646.104
[7 empty] | *측면말뚝(CIP공 구간) | [22 empty] | 0.23123 | 0.09892 | 0.22963 | 0.44022
[7 empty] | 구 분 |  |  | 말뚝본수 |  | 평균천공길이(m)
[12 empty] | 토 사 |  |  | 풍화암 |  |  | 연 암 |  |  | 보통암 |  |  | 계
[7 empty] | 동측 |  |  | 18 |  | 1.949 |  |  | 1.183 |  |  | 6.145 |  |  | 6.676 |  |  | 15.953
[7 empty] | 서측 |  |  | 18 |  | 5.548 |  |  | 1.925 |  |  | 1.352 |  |  | 8.176 |  |  | 17.001
[7 empty] | 북측 |  |  | 27 |  | 5.901 |  |  | 2.013 |  |  | 6.388 |  |  | 1.184 |  |  | 15.486
[7 empty] | - | [16 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | 63 | [13 empty] | 1011.294
1. 말뚝본수 및 평균천공길이는 가시설 도면 참조
2. 줄파기 깊이 고려치 않음
| 토사 천공 |  |  |  |  | M | ( | H | - | 0 |  |  | ) | x | 말뚝본수
[7 empty] | 여기서, |  |  | H = 평균천공깊이(가시설도 참조)
[8 empty] | 0 |  |  | = | 줄파기 깊이 고려치 않음
측면말뚝이 CIP일 경우 CIP 천공에서 산출
|  | ( | 측 면 |  | ) |  | ( | 1.497 |  |  | - | 0 |  |  | ) | x | 27 | [9 empty] | 40.419
[7 empty] | ( | 0 |  |  | - | 0 |  |  | ) | x | 0 | [9 empty] | 0
[7 empty] | ( | 0 |  |  | - | 0 |  |  | ) | x | 0 | [9 empty] | 0
[7 empty] | ( | 0 |  |  | - | 0 |  |  | ) | x | 0 | [9 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 40.419
|  | ( | 중 앙 |  | ) |  | ( | 3.767 |  |  | - | 0 |  |  | ) | x | 8 | [9 empty] | 30.136
[7 empty] | ( | 3.637 |  |  | - | 0 |  |  | ) | x | 16 | [9 empty] | 58.192
[7 empty] | ( | 3.8 |  |  | - | 0 |  |  | ) | x | 12 | [9 empty] | 45.6
[7 empty] | ( | 3.867 |  |  | - | 0 |  |  | ) | x | 4 | [9 empty] | 15.468
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 149.396
[6 empty] | M | 총 계 |  |  | : | ( | 40.419 |  |  |  | + | 149.396 |  |  |  | ) | [5 empty] | 189.815
| 풍화암 천공 |  |  |  |  | M | H | x | 말뚝본수
[7 empty] | 여기서, |  |  | H = 평균천공깊이(가시설도 참조)
측면말뚝이 CIP일 경우 CIP 천공에서 산출
|  | ( | 측 면 |  | ) |  | 1.218 |  |  | x | 27 | [15 empty] | 32.886
[7 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [15 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [15 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [15 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 32.886
|  | ( | 중 앙 |  | ) |  | 1.612 |  |  | x | 8 | [15 empty] | 12.896
[7 empty] | 1.556 |  |  | x | 16 | [15 empty] | 24.896
[7 empty] | 1.626 |  |  | x | 12 | [15 empty] | 19.512
[7 empty] | 1.654 |  |  | x | 4 | [15 empty] | 6.616
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 63.92
[7 empty] | 총 계 |  |  | : | ( | 32.886 |  |  |  | + | 63.92 |  |  |  | ) | [5 empty] | 96.806
| 연암 천공 |  |  |  |  | M | H | x | 말뚝본수
[7 empty] | 여기서, |  |  | H = 평균천공깊이(가시설 종단면도 참조)
측면말뚝이 CIP일 경우 CIP 천공에서 산출
|  | ( | 측 면 |  | ) |  | 0.924 |  |  | x | 27 | [15 empty] | 24.948
[7 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [15 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [15 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [15 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 24.948
|  | ( | 중 앙 |  | ) |  | 3.741 |  |  | x | 8 | [15 empty] | 29.928
[7 empty] | 3.612 |  |  | x | 16 | [15 empty] | 57.792
[7 empty] | 3.774 |  |  | x | 12 | [15 empty] | 45.288
[7 empty] | 3.839 |  |  | x | 4 | [15 empty] | 15.356
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 148.364
[6 empty] | M | 총 계 |  |  | : | ( | 24.948 |  |  |  | + | 148.364 |  |  |  | ) | [5 empty] | 173.312
| 보통암 천공 |  |  |  |  | M | H | x | 말뚝본수
[7 empty] | 여기서, |  |  | H = 평균천공깊이(가시설 종단면도 참조)
측면말뚝이 CIP일 경우 CIP 천공에서 산출
|  | ( | 측 면 |  | ) |  | 12.514 |  |  | x | 27 | [15 empty] | 337.878
[7 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [15 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [15 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [15 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 337.878
|  | ( | 중 앙 |  | ) |  | 7.172 |  |  | x | 8 | [15 empty] | 57.376
[7 empty] | 6.925 |  |  | x | 16 | [15 empty] | 110.8
[7 empty] | 7.234 |  |  | x | 12 | [15 empty] | 86.808
[7 empty] | 7.36 |  |  | x | 4 | [15 empty] | 29.44
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 284.424
[6 empty] | M | 총 계 |  |  | : | ( | 337.878 |  |  |  | + | 284.424 |  |  |  | ) | [5 empty] | 622.302
케이싱튜브 설치 및 철거 | [5 empty] | M | ( | H | - | 0 |  |  | + | 0.5 |  |  | ) | x | 말뚝본수
단, 근입부가 토사일 경우 0.500 M 제외
|  | ( | 측 면 |  | ) |  |  |  |  | ( | 1.497 |  |  | - | 0 |  |  | + | 0.5 |  |  | ) | x | 27 |  |  | 53.919
[10 empty] | ( | 0 |  |  | - | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) | x | 0 |  |  | 0
[10 empty] | ( | 0 |  |  | - | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) | x | 0 |  |  | 0
[10 empty] | ( | 0 |  |  | - | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) | x | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  | : | [17 empty] | 53.919
|  | ( | 중 앙 |  | ) |  |  |  |  | ( | 3.767 |  |  | - | 0 |  |  | + | 0.5 |  |  | ) | x | 8 |  |  | 34.136
[10 empty] | ( | 3.637 |  |  | - | 0 |  |  | + | 0.5 |  |  | ) | x | 16 |  |  | 66.192
[10 empty] | ( | 3.8 |  |  | - | 0 |  |  | + | 0.5 |  |  | ) | x | 12 |  |  | 51.6
[10 empty] | ( | 3.867 |  |  | - | 0 |  |  | + | 0.5 |  |  | ) | x | 4 |  |  | 17.468
[7 empty] | 계 |  | : | [17 empty] | 169.396
[6 empty] | M | 총 계 |  | : | ( | 53.919 |  |  |  | + | 169.396 |  |  |  | ) | [6 empty] | 223.315
천공홀 되메우기 | 인 력(모 래) |  |  |  |  | M | 일반구간 = | [5 empty] | (천공길이 - |  |  |  | 3 |  |  | ) x |  | 말뚝본수
[7 empty] | CIP공구간 = | [5 empty] | (천공길이 - cip공심도 - | [6 empty] | 3 |  |  | ) x | 말뚝본수
[10 empty] | 3 |  |  |  | = | 줄파기 |  |  | 0 |  | + | 하부슬라임 |  |  |  | 3
|  | ( | 측 면 |  | ) | M | 일반구간
[9 empty] | : ( | 16.153 |  |  | - | 3 |  |  | ) x | 27 | [8 empty] | 355.131
[9 empty] | : ( | 0 |  |  | - | 3 |  |  | ) x | 0 | [8 empty] | 0
[9 empty] | : ( | 0 |  |  | - | 3 |  |  | ) x | 0 | [8 empty] | 0
[9 empty] | : ( | 0 |  |  | - | 3 |  |  | ) x | 0 | [8 empty] | 0
CIP공 구간
[9 empty] | : ( | 15.953 |  |  | - | 3.632 |  |  | - | 3 |  |  | ) x | 18 |  |  |  |  | 167.778
[9 empty] | : ( | 17.001 |  |  | - | 7.973 |  |  | - | 3 |  |  | ) x | 18 |  |  |  |  | 108.504
[9 empty] | : ( | 15.486 |  |  | - | 8.414 |  |  | - | 3 |  |  | ) x | 27 |  |  |  |  | 109.944
[9 empty] | : ( | 0 |  |  | - | 0 |  |  | - | 3 |  |  | ) x | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  | : | [17 empty] | 741.357
|  | ( | 중 앙 |  | ) |  | : ( | 16.292 |  |  | - | 3 |  |  | ) x | 8 | [10 empty] | 106.336
[7 empty] | : ( | 15.73 |  |  | - | 3 |  |  | ) x | 16 | [10 empty] | 203.68
[7 empty] | : ( | 16.434 |  |  | - | 3 |  |  | ) x | 12 | [10 empty] | 161.208
[7 empty] | : ( | 16.72 |  |  | - | 3 |  |  | ) x | 4 | [10 empty] | 54.88
[7 empty] | 계 |  | : | [17 empty] | 526.104
H-PILE 박기 | [5 empty] | 본 | ( | 측면 말뚝본수 |  |  |  |  | + | 중앙 말뚝본수 |  |  |  |  | )
| (측 면) | [7 empty] | : | 45 | [16 empty] | 45
[9 empty] | : | 18 | [16 empty] | 18
[9 empty] | : | 27 | [16 empty] | 27
[9 empty] | : | 0 | [16 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  | : | [17 empty] | 90
[6 empty] | 본 |  |  | : | 8 | [16 empty] | 8
| (중 앙) | [7 empty] | : | 16 | [16 empty] | 16
[9 empty] | : | 12 | [16 empty] | 12
[9 empty] | : | 4 | [16 empty] | 4
[7 empty] | 계 |  | : | [17 empty] | 40
[6 empty] | 본 | 총 계 |  | : | ( | 90 |  |  | + | 40 |  |  | ) | [8 empty] | 130
H-PILE 뽑기 | 측 면 |  |  |  |  | 본
| (매몰구간) | [7 empty] | : | 12 |  |  |  | + | 18 | [11 empty] | 30
[9 empty] | : | 0 |  |  |  | + | 18 | [11 empty] | 18
[9 empty] | : | 0 |  |  |  | + | 27 | [11 empty] | 27
[9 empty] | : | 0 |  |  |  | + | 0 | [11 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  | : | [17 empty] | 75
[6 empty] | M | 계 |  | : | 75 |  |  |  | x ( | 2 |  |  |  | - | 0 |  |  |  | ) |  |  | 150
H-PILE 뽑기 | (일반 구간) |  |  |  |  | M | H | = | (( | 천공장 |  |  |  | ± | 지반고와 파일상단고의 단차길이 )
[9 empty] | - | ( 매몰 두께(상부, 중간, 하부) + 근입장 매몰길이 ))
[9 empty] | x | 말뚝본수
[10 empty] | (( | 16.153 |  |  | + |  | 0.3 |  |  | ) | -
[10 empty] | ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | + | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ))
[10 empty] | x | 0 | [15 empty] | 0
[10 empty] | (( | 0 |  |  | - |  | 0.3 |  |  | ) | -
[10 empty] | ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | + | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ))
[10 empty] | x | 0 | [15 empty] | 0
[10 empty] | (( | 0 |  |  | - |  | 0.3 |  |  | ) | -
[10 empty] | ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | + | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ))
[10 empty] | x | 0 | [15 empty] | 0
[10 empty] | (( | 0 |  |  | + |  | 0.3 |  |  | ) | -
[10 empty] | ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | + | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ))
[10 empty] | x | 0 | [15 empty] | 0
[7 empty] | 소계 |  | : | [17 empty] | 0
H-PILE 뽑기 | 중 앙 |  |  |  |  | M |  |  |  | (( | 16.292 |  |  | - |  | 0 |  |  | ) | -
[10 empty] | ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | + | 1 |  |  | + | 1 |  |  | ))
[10 empty] | x | 8 | [15 empty] | 114.336
[10 empty] | (( | 15.73 |  |  | - |  | 0 |  |  | ) | -
[10 empty] | ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | + | 1 |  |  | + | 1 |  |  | ))
[10 empty] | x | 16 | [15 empty] | 219.68
[10 empty] | (( | 16.434 |  |  | - |  | 0 |  |  | ) | -
[10 empty] | ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | + | 1 |  |  | + | 1 |  |  | ))
[10 empty] | x | 12 | [15 empty] | 173.208
[10 empty] | (( | 16.72 |  |  | - |  | 0 |  |  | ) | -
[10 empty] | ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | + | 1 |  |  | + | 1 |  |  | ))
[10 empty] | x | 4 | [15 empty] | 58.88
[7 empty] | 소계 |  | : | [17 empty] | 566.104
[6 empty] | M | 총계 |  | : | ( | 0 |  |  |  | + | 566.104 |  |  |  | ) | [6 empty] | 566.104
H-PILE 강재량 | 전체량 | [5 empty] | 가시설도 참조
| 측면말뚝 | [5 empty] | 측면말뚝(일반구간) | [6 empty] | 436.131 |  |  |  | + | 0.3 |  |  | x | 27
[18 empty] | + | 0.5 |  |  | x | 0 |  |  |  | 444.231
[7 empty] | 측면말뚝(매몰구간) | [6 empty] | 1011.294 |  |  |  | + | 0.3 |  |  | x | 63 |  |  |  | 1030.194
[6 empty] | M | 계 |  |  | : | [16 empty] | 1474.425
[7 empty] | NET |  |  |  |  | 1474.425 |  |  |  |  | x | 0.106 | [8 empty] | 156.289
[6 empty] | tonf | 할증 |  | 7 | % |  | 156.289 |  |  |  |  | x | 1.07 | [8 empty] | 167.229
| 중앙말뚝 | [5 empty] | 중앙말뚝 | [6 empty] | 646.104 |  |  |  | - | 0 |  |  | x | 40 |  |  |  | 646.104
[6 empty] | M | 계 |  |  | : | [16 empty] | 646.104
[7 empty] | NET |  |  |  |  | 646.104 |  |  |  |  | x | 0.106 | [8 empty] | 68.487
[6 empty] | tonf | 할증 |  | 7 | % |  | 68.487 |  |  |  |  | x | 1.07 | [8 empty] | 73.281
| 뽑기량 | [5 empty] | H-PILE뽑기량 참조
| 측면말뚝 | [5 empty] | 측면말뚝(토류벽 및 CIP구간) | [13 empty] | 150 | [5 empty] | 150
[7 empty] | 측면말뚝(일반구간) | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | M | 계 |  |  | : | [16 empty] | 150
[7 empty] | NET |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | x | 0.106 | [8 empty] | 15.9
[6 empty] | tonf | 할증 |  | 7 | % |  | 15.9 |  |  |  |  | x | 1.07 | [8 empty] | 17.013
| 중앙말뚝 | [5 empty] | 중앙말뚝 | [13 empty] | 566.104 | [5 empty] | 566.104
[6 empty] | M | 계 |  |  | : | [16 empty] | 566.104
[7 empty] | NET |  |  |  |  | 566.104 |  |  |  |  | x | 0.106 | [8 empty] | 60.007
[6 empty] | tonf | 할증 |  | 7 | % |  | 60.007 |  |  |  |  | x | 1.07 | [8 empty] | 64.207
| 매몰량 | [5 empty] | 전체량 - 뽑기량
| 측면말뚝 | [12 empty] | 1474.425 |  |  |  | - | 150 | [7 empty] | 1324.425
[6 empty] | M | 계 |  |  | : | [16 empty] | 1324.425
[7 empty] | NET |  |  |  |  | 1324.425 |  |  |  |  | x | 0.106 | [8 empty] | 140.389
[6 empty] | tonf | 할증 |  | 7 | % |  | 140.389 |  |  |  |  | x | 1.07 | [8 empty] | 150.216
| 중앙말뚝 | [12 empty] | 646.104 |  |  |  | - | 566.104 | [7 empty] | 80
[6 empty] | M | 계 |  |  | : | [16 empty] | 80
[7 empty] | NET |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | x | 0.106 | [8 empty] | 8.48
[6 empty] | tonf | 할증 |  | 7 | % |  | 8.48 |  |  |  |  | x | 1.07 | [8 empty] | 9.074
H-PILE 뽑은후되메우기 | [5 empty] | M | H-PILE 뽑기수량 참조
| 일반구간 | [8 empty] | : | 0 |  |  |  | - | 0 | [10 empty] | 0
[10 empty] | : | 0 | [15 empty] | 0
[10 empty] | : | 0 | [15 empty] | 0
[10 empty] | : | 0 | [15 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
[6 empty] | M | 총계 |  |  | : | 0 | [15 empty] | 0
H-PILE 연결 | 측 면 |  |  |  |  | 개소 | ( | 측면 |  | + | 중앙말뚝 본수 |  |  |  |  | ) | x | 연결 개소 |  |  |  | - | 공제량
[7 empty] | 여기서, |  |  | 연결개소 |  |  | : | 15 |  | m | 기준
일반구간
[9 empty] | : | 27 |  |  | x | 1 |  | - | 0 | [9 empty] | 27
[9 empty] | : | 0 |  |  | x | 0 |  | - | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | : | 0 |  |  | x | 0 |  | - | 0 | [9 empty] | 0
[9 empty] | : | 0 |  |  | x | 0 |  | - | 0 | [9 empty] | 0
CIP공 구간
[9 empty] | : | 18 |  |  | x | 1 |  | - | 0 | [9 empty] | 18
[9 empty] | : | 18 |  |  | x | 1 |  | - | 0 | [9 empty] | 18
[9 empty] | : | 27 |  |  | x | 1 |  | - | 0 | [9 empty] | 27
[9 empty] | : | 0 |  |  | x | 0 |  | - | 0 | [9 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  | : | [17 empty] | 90
| 중 앙 |  |  |  |  | 개소 |  |  | : | 8 |  |  | x | 1 |  | - | 0 | [9 empty] | 8
[9 empty] | : | 16 |  |  | x | 1 |  | - | 0 | [9 empty] | 16
[9 empty] | : | 12 |  |  | x | 1 |  | - | 0 | [9 empty] | 12
[9 empty] | : | 4 |  |  | x | 1 |  | - | 0 | [9 empty] | 4
[7 empty] | 계 |  | : | [17 empty] | 40
[6 empty] | 개소 | 총 계 |  | : | ( | 90 |  |  |  | + | 40 |  |  |  | ) | [6 empty] | 130
H-PILE 두부정리 | 측 면 |  |  |  |  | 개소 | ( | 말뚝 본수 |  |  |  |  | ) | / | 1
| 복공구간만 산출 | [7 empty] | : | 0 |  |  | / | 1 | [12 empty] | 0
[9 empty] | : | 0 |  |  | / | 1 | [12 empty] | 0
[9 empty] | : | 0 |  |  | / | 1 | [12 empty] | 0
[9 empty] | : | 0 |  |  | / | 1 | [12 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  | : | [17 empty] | 0
| 중 앙 |  |  |  |  | 개소 |  |  | : | 0 |  |  | / | 1 | [12 empty] | 0
| 복공구간만 산출 | [7 empty] | : | 16 |  |  | / | 1 | [12 empty] | 16
[9 empty] | : | 0 |  |  | / | 1 | [12 empty] | 0
[9 empty] | : | 0 |  |  | / | 1 | [12 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  | : | [17 empty] | 16
[6 empty] | 개소 | 총계 |  | : | ( | 0 |  |  |  | + | 16 |  |  |  | ) | [6 empty] | 16
CIP 공 | 450 |  |  |  |  | 공 |  |  |  | : |  | 72 |  |  | - | 4 | [10 empty] | 68
[10 empty] | : |  | 72 |  |  | - | 4 | [10 empty] | 68
[10 empty] | : |  | 108 |  |  | - | 5 | [10 empty] | 103
[10 empty] | : |  | 0 |  |  | - | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 239
CIP 천공 | 토사 천공 |  |  |  |  | M | ( | H | - | 0 |  |  | ) | x | CIP 공수
[7 empty] | 여기서, |  |  | H | = | 토사층 천공깊이
[8 empty] | 0 |  |  | = | 줄파기 고려하지 않음
[8 empty] | CIP 공수 |  |  | = | 가시설 평면도 연장 본수
| 철근망 근입부 |  |  |  |  | M |  |  |  | : | ( | 1.949 |  |  | - | 0 |  |  | ) | x | 50 | [5 empty] | 97.45
[10 empty] | : | ( | 5.548 |  |  | - | 0 |  |  | ) | x | 50 | [5 empty] | 277.4
[10 empty] | : | ( | 5.901 |  |  | - | 0 |  |  | ) | x | 76 | [5 empty] | 448.476
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | - | 0 |  |  | ) | x | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 823.326
| H-PILE 근입부 |  |  |  |  | M |  |  |  | : | ( | 1.949 |  |  | - | 0 |  |  | ) | x | 18 | [5 empty] | 35.082
[10 empty] | : | ( | 5.548 |  |  | - | 0 |  |  | ) | x | 18 | [5 empty] | 99.864
[10 empty] | : | ( | 5.901 |  |  | - | 0 |  |  | ) | x | 27 | [5 empty] | 159.327
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | - | 0 |  |  | ) | x | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 294.273
[6 empty] | M | 소 계 |  |  | : | ( | 823.326 |  |  |  |  | + | 294.273 |  |  |  | ) |  |  |  |  | 1117.599
| 풍화암 천공 |  |  |  |  | M | ( | H |  |  | x | CIP 공수 |  |  |  | )
[7 empty] | 여기서, |  |  | H |  |  | = | 풍화암층 천공깊이
| 철근망 근입부 |  |  |  |  | M |  |  |  | : | ( | 1.183 |  |  | x | 50 |  |  | ) | [7 empty] | 59.15
[10 empty] | : | ( | 1.925 |  |  | x | 50 |  |  | ) | [7 empty] | 96.25
[10 empty] | : | ( | 2.013 |  |  | x | 76 |  |  | ) | [7 empty] | 152.988
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [7 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 308.388
| H-PILE 근입부 |  |  |  |  | M |  |  |  | : | ( | 1.183 |  |  | x | 18 |  |  | ) | [7 empty] | 21.294
[10 empty] | : | ( | 1.925 |  |  | x | 18 |  |  | ) | [7 empty] | 34.65
[10 empty] | : | ( | 2.013 |  |  | x | 27 |  |  | ) | [7 empty] | 54.351
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [7 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 110.295
[6 empty] | M | 소 계 |  |  | : | ( | 308.388 |  |  |  | + | 110.295 |  |  |  | ) | [5 empty] | 418.683
| 연암 천공 |  |  |  |  | M | ( | H |  |  | x | CIP 공수 |  |  |  | )
[7 empty] | 여기서, |  |  | H |  |  | = | 연암층 천공깊이
| 철근망 근입부 |  |  |  |  | M |  |  |  | : | ( | 0.5 |  |  | x | 50 |  |  | ) | [7 empty] | 25
[10 empty] | : | ( | 0.5 |  |  | x | 50 |  |  | ) | [7 empty] | 25
[10 empty] | : | ( | 0.5 |  |  | x | 76 |  |  | ) | [7 empty] | 38
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [7 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 88
| H-PILE 근입부 |  |  |  |  | M |  |  |  | : | ( | 6.145 |  |  | x | 18 |  |  | ) | [7 empty] | 110.61
[10 empty] | : | ( | 1.352 |  |  | x | 18 |  |  | ) | [7 empty] | 24.336
[10 empty] | : | ( | 6.388 |  |  | x | 27 |  |  | ) | [7 empty] | 172.476
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [7 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 307.422
[6 empty] | M | 소 계 |  |  | : | ( | 88 |  |  |  | + | 307.422 |  |  |  | ) | [5 empty] | 395.422
| 보통암 천공 |  |  |  |  | M | ( | H |  |  | x | CIP 공수 |  |  |  | )
[7 empty] | 여기서, |  |  | H |  |  | = | 보통암층 천공깊이
| 철근망 근입부 |  |  |  |  | M |  |  |  | : | ( | 0 |  |  | x | 50 |  |  | ) | [7 empty] | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 50 |  |  | ) | [7 empty] | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 76 |  |  | ) | [7 empty] | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [7 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| H-PILE 근입부 |  |  |  |  | M |  |  |  | : | ( | 6.676 |  |  | x | 18 |  |  | ) | [7 empty] | 120.168
[10 empty] | : | ( | 8.176 |  |  | x | 18 |  |  | ) | [7 empty] | 147.168
[10 empty] | : | ( | 1.184 |  |  | x | 27 |  |  | ) | [7 empty] | 31.968
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [7 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 299.304
[6 empty] | M | 소 계 |  |  | : | ( | 0 |  |  |  | + | 299.304 |  |  |  | ) | [5 empty] | 299.304
[6 empty] | M | 총 계 |  |  | : | ( | 1117.599 |  |  |  | + | 418.683
[11 empty] | + | 395.422 |  |  |  | + | 299.304 |  |  |  | ) | [5 empty] | 2231.008
레미콘 타설 | [5 empty] | ㎥ | ( | 공수 x (CIP 천공깊이 - 미타설깊이) )
[7 empty] | x ( | ∏ |  | x | 0.45 |  |  | x | 0.45 |  |  | / | 4 |  | )
[10 empty] | : | 68 |  |  | x ( | 3.632 |  |  | - | 0.2 |  | ) | = | 233.376
[10 empty] | : | 68 |  |  | x ( | 7.973 |  |  | - | 0.2 |  | ) | = | 528.564
[10 empty] | : | 103 |  |  | x ( | 8.414 |  |  | - | 0.2 |  | ) | = | 846.042
[10 empty] | : | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | - | 0.2 |  | ) | = | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [12 empty] | 1607.982
[8 empty] | 1607.982 |  |  |  | x | ∏ | x | 0.45 |  | x | 0.45 |  |  | / | 4 |  | ) |  |  | 255.738
철근망 가공 조립 | 간단 |  |  |  |  | m |  | CIP 철근망 공수 x CIP 철근망 설치 길이 x CIP m당 중량
[10 empty] | : | 50 |  |  | x ( | 3.632 |  |  | + | 0.3 |  | ) | = | 196.6
[10 empty] | : | 50 |  |  | x ( | 7.973 |  |  | + | 0.3 |  | ) | = | 413.65
[10 empty] | : | 76 |  |  | x ( | 8.414 |  |  | + | 0.3 |  | ) | = | 662.264
[10 empty] | : | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0.3 |  | ) | = | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [12 empty] | 1272.514
| D=22 mm |  |  |  |  | tonf |  | 1272.514 |  |  |  | x | 0.027 | [13 empty] | 34.358
| D=19 mm | [6 empty] | 0 |  |  |  | x | 0.02 | [13 empty] | 0
| D=13 mm | [6 empty] | 1272.514 |  |  |  | x | 0.0055 | [13 empty] | 6.999
| 계 | [25 empty] | 41.357
철근망 건입 | [5 empty] | 개소 | CIP 철근망 공수
[10 empty] | : | 50 | [15 empty] | 50
[10 empty] | : | 50 | [15 empty] | 50
[10 empty] | : | 76 | [15 empty] | 76
[10 empty] | : | 0 | [15 empty] | 0
[7 empty] | 계 | [19 empty] | 176
케이싱 설치 및 철거 | [5 empty] | M
[10 empty] | : | 68 |  |  | x ( | 3.632 |  |  | - | 0 |  |  | ) |  |  |  |  | 246.976
[10 empty] | : | 68 |  |  | x ( | 7.973 |  |  | - | 0 |  |  | ) |  |  |  |  | 542.164
[10 empty] | : | 103 |  |  | x ( | 8.414 |  |  | - | 0 |  |  | ) |  |  |  |  | 866.642
[10 empty] | : | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | - | 0 |  |  | ) |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  | : | [17 empty] | 1655.782
C.I.P 깨기 | C.I.P 면따기 |  |  |  |  | ㎥ |  | V = |  |  | 면따기 단면적 |  |  | x | 보걸이 높이 x 개소
[7 empty] | 여기서, 면따기 면적 = | [6 empty] | ∏ | x | 0.225 |  |  | x ( | 96.379 |  |  | / | 360
[10 empty] | - ( | 0.3 |  |  | x | 0.33541 |  |  | / | 4 | ) = | 0.0174
[15 empty] | 0.0174 |  |  | x | 0.75 |  |  |  | x | 82 |  |  | 1.0701
[15 empty] | 0.0174 |  |  | x | 0.75 |  |  |  | x | 30 |  |  | 0.3915
[15 empty] | 0.0174 |  |  | x | 0.75 |  |  |  | x | 54 |  |  | 0.7047
[15 empty] | 0.0174 |  |  | x | 0.65 |  |  |  | x | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  | : | [17 empty] | 2.1663
| C.I.P 콘크리트 깨기 |  |  |  |  | ㎥ |  | V = |  | 단면적 x 말뚝깨기 길이
| 상단자르기(GL.-2m) | [5 empty] | A = |  | ∏ | x | 0.45 |  |  | / | 4 |  | = | 0.159
[7 empty] | L = |  | 239 |  |  | x | ( | 2 |  |  | - | 0.2 |  |  | ) | = | 430.2
[7 empty] | V1 = |  | 0.159 |  |  | x | 430.2 | [13 empty] | 68.402
[7 empty] | 계 |  | : | [17 empty] | 68.402
C.I.P CAP BEAM | - |  |  |  |  | M | 연장 : |  |  | 107.9 | [16 empty] | 107.9
| 철근 가공 조립 |  |  |  |  | tonf | NET
| D=19 mm | [6 empty] | 107.9 |  |  |  | x | 0.0099 | [13 empty] | 1.068
| D=13 mm | [6 empty] | 107.9 |  |  |  | x | 0.0031 | [13 empty] | 0.334
| 계 | [25 empty] | 1.402
| 레미콘 타설 |  |  |  |  | M3 | [20 empty] | 0
[7 empty] | 0.45 |  |  | x | 0.5 |  |  | x | 107.9 | [11 empty] | 24.278
| 합판거푸집 |  |  |  |  | M2 | [20 empty] | 0
[7 empty] | 0.5 |  |  | x | 2 |  |  | x | 107.9 |  |  | + | 0.225 |  |  | x | 5 |  |  |  | 109.025
복공판 설치,철거 | 합성형 |  |  |  |  | M2 | 복공평면 참조
| (2000×750×200) | [5 empty] | 면적 : | [5 empty] | 0 |  |  | + | 0
0
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | / | 1.5 |  |  | x | 0.38 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 할증 |  | 0 | % |  | 0 |  |  |  |  | x | 1 | [8 empty] | 0
| 일반형 |  |  |  |  | M2
[7 empty] | 면적 : | [5 empty] | 10.5 |  |  | x | 36
[12 empty] | + | 0 |  |  | x | 0 | [9 empty] | 378
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 378 |  |  |  |  | / | 1.5 |  |  | x | 0.28 |  |  |  |  | 70.56
[7 empty] | 할증 |  | 0 | % |  | 70.56 |  |  |  |  | x | 1 | [8 empty] | 70.56
복공턱 덧씌우기 | [5 empty] | M2
[12 empty] | : |  | 0
[12 empty] | : |  | 0
[12 empty] | : |  | 0
[12 empty] | : |  | 0
[12 empty] | : |  | 0
[12 empty] | : |  | 0
[8 empty] | 계 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 2 | [8 empty] | 0
제작 복공 | 필요시 제작 사용 |  |  |  |  | M2 | 복공 평면 참조
[7 empty] | ① |  | 0
[7 empty] | ② |  | 0
[7 empty] | ③ |  | 0
[7 empty] | ④ |  | 0
[7 empty] | 계 | [19 empty] | 0
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x | 0.34754 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 할증 |  | 7 | % |  | 0 |  |  |  |  | x | 1.07 | [8 empty] | 0
진입부 복공 | [5 empty] | M | 연장 : |  |  | 0 | [16 empty] | 0
| * 철근량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x | 0.027 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 할증 |  | 3 | % |  | 0 |  |  |  |  | x | 1.03 | [8 empty] | 0
| * 레미콘 |  |  |  |  | M3 | NET |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x | 0.525 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 할증 |  | 1 | % |  | 0 |  |  |  |  | x | 1.01 | [8 empty] | 0
복공기초공 | TYPE-A(종방향) |  |  |  |  | m | 개소 : |  |  | 0 | [16 empty] | 0
[10 empty] | 1.6 |  |  | x | 0 |  |  | = |  | 0 |  |  | m |  |  |  |  | 0
| TYPE-B(횡방향) |  |  |  |  | m | 개소 : |  |  | 0 | [16 empty] | 0
| * 철근량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x | 0.027 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 할증 |  | 3 | % |  | 0 |  |  |  |  | x | 1.03 | [8 empty] | 0
| * 레미콘 |  |  |  |  | M3 | NET |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x | 0.525 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 할증 |  | 1 | % |  | 0 |  |  |  |  | x | 1.01 | [8 empty] | 0
주형보 설치,철거 | [5 empty] | 본 |  | 주형보 길이 |  |  |  |  | 평면본수 |  |  |  |  | 주형보 길이 |  |  |  |  | 평면본수
| (700×300×13×24) | [6 empty] | 10.55 |  |  |  | 19
[7 empty] | 3.0 ∼ 5.0m |  |  |  |  | : | 0 | [13 empty] | 0
[7 empty] | 6.0 ∼ 8.0m |  |  |  |  | : | 0 | [13 empty] | 0
[7 empty] | 9.0 ∼ 11.0m |  |  |  |  | : | 19 | [13 empty] | 19
[7 empty] | 12.0 ∼ 14.0m |  |  |  |  | : | 0 | [13 empty] | 0
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 200.45 |  |  |  |  | x | 0.185 | [8 empty] | 37.083
[7 empty] | 할증 |  | 7 | % |  | 37.083 |  |  |  |  | x | 1.07 | [8 empty] | 39.679
주형보 설치,철거 | [5 empty] | 본 |  | 주형보 길이 |  |  |  |  | 평면본수
| (440×300×11×18) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 진입부 복공용으로 자재만 별산
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 진입부 복공용으로 자재만 별산
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 3.0 ∼ 5.0m |  |  |  |  | : | 0 | [13 empty] | 0
[7 empty] | 6.0 ∼ 8.0m |  |  |  |  | : | 0 | [13 empty] | 0
[7 empty] | 9.0 ∼ 11.0m |  |  |  |  | : | 0 | [13 empty] | 0
[7 empty] | 12.0 ∼ 14.0m |  |  |  |  | : | 0 | [13 empty] | 0
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x | 0.124 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 할증 |  | 7 | % |  | 0 |  |  |  |  | x | 1.07 | [8 empty] | 0
마이스트럿 설치 철거 | [5 empty] | 개소 | 개소 |  | = | 주형보 본수 |  |  |  | x | 2
[10 empty] | 19 |  |  |  | x | 0 | [11 empty] | 0
마이스트럿 보강 | [5 empty] | 개소 | 개소 |  | = | 말뚝열수 |  |  |  | x | 주형보 종방향 열수
Beam 설치 철거 | [9 empty] | 0 |  |  |  | x | 0 | [11 empty] | 0
주형보 토류용 앵글 | L-90×90×10 |  |  |  |  | 개소
설치,철거 | [6 empty] | ( | 0 |  |  | x | 2 |  |  | ) | [11 empty] | 0
[6 empty] | M | ( | 0 |  |  | x | 0.59 |  |  | ) | x | 2 | [9 empty] | 0
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x | 0.0133 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 할증 |  | 5 | % |  | 0 |  |  |  |  | x | 1.05 | [8 empty] | 0
주형받침용 앵글 | L-130×130×12 |  |  |  |  | M | 연장 |  | x | 측면말뚝 열수
설치,철거
[7 empty] | ( | 0 |  |  | x | 2 |  |  | ) | [11 empty] | 0
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x | 0.0234 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 할증 |  | 5 | % |  | 0 |  |  |  |  | x | 1.05 | [8 empty] | 0
주형보 브레이싱 | 2L-90×90×10 |  |  |  |  | 개소 | 설치 열수 |  |  |  | x | 주형보 브레이싱 설치 개소
설치,철거 | 단 부 | [5 empty] | ( | 18 |  |  | x | 4 |  |  | ) | [11 empty] | 72
| 중앙부 | [5 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [11 empty] | 0
[7 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [11 empty] | 0
[7 empty] | ( | 18 |  |  | x | 2 |  |  | ) | [11 empty] | 36
[7 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [11 empty] | 0
[8 empty] | 계 | [18 empty] | 36
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  | 108 |  |  | x | 2 |  |  | x | 2 |  |  | x | 0.0133 |  |  |  |  | 5.746
[7 empty] | 할증 |  | 5 | % | [7 empty] | 5.746 |  |  | x | 1.05 |  |  |  |  | 6.033
주형받침보 | H-300×305 |  |  |  |  | M | 연장 |  | x | 설치 열수
설치 및 철거 | [6 empty] | 외측 받침보 | [8 empty] | ( | 37.75 |  |  | x | 1 |  |  | ) |  |  | 37.75
[16 empty] | ( | 0 |  |  | x | 1 |  |  | ) |  |  | 0
[16 empty] | ( | 0 |  |  | x | 1 |  |  | ) |  |  | 0
[16 empty] | ( | 0 |  |  | x | 1 |  |  | ) |  |  | 0
[7 empty] | 계 | [19 empty] | 37.75
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 37.75 |  |  |  |  | x | 0.106 | [8 empty] | 4.002
[7 empty] | 할증 |  | 7 | % |  | 4.002 |  |  |  |  | x | 1.07 | [8 empty] | 4.282
| H-440×300 |  |  |  |  | M | 연장 |  | x | 설치 열수
[7 empty] | 중앙 받침보 | [8 empty] | ( | 35.3 |  |  | x | 3 |  |  | ) |  |  | 105.9
[16 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  | 0
[16 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  | 0
[16 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  | 0
[7 empty] | 계 | [19 empty] | 105.9
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 105.9 |  |  |  |  | x | 0.124 | [8 empty] | 13.132
[7 empty] | 할증 |  | 7 | % |  | 13.132 |  |  |  |  | x | 1.07 | [8 empty] | 14.051
| H-700×300 |  |  |  |  | M | 연장 |  | x | 설치 열수
[16 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  | 0
[16 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  | 0
[16 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  | 0
[16 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  | 0
[7 empty] | 계 | [19 empty] | 0
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x | 0.185 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 할증 |  | 7 | % |  | 0 |  |  |  |  | x | 1.07 | [8 empty] | 0
| H-808×302 |  |  |  |  | M | 연장 |  | x | 설치 열수
[16 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  | 0
[16 empty] | ( | 0 |  |  | x | 2 |  |  | ) |  |  | 0
[16 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  | 0
[7 empty] | 진 입 부 |  |  | : | [5 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  | 0
[7 empty] | 계 | [19 empty] | 0
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x | 0.241 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 할증 |  | 7 | % |  | 0 |  |  |  |  | x | 1.07 | [8 empty] | 0
주형받침보 연결, | H-300×305 |  |  |  |  | 개소 | 주형받침보 연장 | [8 empty] | / |  | 10
해체(10.0m 마다) | [6 empty] | ( | 37.75 |  |  |  | / | 10 |  | ) | [11 empty] | 4
| H-440×300 |  |  |  |  | 개소
[7 empty] | ( | 105.9 |  |  |  | / | 10 |  | ) | [11 empty] | 11
| H-700×300 |  |  |  |  | 개소
[7 empty] | ( | 0 |  |  |  | / | 10 |  | ) | [11 empty] | 0
| H-808×302 |  |  |  |  | 개소
[7 empty] | ( | 0 |  |  |  | / | 10 |  | ) | [11 empty] | 0
PIECE BRACKET 제작 | 측 면 | [5 empty] | 개소 |  | = | 측면말뚝본수 |  |  |  |  | + | ( | 중앙말뚝본수 |  |  |  |  | x | 설치열수 |  |  | )
- 본선 50%, 정거장 & 환기구 100% 계상
| L=400 |  |  |  |  | 개소 | [7 empty] | 22 | [12 empty] | 22
[14 empty] | 7 | [12 empty] | 7
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[7 empty] | 계 | [19 empty] | 29
| L=500 |  |  |  |  | 개소 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[7 empty] | 계 | [19 empty] | 0
| L=700 |  |  |  |  | 개소 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [12 empty] | 0
[7 empty] | 계 | [19 empty] | 0
중 앙
| L=400 |  |  |  |  | 개소 | [7 empty] | 8 |  |  | x | 3 | [8 empty] | 24
[14 empty] | 0 |  |  | x | 2 | [8 empty] | 0
[14 empty] | 0 |  |  | x | 2 | [8 empty] | 0
[14 empty] | 0 |  |  | x | 2 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 계 | [19 empty] | 24
| L=500 |  |  |  |  | 개소 | [7 empty] | 0 |  |  | x | 2 | [8 empty] | 0
[14 empty] | 0 |  |  | x | 2 | [8 empty] | 0
[14 empty] | 0 |  |  | x | 2 | [8 empty] | 0
[14 empty] | 0 |  |  | x | 2 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 계 | [19 empty] | 0
| L=700 |  |  |  |  | 개소 | [7 empty] | 0 |  |  | x | 2 | [8 empty] | 0
[14 empty] | 0 |  |  | x | 2 | [8 empty] | 0
[14 empty] | 0 |  |  | x | 2 | [8 empty] | 0
[14 empty] | 0 |  |  | x | 2 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 계 | [19 empty] | 0
| L=400 |  |  |  |  | 개소 | 53 |  |  | x | 100 | [15 empty] | 53
| L=500 |  |  |  |  | 개소 | 0 |  |  | x | 100 | [15 empty] | 0
| L=700 |  |  |  |  | 개소 | 0 |  |  | x | 100 | [15 empty] | 0
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 21.2 |  |  |  |  | x | 0.106 | [8 empty] | 2.247
[7 empty] | 할증 |  | 7 | % |  | 2.247 |  |  |  |  | x | 1.07 | [8 empty] | 2.404
PIECE BRACKET | [5 empty] | 개소 | 100% 계상
설치 및 철거 | L=400 | [5 empty] | 53 |  |  | x | 100 | [15 empty] | 53
| L=500 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 100 | [15 empty] | 0
| L=700 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 100 | [15 empty] | 0
SOIL CEMENT | [7 empty] | 연장 x 면적
| 일반구간 |  |  |  |  | ㎥ |  |  | : |  |  |  |  | ( | 0 |  |  | x | 0.75 |  |  | ) | +
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0.75 |  |  | ) |  |  |  |  | 0
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0.75 |  |  | ) | +
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0.75 |  |  | ) |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  | : | [17 empty] | 0
[6 empty] | ㎥ |  |  | : |  |  |  |  | ( | 0 |  |  | x | 1.5 |  |  | ) | +
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 1.5 |  |  | ) |  |  |  |  | 0
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 1.5 |  |  | ) | +
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 1.5 |  |  | ) |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  | : | [17 empty] | 0
버팀보 설치,철거 | [6 empty] | 버팁보 설치현황
[12 empty] | 버팀보 길이 |  |  |  | 연결개소 |  |  |  | 평면개소 |  |  | 단수
[9 empty] | 직선버팀 |  |  | 28.3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  | 3
[12 empty] | 28.3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 1
[12 empty] | 44.4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 4
[9 empty] | 사버팀 |  |  | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 4
[12 empty] | 3.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 4
[12 empty] | 6.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 4
[12 empty] | 10.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 4
[12 empty] | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 3
[12 empty] | 3.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 3
[12 empty] | 6.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 3
[12 empty] | 10.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 3
[12 empty] | 계 | [7 empty] | 97
[8 empty] | 직선버팀보 = |  |  |  |  | 37 |  |  |  | , | 사버팀보 = |  |  |  | 60
L = 측면말뚝간 거리 - (잭길이+띠장단면폭+말뚝단면폭)
| 3.0m 미만 | [5 empty] | 산출식 = 평면개소 x 단수 x 개소당 본수(연결개소+1)
[6 empty] | 본 | [7 empty] | ( | 3 |  |  | x | 4 |  |  | ) | x | 1 |  |  | 12
[14 empty] | ( | 1 |  |  | x | 3 |  |  | ) | x | 1 |  |  | 3
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | x | 0 |  |  | 0
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | x | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 계 | [19 empty] | 15
| 3.0 ∼ 5.0m |  |  |  |  | 본 | [7 empty] | ( | 3 |  |  | x | 4 |  |  | ) | x | 1 |  |  | 12
[14 empty] | ( | 1 |  |  | x | 3 |  |  | ) | x | 1 |  |  | 3
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | x | 1 |  |  | 0
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | x | 1 |  |  | 0
[7 empty] | 계 | [19 empty] | 15
| 6.0 ∼ 8.0m |  |  |  |  | 본 | [7 empty] | ( | 3 |  |  | x | 4 |  |  | ) | x | 1 |  |  | 12
[14 empty] | ( | 1 |  |  | x | 3 |  |  | ) | x | 1 |  |  | 3
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | x | 0 |  |  | 0
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 4 |  |  | ) | x | 5 |  |  | 0
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | x | 1 |  |  | 0
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | x | 1 |  |  | 0
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 3 |  |  | ) | x | 1 |  |  | 0
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | x | 1 |  |  | 0
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | x | 1 |  |  | 0
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | x | 1 |  |  | 0
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | x | 1 |  |  | 0
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | x | 1 |  |  | 0
[7 empty] | 계 | [19 empty] | 15
| 9.0 ∼ 11.0m |  |  |  |  | 본 | [7 empty] | ( | 3 |  |  | x | 4 |  |  | ) | x | 1 |  |  | 12
[14 empty] | ( | 1 |  |  | x | 3 |  |  | ) | x | 1 |  |  | 3
[14 empty] | ( | 7 |  |  | x | 3 |  |  | ) | x | 3 |  |  | 63
[14 empty] | ( | 4 |  |  | x | 1 |  |  | ) | x | 3 |  |  | 12
[14 empty] | ( | 3 |  |  | x | 4 |  |  | ) | x | 5 |  |  | 60
[7 empty] | 계 | [19 empty] | 150
| 12.0 ∼ 14.0m |  |  |  |  | 본 | [7 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | x | 1 |  |  | 0
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | x | 1 |  |  | 0
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | x | 1 |  |  | 0
[14 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | x | 1 |  |  | 0
[7 empty] | 계 | [19 empty] | 0
| 총 계 |  |  |  |  | 본 | 총계 |  | : | ( | 15 |  | + | 15 |  | + | 15 |  | + | 150 |  | + | 0 |  | ) |  | 195
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 1559.8 |  |  |  |  | x | 0.106 | [8 empty] | 165.339
[7 empty] | 할증 |  | 7 | % |  | 165.339 |  |  |  |  | x | 1.07 | [8 empty] | 176.913
버팀보 제작 | [5 empty] | 본 | 버팀보 설치 철거와 동일
[7 empty] | 195 | [19 empty] | 195
버팀보 연결,해체 | [5 empty] | 개소 | [6 empty] | ( | 7 |  |  | x | 3 |  |  | ) | x | 2 |  |  |  | 42
[13 empty] | ( | 4 |  |  | x | 1 |  |  | ) | x | 2 |  |  |  | 8
[13 empty] | ( | 3 |  |  | x | 4 |  |  | ) | x | 4 |  |  |  | 48
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | x | 4 |  |  |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | x | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | x | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | x | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | x | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 계 | [19 empty] | 98
잭 설치,철거 | 스크류 잭 |  |  |  |  | 개소
(100 ton)
[9 empty] | 97 |  |  | - | 0 |  |  | - | 37 | [9 empty] | 60
| 선행하중 잭 |  |  |  |  | 개소
| (100 ton) | [15 empty] | ( | 7 |  |  | x | 3 |  |  | ) |  | 21
[17 empty] | ( | 4 |  |  | x | 1 |  |  | ) |  | 4
[17 empty] | ( | 3 |  |  | x | 4 |  |  | ) |  | 12
[7 empty] | 계 | [19 empty] | 37
띠장 설치 및 철거 | 버 팀 용 |  |  |  |  | M | 연장 x 단수 x 열수
| (H-300×305) | [5 empty] | 가시설도 참조
[15 empty] | : | 46.7 |  |  | x | 3 |  |  | x | 1 |  |  | 140.1
[15 empty] | : | 25.3 |  |  | x | 1 |  |  | x | 1 |  |  | 25.3
[15 empty] | : | 20.175 |  |  | x | 1 |  |  | x | 1 |  |  | 20.175
[15 empty] | : | 10.725 |  |  | x | 3 |  |  | x | 1 |  |  | 32.175
[15 empty] | : | 9.3 |  |  | x | 3 |  |  | x | 1 |  |  | 27.9
[15 empty] | : | 11.175 |  |  | x | 3 |  |  | x | 1 |  |  | 33.525
[15 empty] | : | 10.9 |  |  | x | 1 |  |  | x | 1 |  |  | 10.9
[15 empty] | : | 10.9 |  |  | x | 1 |  |  | x | 1 |  |  | 10.9
[15 empty] | : | 46.7 |  |  | x | 3 |  |  | x | 1 |  |  | 140.1
[15 empty] | : | 14.7 |  |  | x | 1 |  |  | x | 1 |  |  | 14.7
[15 empty] | : | 20.175 |  |  | x | 1 |  |  | x | 1 |  |  | 20.175
[15 empty] | : | 11.175 |  |  | x | 3 |  |  | x | 1 |  |  | 33.525
[15 empty] | : | 9.3 |  |  | x | 3 |  |  | x | 1 |  |  | 27.9
[15 empty] | : | 10.725 |  |  | x | 4 |  |  | x | 1 |  |  | 42.9
[15 empty] | : | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 1 |  |  | 0
[6 empty] | M | 총 계 |  |  | : | [16 empty] | 580.275
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 580.275 |  |  |  |  | x | 0.106 | [8 empty] | 61.509
[7 empty] | 할증 |  | 7 | % |  | 61.509 |  |  |  |  | x | 1.07 | [8 empty] | 65.815
띠장 설치 및 철거 | 버 팀 용 |  |  |  |  | M | 연장 x 단수 x 열수
| (H-440×300) | [5 empty] | 가시설도 참조
[15 empty] | : |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | 0
[15 empty] | : |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | 0
[15 empty] | : |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | 0
[15 empty] | : |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | 0
[15 empty] | : |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | 0
[15 empty] | : |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | 0
[15 empty] | : |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | 0
[15 empty] | : |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | 0
[15 empty] | : |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | 0
[15 empty] | : |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | 0
[6 empty] | M | 총 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x | 0.124 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 할증 |  | 7 | % |  | 0 |  |  |  |  | x | 1.07 | [8 empty] | 0
띠장 설치 및 철거 | 어스앵카용 |  |  |  |  | M | 연장 x 단수 x 열수
| (H-250×250) | [5 empty] | 가시설 종단면도 참조
[15 empty] | : | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | 0
[15 empty] | : | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | 0
[15 empty] | : | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | 0
[15 empty] | : |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | 0
[15 empty] | : |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | 0
[15 empty] | : |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | 0
[15 empty] | : |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | 0
[15 empty] | : |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | 0
[6 empty] | M | 총 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x | 0.0724 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 할증 |  | 7 | % |  | 0 |  |  |  |  | x | 1.07 | [8 empty] | 0
띠장 연결,해체 | H-250×250 |  |  |  |  | 개소 | 띠장 설치 철거 ( 어스앵커용 ) | [9 empty] | / | 10
[7 empty] | ( | 0 |  |  |  | / | 10 |  | ) | [11 empty] | 0
| H-300×305 |  |  |  |  | 개소 | 띠장 설치 철거 ( 버팀보용 ) | [9 empty] | / | 10
[7 empty] | ( | 580.275 |  |  |  | / | 10 |  | ) | [11 empty] | 58
| H-440×300 |  |  |  |  | 개소 | 띠장 설치 철거 ( 버팀보용 ) | [9 empty] | / | 10
[7 empty] | ( | 0 |  |  |  | / | 10 |  | ) | [11 empty] | 0
띠장 우각부 연결 | [6 empty] | 도면참조
| H-300 |  |  |  |  | 개소 | [7 empty] | : | ( | 4 |  |  | x | 3 |  |  | ) |  |  |  | 12
[14 empty] | : | ( | 3 |  |  | x | 1 |  |  | ) |  |  |  | 3
[7 empty] | 계 | [6 empty] | : | [12 empty] | 15
| 2H-300 |  |  |  |  | 개소 | [7 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[14 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[7 empty] | 계 | [6 empty] | : | [12 empty] | 0
| H-440 |  |  |  |  | 개소 | [7 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[14 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[7 empty] | 계 | [6 empty] | : | [12 empty] | 0
| 2H-440 |  |  |  |  | 개소 | [7 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[14 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[7 empty] | 계 | [6 empty] | : | [12 empty] | 0
| H-250 |  |  |  |  | 개소 | [7 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[14 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[7 empty] | 계 | [6 empty] | : | [12 empty] | 0
| 2H-250 |  |  |  |  | 개소 | [7 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[14 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[7 empty] | 계 | [6 empty] | : | [12 empty] | 0
PS 띠장 설치 철거 | H-588x300x12x20 |  |  |  |  | set | 띠장 단수 x 평면개소 x 2(양측)
[8 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 2 | [10 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 2 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 계 | [6 empty] | : | [12 empty] | 0
PS 버팀 설치 철거 | [5 empty] | set | 평면개소 x 단수 x 2(양측)
[8 empty] | 7 |  |  | x | 3 |  |  | x | 2 | [10 empty] | 42
[8 empty] | 4 |  |  | x | 1 |  |  | x | 2 | [10 empty] | 8
[8 empty] | 3 |  |  | x | 4 |  |  | x | 2 | [10 empty] | 24
[7 empty] | 계 | [6 empty] | : | [12 empty] | 74
H-PIECE 제작, 설치 | 띠장 2H-440(L=600) |  |  |  |  | 개소 | 2열 띠장 버팀보 단수 x 평면열수 x 2(양측)
[8 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 2 | [10 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 2 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 계 | [6 empty] | : | [12 empty] | 0
보걸이 설치,철거 | [5 empty] | 개소 | 측면말뚝본수 |  |  |  |  | x | 버팀보 단수 |  |  |  | x |  | 열수
(버팀보 띠장 H-300)
[15 empty] | 26 |  | x | 3 |  | x | 1 | [5 empty] | 78
[15 empty] | 15 |  | x | 1 |  | x | 1 | [5 empty] | 15
[15 empty] | 12 |  | x | 1 |  | x | 1 | [5 empty] | 12
[15 empty] | 6 |  | x | 3 |  | x | 1 | [5 empty] | 18
[15 empty] | 6 |  | x | 3 |  | x | 1 | [5 empty] | 18
[15 empty] | 7 |  | x | 3 |  | x | 1 | [5 empty] | 21
[15 empty] | 7 |  | x | 1 |  | x | 1 | [5 empty] | 7
[15 empty] | 7 |  | x | 1 |  | x | 1 | [5 empty] | 7
[15 empty] | 26 |  | x | 3 |  | x | 1 | [5 empty] | 78
[15 empty] | 9 |  | x | 1 |  | x | 1 | [5 empty] | 9
[15 empty] | 12 |  | x | 1 |  | x | 1 | [5 empty] | 12
[15 empty] | 7 |  | x | 3 |  | x | 1 | [5 empty] | 21
[15 empty] | 6 |  | x | 3 |  | x | 1 | [5 empty] | 18
[15 empty] | 6 |  | x | 4 |  | x | 1 | [5 empty] | 24
[15 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 개소 | 총 계 |  |  | : | [16 empty] | 338
| 철근 |  |  |  |  | 개소 | 총계 x (3 / 5)
[8 empty] | 338 |  |  |  | x | ( | 3 | / | 5 | ) | [9 empty] | 203
| 앵글 |  |  |  |  | 개소 | 총계 x (2 / 5)
[8 empty] | 338 |  |  |  | x | ( | 2 | / | 5 | ) | [9 empty] | 135
보걸이 설치,철거 | [5 empty] | 개소 | 측면말뚝본수 |  |  |  |  | x | 버팀보 단수 |  |  |  | x |  | 열수
(버팀보 띠장 H-440)
[15 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 | [5 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 | [5 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 | [5 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 | [5 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 | [5 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 | [5 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 | [5 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 | [5 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 | [5 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 개소 | 총 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| 철근 |  |  |  |  | 개소 | 총계 x (3 / 5)
[8 empty] | 0 |  |  |  | x | ( | 3 | / | 5 | ) | [9 empty] | 0
| 앵글 |  |  |  |  | 개소 | 총계 x (2 / 5)
[8 empty] | 0 |  |  |  | x | ( | 2 | / | 5 | ) | [9 empty] | 0
보걸이 설치,철거 | [5 empty] | 개소 | 측면말뚝본수 |  |  |  |  | x | 버팀보 단수 |  |  |  | x |  | 열수
(어스앵카 구간)
[15 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 | [5 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 | [5 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 | [5 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 | [5 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 | [5 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 | [5 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 | [5 empty] | 0
[15 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 개소 | 총 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| 철근 |  |  |  |  | 개소 | 총계 x (1 / 2)
[8 empty] | 0 |  |  |  | x | ( | 1 | / | 2 | ) | [9 empty] | 0
| 앵글 |  |  |  |  | 개소 | 총계 x (1 / 2)
[8 empty] | 0 |  |  |  | x | ( | 1 | / | 2 | ) | [9 empty] | 0
U볼트 설치,철거 | H-300+ㄷ380 |  |  |  |  | 개소
[11 empty] | ( | 3 |  |  | x | 3 |  |  | x | 4 |  |  | ) |  |  |  | 36
[11 empty] | ( | 1 |  |  | x | 3 |  |  | x | 3 |  |  | ) |  |  |  | 9
[11 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[11 empty] | ( | 4 |  |  | x | 7 |  |  | x | 3 |  |  | ) |  |  |  | 84
[11 empty] | ( | 4 |  |  | x | 4 |  |  | x | 1 |  |  | ) |  |  |  | 16
[11 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[11 empty] | ( | 2 |  |  | x | 3 |  |  | x | 4 |  |  | ) |  |  |  | 24
[11 empty] | ( | 6 |  |  | x | 3 |  |  | x | 1 |  |  | ) |  |  |  | 18
[11 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[11 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[11 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[11 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[11 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[7 empty] | 총 계 | [19 empty] | 187
| H-300+H-300 |  |  |  |  | 개소
[10 empty] | : | ( | 3 |  |  | x | 7 |  |  | x | 3 |  |  | ) |  |  |  | 63
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[7 empty] | 총 계 |  |  | : | [16 empty] | 63
U볼트 설치,철거 | 2H-300+ㄷ380 |  |  |  |  | 개소
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 2 |  |  | x | 7 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 2 |  |  | x | 5 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 2 |  |  | x | 4 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[7 empty] | 총 계 | [19 empty] | 0
| 2H-300+H-300 |  |  |  |  | 개소
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[7 empty] | 총 계 | [19 empty] | 0
| 2H-300+2H-300 |  |  |  |  | 개소
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[7 empty] | 총 계 | [19 empty] | 0
| ㄷ380+ㄷ380 |  |  |  |  | 개소
[10 empty] | : | ( | 3 |  |  | x | 6 |  |  | x | 1 |  |  | ) |  |  |  | 18
[10 empty] | : | ( | 2 |  |  | x | 2 |  |  | x | 4 |  |  | ) |  |  |  | 16
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[7 empty] | 총 계 | [19 empty] | 34
스 티 프 너 | H-300 |  |  |  |  | 개소 | 주형지지보 : 주형지지보 연장 / 주형보 간격(기 반영)
[7 empty] | 0 |  |  |  | / | 2 | [14 empty] | 0
버팀보용 띠장 : 직선 버팀보 설치 개소 X 2개소(PS버팀단가 기반영)
[7 empty] | 0 |  |  |  | x | 2 | [14 empty] | 0
앵커용 띠장(H-300) : 앵커 설치 개소 X 2단
[7 empty] | 0 |  |  |  | x | 2 | [14 empty] | 0
지장물 받침보
[7 empty] | 0 |  |  |  | x | 2 | [14 empty] | 0
[7 empty] | 총 계 | [19 empty] | 0
| H-440 |  |  |  |  | 개소 | 주형지지보 : 주형지지보 연장 / 주형보 간격(기 반영)
[7 empty] | 0 |  |  |  | / | 2 | [14 empty] | 0
버팀보용 띠장 : 직선 버팀보 설치 개소 X 2개소
[7 empty] | 0 |  |  |  | x | 2 | [14 empty] | 0
주형보(H-440) : 주형보 본수 X 2개소(기 반영)
[7 empty] | 0 |  |  |  | x | 2 | [14 empty] | 0
[7 empty] | 총 계 | [19 empty] | 0
| H-700 |  |  |  |  | 개소 | 주형지지보 : 주형지지보 연장 / 주형보 간격
[7 empty] | 0 |  |  |  | / | 2 | [14 empty] | 0
주형보 : 주형보 본수 X 2개소(기반영)
[7 empty] | 0 |  |  |  | x | 2 | [14 empty] | 0
[7 empty] | 총 계 | [19 empty] | 0
| H-808 |  |  |  |  | 개소
[7 empty] | 0 |  |  |  | / | 2 | [14 empty] | 0
주형보 : 주형보 본수 X 2개소
[7 empty] | 0 |  |  |  | x | 2 | [14 empty] | 0
[7 empty] | 총 계 | [19 empty] | 0
| H-250 |  |  |  |  | 개소 | 주형지지보 : 주형지지보 연장 / 주형보 간격(기 반영)
[7 empty] | 0 |  |  |  | / | 2 | [14 empty] | 0
버팀보용 띠장 : 버팀보 설치 개소 X 2개소
[7 empty] | 0 |  |  |  | x | 2 | [14 empty] | 0
앵커용 띠장(H-250) : 앵커 설치 개소 X 2단
[7 empty] | 0 |  |  |  | x | 2 | [14 empty] | 0
[7 empty] | 총 계 | [19 empty] | 0
화 타 쐐 기 | S(H-300)+W(H-300) |  |  |  |  | 개소 | 사보강재 평면 개소 X 단수 X 2 개소
일반형 | [6 empty] | 까치발 평면 개소 X 단수 X 1 개소
[15 empty] | 4 |  |  | x | 4 |  |  | x | 2 |  |  |  | 32
[15 empty] | 4 |  |  | x | 4 |  |  | x | 2 |  |  |  | 32
[15 empty] | 4 |  |  | x | 4 |  |  | x | 2 |  |  |  | 32
[15 empty] | 4 |  |  | x | 3 |  |  | x | 2 |  |  |  | 24
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 120
| S(H-300)+W(H-440) |  |  |  |  | 개소 | 사보강재 평면 개소 X 단수 X 2 개소
까치발 평면 개소 X 단수 X 1 개소
[15 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| S(2H-300)+S(H-300) |  |  |  |  | 개소 | 더블버팀보 평면 개소 X 단수 X 2개소
[15 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| S(H-300)+W(2H-300) |  |  |  |  | 개소 | 사보강재 평면 개소 X 단수 X 2 개소
까치발 평면 개소 X 단수 X 1 개소
[15 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
화 타 쐐 기 | 모빌잭 |  |  |  |  | 개소
개량형
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| 플레이트 |  |  |  |  | 개소
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 2 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 2 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 2 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 2 |  |  | ) |  |  |  | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 2 |  |  | ) |  |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
ㄷ형강 설치,철거 | F-1 TYPE |  |  |  |  | 개소 | 말뚝본수 X ㄷ형강 설치단수
*가시설도 참조
[17 empty] | 6 |  |  | x | 4 | [5 empty] | 24
[17 empty] | 2 |  |  | x | 3 | [5 empty] | 6
[17 empty] | 8 |  |  | x | 4 | [5 empty] | 32
[17 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 8 |  |  | x | 5 | [5 empty] | 40
[17 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [5 empty] | 0
[17 empty] | 12 |  |  | x | 4 | [5 empty] | 48
[17 empty] | 8 |  |  | x | 1 | [5 empty] | 8
[17 empty] | 4 |  |  | x | 4 | [5 empty] | 16
[7 empty] | 총 계 |  |  | : | [16 empty] | 174
ㄷ형강 설치,철거 | ㄷ-380×100 |  |  |  |  | M | ㄷ형강 길이 X 설치단수
*가시설도 참조
[17 empty] | 5.1 |  |  | x | 4 |  |  | x | 3 |  | 61.2
[17 empty] | 5.1 |  |  | x | 3 |  |  | x | 1 |  | 15.3
[17 empty] | 35.3 |  |  | x | 4 |  |  | x | 1 |  | 141.2
[17 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  | 0
[17 empty] | 35.3 |  |  | x | 5 |  |  | x | 1 |  | 176.5
[17 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  | 0
[17 empty] | 26 |  |  | x | 4 |  |  | x | 2 |  | 208
[17 empty] | 16 |  |  | x | 1 |  |  | x | 2 |  | 32
[17 empty] | 9 |  |  | x | 4 |  |  | x | 2 |  | 72
[17 empty] | 15 |  |  | x | 1 |  |  | x | 6 |  | 90
[17 empty] | 6 |  |  | x | 4 |  |  | x | 2 |  | 48
[17 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  | 0
[7 empty] | 총 계 |  |  | : | [16 empty] | 844.2
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 844.2 |  |  |  |  | x | 0.0545 | [8 empty] | 46.009
[7 empty] | 할증 |  | 5 | % |  | 46.009 |  |  |  |  | x | 1.05 | [8 empty] | 48.309
버팀보 보강 L형강 | 수직보강 |  |  |  |  | M | 상부
설치,철거 | L-90×90×10 | [5 empty] | 버팀보 횡방향 본수 X L형강 열수 X 버팀보 1~2 단길이
[9 empty] | 직선부 |  |  |  | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 3 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[9 empty] | 코너부 |  |  |  | ( | 0 |  |  | x | 1 |  |  | x | 3 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 1 |  |  | x | 3 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
하부
버팀보 횡방향 본수 X L형강 열수 X 버팀보 하단길이
[9 empty] | 직선부 |  |  |  | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 2.5 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[9 empty] | 코너부 |  |  |  | ( | 0 |  |  | x | 1 |  |  | x | 2.5 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
중간
[9 empty] | 직선부 |  |  |  | ( | 0 |  | x | 0 |  | x | 3 |  |  | ) | x | 2 |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  | x | 2 |  | x | 2.5 |  |  | ) | x | 1 |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 |  |  | ) | x | 0 |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 |  |  | ) | x | 0 |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 |  |  | ) | x | 0 |  | 0
[9 empty] | 코너부 |  |  |  | ( | 0 |  | x | 1 |  | x | 2.5 |  |  | ) | x | 0 |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 |  |  | ) | x | 0 |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 |  |  | ) | x | 0 |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
[7 empty] | 총 계 |  |  | : | 0 |  |  |  | + | 0 |  |  |  | + | 0 | [5 empty] | 0
버팀보 보강 L형강 | 수평보강 |  |  |  |  | M | L형강 종방향길이 X L형강 열수 X 버팀보 단수
설치,철거 | L-90×90×10 | [11 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[13 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x | 0.0133 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 할증 |  | 5 | % |  | 0 |  |  |  |  | x | 1.05 | [8 empty] | 0
| B1-TYPE, 상하부 |  |  |  |  | 개소 | ( | 평면 횡 버팀보 본수 | [6 empty] | x | 수직 L형강 열 수 | [5 empty] | x | 개소 |  |  | )
[15 empty] | 0 |  |  | x | 2 |  |  | x | 1 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | x | 2 |  |  | x | 1 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 2 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 2 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 2 |  |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| B2-TYPE, 중간 |  |  |  |  | 개소 | ( | 평면 횡 버팀보 본수 | [6 empty] | x | 수직 L형강 열 수 | [5 empty] | x | 중간개소 |  |  | )
[15 empty] | 0 |  |  | x | 2 |  |  | x | 1 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | x | 2 |  |  | x | 3 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | x | 2 |  |  | x | 2 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | x | 2 |  |  | x | 1 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| B3-TYPE |  |  |  |  | 개소 | ( | 평면 횡 버팀보 본수 | [6 empty] | x | 수평 L형강 열 수 | [5 empty] | x | 중간개소 |  |  | )
[15 empty] | 0 |  |  | x | 2 |  |  | x | 1 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
횡방향 수평브레이싱 | L-175×175×12 |  |  |  |  | 개소 | 1 | 직선부는 20~30 m 마다 설치
| G3-TYPE | [5 empty] | 평면본수 X L형강 설치 단수 X 개소
| (직선부) | [16 empty] | 0 |  | x | 4 |  | x | 1 |  |  | 0
[18 empty] | 0 |  | x | 3 |  | x | 1 |  |  | 0
[18 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 |  |  | 0
[18 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 |  |  | 0
[18 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
[6 empty] | M | (평면본수) X L형강 설치 단수 X 개소 X L형강 길이
[15 empty] | 0 |  |  | x | 4 |  | x | 1 | x | 2.9 |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | x | 3 |  | x | 1 | x | 2.9 |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  | x | 0 | x | 0 |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  | x | 0 | x | 0 |  |  | 0
[15 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  | x | 0 | x | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x | 0.0318 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 할증 |  | 5 | % |  | 0 |  |  |  |  | x | 1.05 | [8 empty] | 0
횡방향 수평브레이싱 | L-90×90×10 |  |  |  |  | 개소 | 사보강재 보강
| ( 코너부 ) | [5 empty] | 평면본수 X L형강 설치 단수 X 1개소
[18 empty] | 6 |  | x | 4 |  | x | 1 |  |  | 24
[18 empty] | 2 |  | x | 3 |  | x | 1 |  |  | 6
[18 empty] | 18 |  | x | 4 |  | x | 1 |  |  | 72
[18 empty] | 6 |  | x | 3 |  | x | 1 |  |  | 18
[18 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 1 |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 120
[6 empty] | M | (평면본수) X L형강 설치 단수 X 1 개소 X L형강 길이
[15 empty] | 6 |  |  | x | 4 |  | x | 1 | x | 2 |  |  | 48
[15 empty] | 2 |  |  | x | 3 |  | x | 1 | x | 2 |  |  | 12
[15 empty] | 18 |  |  | x | 4 |  | x | 1 | x | 2.8 |  |  | 201.6
[15 empty] | 6 |  |  | x | 3 |  | x | 1 | x | 2.8 |  |  | 50.4
[15 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  | x | 1 | x | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 312
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 312 |  |  |  |  | x | 0.0133 | [8 empty] | 4.15
[7 empty] | 할증 |  | 5 | % |  | 4.15 |  |  |  |  | x | 1.05 | [8 empty] | 4.358
중간파일 보강용 | G1-TYPE |  |  |  |  | 개소
브레이싱 | L-130×130×12 | [5 empty] | 설치열수 X L형강 설치 단수 X 2개소
[18 empty] | 2 |  | x | 3 |  | x | 2 |  |  | 12
[18 empty] | 2 |  | x | 3 |  | x | 2 |  |  | 12
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 24
[6 empty] | M | 설치개소 X L형강 길이
[13 empty] | 12 |  |  |  |  | x | 5.5 | [7 empty] | 66
[13 empty] | 12 |  |  |  |  | x | 5.5 | [7 empty] | 66
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 132
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  | x | 0.0234 | [8 empty] | 3.089
[7 empty] | 할증 |  | 5 | % |  | 3.089 |  |  |  |  | x | 1.05 | [8 empty] | 3.243
중간파일 보강용 | G2-TYPE |  |  |  |  | 개소 | 중간말뚝 보강
브레이싱 | L-90×90×10 | [5 empty] | 평면본수 X L형강 설치 단수
[18 empty] | 0 |  | x | 4 |  | x | 1 |  |  | 0
[18 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 1 |  |  | 0
[18 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0.5 |  |  | 0
[18 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0.5 |  |  | 0
[18 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0.5 |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
[6 empty] | M | (평면본수) X L형강 설치 단수 X 1개소 X L형강 길이
[12 empty] | ( | 0 |  | - | 0 | ) | x | 4 |  | x | 1 | x | 2.8 |  |  | 0
[12 empty] | ( | 0 |  | - | 1 | ) | x | 0 |  | x | 1 | x | 0 |  |  | 0
[12 empty] | ( | 0 |  | - | 1 | ) | x | 0 |  | x | 1 | x | 0 |  |  | 0
[12 empty] | ( | 0 |  | - | 1 | ) | x | 0 |  | x | 1 | x | 0 |  |  | 0
[12 empty] | ( | 0 |  | - | 1 | ) | x | 0 |  | x | 1 | x | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x | 0.0133 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 할증 |  | 5 | % |  | 0 |  |  |  |  | x | 1.05 | [8 empty] | 0
중간파일 보강용 | G3-TYPE |  |  |  |  | 개소
브레이싱 | L-175×175×12 | [5 empty] | 말뚝본수 X L형강 설치 단수 X 0.5 개소(2개소당 1SET)
[18 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 |  |  | 0
[18 empty] | 0 |  | x | 0 |  | x | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
[6 empty] | M | (말뚝본수-1) X L형강 설치 단수 X 1개소 X L형강 길이
[12 empty] | ( | 0 |  | - | 1 | ) | x | 0 |  | x | 1 | x | 0 |  |  | 0
[12 empty] | ( | 0 |  | - | 1 | ) | x | 0 |  | x | 1 | x | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x | 0.0318 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 할증 |  | 5 | % |  | 0 |  |  |  |  | x | 1.05 | [8 empty] | 0
보조파일 설치및철거 | B-TYPE |  |  |  |  | 개소
| 3.0 ∼ 5.0m | [9 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [6 empty] | 0
[11 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [6 empty] | 0
[11 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [6 empty] | 0
[11 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [6 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  |  | : | [15 empty] | 0
| 6.0 ∼ 8.0m |  |  |  |  | 개소 |  |  |  |  | : | ( | 0 |  |  | x | 2 |  |  | ) | [6 empty] | 0
[11 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [6 empty] | 0
[11 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [6 empty] | 0
[11 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [6 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  |  | : | [15 empty] | 0
| 9.0 ∼ 11.0m |  |  |  |  | 개소 |  |  |  |  | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [6 empty] | 0
[11 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [6 empty] | 0
[11 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [6 empty] | 0
[11 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [6 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  |  | : | [15 empty] | 0
중앙말뚝방수처리 | (중앙말뚝) |  |  |  |  | 개소
| 상부 슬래브 | [9 empty] | : | ( | 4 |  |  | x | 2 |  |  | ) | [6 empty] | 8
[11 empty] | : | ( | 2 |  |  | x | 8 |  |  | ) | [6 empty] | 16
[11 empty] | : | ( | 2 |  |  | x | 6 |  |  | ) | [6 empty] | 12
[11 empty] | : | ( | 2 |  |  | x | 2 |  |  | ) | [6 empty] | 4
[7 empty] | 계 |  |  |  | : | [15 empty] | 40
| 중간 슬래브 | [9 empty] | : | ( | 4 |  |  | x | 2 |  |  | ) | x | 2 |  |  |  |  | 16
[11 empty] | : | ( | 2 |  |  | x | 8 |  |  | ) | x | 2 |  |  |  |  | 32
[11 empty] | : | ( | 2 |  |  | x | 6 |  |  | ) | x | 2 |  |  |  |  | 24
[11 empty] | : | ( | 2 |  |  | x | 2 |  |  | ) | x | 2 |  |  |  |  | 8
[7 empty] | 계 |  |  |  | : | [15 empty] | 80
| 하부 슬래브 | [9 empty] | : | ( | 4 |  |  | x | 2 |  |  | ) | [6 empty] | 8
[11 empty] | : | ( | 2 |  |  | x | 8 |  |  | ) | [6 empty] | 16
[11 empty] | : | ( | 2 |  |  | x | 6 |  |  | ) | [6 empty] | 12
[11 empty] | : | ( | 2 |  |  | x | 2 |  |  | ) | [6 empty] | 4
[7 empty] | 계 |  |  |  | : | [15 empty] | 40
개소
(외측파일)
| 상부 슬래브 |  |  |  |  | 개소 | 구조물(1) |  |  |  | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [6 empty] | 0
[7 empty] | 구조물(2) |  |  |  | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [6 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  |  | : | [15 empty] | 0
| 중간 슬래브 |  |  |  |  | 개소 | 구조물(1) |  |  |  | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [6 empty] | 0
[7 empty] | 구조물(2) |  |  |  | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [6 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  |  | : | [15 empty] | 0
| 하부 슬래브 |  |  |  |  | 개소 | 구조물(1) |  |  |  | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [6 empty] | 0
[7 empty] | 구조물(2) |  |  |  | : | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [6 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  |  | : | [15 empty] | 0
| 총 계 |  |  |  |  | 개소 | 상부슬래브 |  |  |  | : | ( | 40 |  |  | + | 0 |  |  | ) | [6 empty] | 40
[7 empty] | 중간슬래브 |  |  |  | : | ( | 80 |  |  | + | 0 |  |  | ) | [6 empty] | 80
[7 empty] | 하부슬래브 |  |  |  | : | ( | 40 |  |  | + | 0 |  |  | ) | [6 empty] | 40
작업구 설치철거 | [5 empty] | 개소 | 평면 개소
[7 empty] | 0 | [19 empty] | 0
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  | 8 |  |  | x | 0 |  | x | 0.106 | [8 empty] | 0
| H-300x305 | [5 empty] | 할증 |  | 7 | % |  | 0 |  |  |  |  | x | 1.07 | [8 empty] | 0
목재 토류판 | 침 엽 수 |  |  |  |  | M2 |  | 산출식 |  |  | = | ( | 연장 |  | x | 수직길이 |  |  |  |  | )
| t= 6.0cm |  |  |  |  | M2 | 주형보 |  |  | : | ( | 0 |  |  | x | 0.652 |  |  | ) | +
[11 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0.652 |  |  | ) | [7 empty] | 0
[7 empty] | 주형받침 |  |  | : | ( | 0 |  |  | x | 0.67 |  |  | ) | +
[7 empty] | 끝단 |  |  |  | ( | 0 |  |  | x | 0.67 |  |  | ) | [7 empty] | 0
[10 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0.67 |  |  | ) | +
[11 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0.67 |  |  | ) | [7 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| t= 6.0cm |  |  |  |  | M2 |  |  |  |  | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | +
| (중앙파일부) | [9 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | +
[11 empty] | ( | 0 |  |  | x | 0 |  |  | ) | [7 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| t= 8.0cm |  |  |  |  | M2 | [5 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| t=10.0cm |  |  |  |  | M2 | 철거구간 |  |  |  |  | 21.6 |  |  | x | 2 | [10 empty] | 43.2
[7 empty] | 매몰구간 |  |  |  |  | 46.7 |  |  | x | 2.2227 | [10 empty] | 103.8
[12 empty] | 0 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 147
| t=12.0cm |  |  |  |  | M2 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| t=14.0cm |  |  |  |  | M2 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| 총계 |  |  |  |  | M2 | 총계 | [19 empty] | 147
강재 토류판 | [5 empty] | M2 | 산출식 |  |  | = | 연장 X 평균수직길이
| d200×100×50×1.0 |  |  |  |  | M2
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| d200×100×50×1.2 |  |  |  |  | M2
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| d200×100×50×1.4 |  |  |  |  | M2
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| 200×100×50×1.2 |  |  |  |  | M2
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| 200×100×50×1.6 |  |  |  |  | M2
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| 총계 |  |  |  |  | M2 | [20 empty] | 0
토류벽 CON'C | 철근사용 |  |  |  |  | M2 | 산출식 |  |  | = | 연장 X 평균수직길이
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| 철근콘크리트 |  |  |  |  | M2 | 0 | [19 empty] | 0
| 철근량 |  |  |  |  | tonf | ( | 토류벽 면적 |  |  |  | x | ㎡당 중량 )
| D=19 mm | [6 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0.01898 |  |  |  | ) | [8 empty] | 0
| D=13 mm | [6 empty] | : | ( | 0 |  |  | x | 0.01171 |  |  |  | ) | [8 empty] | 0
숏크리트 타설 | t=10cm |  |  |  |  | M2 | 산출식 |  |  | = | 연장 X 평균수직길이
[12 empty] | 46.7 |  |  | x ( | 5.4164 |  |  | + | 5.4164 |  |  | ) / | 2 |  |  | 252.946
[12 empty] | 30.6 |  |  | x ( | 10.8046 |  |  | + | 10.8046 |  |  | ) / | 2 |  |  | 330.621
[12 empty] | 46.7 |  |  | x ( | 11.4726 |  |  | + | 11.4726 |  |  | ) / | 2 |  |  | 535.77
[12 empty] | 30.6 |  |  | x ( | 7.5092 |  |  | + | 7.5092 |  |  | ) / | 2 |  |  | 229.78
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 1349.117
t=5cm
[12 empty] | 46.7 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 30.6 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 46.7 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 30.6 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[8 empty] | 코너부 |  |  |  | 0 |  |  | x ( | 0 |  |  | + | 0 |  |  | ) / | 2 |  |  | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
ROCK BOLT | 좌굴 방지용
[8 empty] | 산출식 |  |  | = |  | 측면말뚝 본수 x R/B 단수
| 연 암 |  |  | L=4m |  | 조 | [5 empty] | 12 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 12
[12 empty] | 27 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 27
[12 empty] | 7 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 7
[12 empty] | 5 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 5
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 51
|  |  |  | L=5m |  | 조 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
|  |  |  | L=6m |  | 조 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
|  |  |  | L=8m |  | 조 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| 보통암 |  |  | L=4m |  | 조 | [5 empty] | 11 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 11
[12 empty] | 13 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 13
[12 empty] | 18 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 18
[12 empty] | 27 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 27
[12 empty] | 11 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 11
[12 empty] | 18 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 18
[12 empty] | 3 |  |  | x | 1 | [10 empty] | 3
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 101
|  |  |  | L=5m |  | 조 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
|  |  |  | L=6m |  | 조 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
|  |  |  | L=8m |  | 조 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
ROCK BOLT | (암벽보강용)
| 연 암 |  |  | L=4m |  | 공 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
|  |  |  | L=5m |  | 공 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
|  |  |  | L=6m |  | 공 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
|  |  |  | L=8m |  | 공 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
| 보통암 |  |  | L=4m |  | 공 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
|  |  |  | L=5m |  | 공 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
|  |  |  | L=6m |  | 공 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
|  |  |  | L=8m |  | 공 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [16 empty] | 0
심기파일 | 심기 파일 설치 | [5 empty] | 본수 x 파일길이 (시점부 천공에서 산정)
| H-300X305X15X15 |  |  |  |  | m |  |  |  | : |  | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | = | 0
[10 empty] | : |  | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | = | 0
[10 empty] | : |  | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | = | 0
[10 empty] | : |  | 0 |  |  | x | 0 |  |  |  | = | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [9 empty] | = | 0 | [5 empty] | 0
| 3.0 ∼ 5.0m |  |  |  |  | 본 |  |  |  | : |  | 0 |  |  | + | 0 | [10 empty] | 0
| 6.0 ∼ 8.0m |  |  |  |  | 본 |  |  |  | : |  | 0 |  |  | + | 0 | [10 empty] | 0
| 9.0 ∼ 11.0m |  |  |  |  | 본 |  |  |  | : |  | 0 |  |  | + | 0 | [10 empty] | 0
| 12.0 ∼ 14.0m |  |  |  |  | 본 |  |  |  | : |  | 0 |  |  | + | 0 | [10 empty] | 0
| 15.0 ∼ 18.0m |  |  |  |  | 본 |  |  |  | : |  | 0 |  |  | + | 0 | [10 empty] | 0
| 받침빔 설치 |  |  |  |  | m |  |  |  | : | 0 |  |  | + | 0 |  |  | + | 0
| H-300X305X15X15 | [25 empty] | 0
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x | 0.106
| (매몰로 적용) | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | x | 0.106 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 할증 |  | 7 | % |  | 0 |  |  |  |  | x | 1.07 | [8 empty] | 0
| 콘크리트 |  |  |  |  | m3 | 연장 x 단면적 | [8 empty] | 연장 |  |  |  | = | 0 |  |  |  | m
[10 empty] | : | 0 |  |  |  | x | 0.28 |  |  |  | = | 0
[10 empty] | : | 0 |  |  |  | x | 0.28 |  |  |  | = | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [9 empty] | = | 0 | [5 empty] | 0
파일이어내리기 | 3.0m 이하 |  |  |  |  | 본 | 평면개소 x 개소당 본수
H-300X305X15X15 | [6 empty] | 0.4 |  |  | : | 0 |  |  |  | x | 1 |  |  |  | = | 0
[7 empty] | 3 |  |  | : | 0 |  |  |  | x | 0 |  |  |  | = | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [9 empty] | = | 0 | [5 empty] | 0
| * 강재량 |  |  |  |  | tonf | NET |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | x | 0.106 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 할증 |  | 7 | % |  | 0 |  |  |  |  | x | 1.07 | [8 empty] | 0
| 파일연결 |  |  |  |  | 개소 | 평면개소 x 개소당 본수
[10 empty] | : | 0 |  |  |  | x | 1 |  |  |  | = | 0
[10 empty] | : | 0 |  |  |  | x | 0 |  |  |  | = | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [9 empty] | = | 0 | [5 empty] | 0
띠장 전단보강 | [6 empty] | 평면본수 x 단수
| H-300X305X15X15 |  |  |  |  | 개소 |  |  |  | : | 0 |  |  |  | x | 2 |  |  |  | = | 0
[10 empty] | : | 0 |  |  |  | x | 0 |  |  |  | = | 0
[10 empty] | : | 0 |  |  |  | x | 0 |  |  |  | = | 0
[10 empty] | : | 0 |  |  |  | x | 0 |  |  |  | = | 0
[10 empty] | : | 0 |  |  |  | x | 0 |  |  |  | = | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [9 empty] | = | 0 | [5 empty] | 0
| H-440X300X11X18 |  |  |  |  | 개소 |  |  |  | : | 0 |  |  |  | x | 2 |  |  |  | = | 0
[10 empty] | : | 0 |  |  |  | x | 0 |  |  |  | = | 0
[10 empty] | : | 0 |  |  |  | x | 0 |  |  |  | = | 0
[10 empty] | : | 0 |  |  |  | x | 0 |  |  |  | = | 0
[10 empty] | : | 0 |  |  |  | x | 0 |  |  |  | = | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [9 empty] | = | 0 | [5 empty] | 0
Soil Nailing | D=29mm, L=6.0m |  |  |  |  | 공 | 평면본수 x 단수
[10 empty] | : | 0 |  |  |  | x | 0 |  |  |  | = | 0
[10 empty] | : | 0 |  |  |  | x | 0 |  |  |  | = | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [9 empty] | = | 0 | [5 empty] | 0
가설강재받침 설치철거 | 3본 1SET |  |  |  |  | 개소 | 평면개소
[7 empty] | TYPE-1 : |  |  |  |  | 0 |  |  | + | 0 |  |  |  | = | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | TYPE-2 : |  |  |  |  | 0 |  |  | + | 0 |  |  |  | = | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | TYPE-3 : |  |  |  |  | 0 |  |  | + | 0 |  |  |  | = | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | TYPE-4 : |  |  |  |  | 0 |  |  | + | 0 |  |  |  | = | 0 | [5 empty] | 0
지장물 매달기보 | [5 empty] | 본
설치 및 철거 | H-300X305X15X15 | [5 empty] | 3.0 ∼ 5.0m : |  |  |  |  | 0 |  | + | 0 |  | + | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 6.0 ∼ 8.0m : |  |  |  |  | 0 |  | + | 0 |  | + | 0 | [8 empty] | 0
| H-440X300X11X18 |  |  |  |  | 본 | 3.0 ∼ 5.0m : |  |  |  |  | 0 |  | + | 0 |  | + | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 6.0 ∼ 8.0m : |  |  |  |  | 0 |  | + | 0 |  | + | 0 | [8 empty] | 0
| H-700X300X13X24 |  |  |  |  | 본 | 3.0 ∼ 5.0m : |  |  |  |  | 0 |  | + | 0 |  | + | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 6.0 ∼ 8.0m : |  |  |  |  | 0 |  | + | 0 |  | + | 0 | [8 empty] | 0
지장물 횡방향 받침보 | [5 empty] | 본
설치 및 철거 | H-300X305X15X15 | [5 empty] | 3.0 ∼ 5.0m : |  |  |  |  | 0 |  | + | 0 |  | + | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 6.0 ∼ 8.0m : |  |  |  |  | 0 |  | + | 0 |  | + | 0 | [8 empty] | 0
| H-440X300X11X18 |  |  |  |  | 본 | 3.0 ∼ 5.0m : |  |  |  |  | 0 |  | + | 0 |  | + | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 6.0 ∼ 8.0m : |  |  |  |  | 0 |  | + | 0 |  | + | 0 | [8 empty] | 0
| H-700X300X13X24 |  |  |  |  | 본 | 3.0 ∼ 5.0m : |  |  |  |  | 0 |  | + | 0 |  | + | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 6.0 ∼ 8.0m : |  |  |  |  | 0 |  | + | 0 |  | + | 0 | [8 empty] | 0
지장물 종방향 받침보 | H-300X305X15X15 |  |  |  |  | M | 연장 |  | x | 설치 열수
설치 및 철거 | [7 empty] | 0 |  |  | x | 0 |  | + | 0 |  |  | x | 0 | [7 empty] | 0
| H-440X300X11X18 |  |  |  |  | M | 연장 |  | x | 설치 열수
[10 empty] | : |  | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
| H-700X300X13X24 |  |  |  |  | M | 연장 |  | x | 설치 열수
[10 empty] | : |  | 0 |  |  | x | 0 | [10 empty] | 0
지장물 보호공 강재량 | H-300X305X15X15
| 매달기보 | [5 empty] | 0 |  | x | 6 |  | + | 0 |  | x | 6 |  | + | 0 |  | x | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | x | 8 |  | + | 0 |  | x | 8 |  | + | 0 |  | x | 8 |  |  |  |  | 0
| 횡방향 받침보 | [5 empty] | 0 |  | x | 0 |  | + | 0 |  | x | 0 |  | + | 0 |  | x | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | x | 0 |  | + | 0 |  | x | 0 |  | + | 0 |  | x | 0 |  |  |  |  | 0
| 종방향 받침보 | [5 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  |  |  | : | [14 empty] | 0
[6 empty] | tonf | 0 |  |  |  | x | 0.106 | [14 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | x | 1.07 | [14 empty] | 0
H-440X300X11X18
| 매달기보 | [5 empty] | 0 |  | x | 0 |  | + | 0 |  | x | 0 |  | + | 0 |  | x | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | x | 0 |  | + | 0 |  | x | 0 |  | + | 0 |  | x | 0 |  |  |  |  | 0
| 횡방향 받침보 | [5 empty] | 0 |  | x | 0 |  | + | 0 |  | x | 0 |  | + | 0 |  | x | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | x | 0 |  | + | 0 |  | x | 0 |  | + | 0 |  | x | 0 |  |  |  |  | 0
| 종방향 받침보 | [5 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  |  |  | : | [14 empty] | 0
[6 empty] | tonf | 0 |  |  |  | x | 0.124 | [14 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | x | 1.07 | [14 empty] | 0
H-700X300X13X24
| 매달기보 | [5 empty] | 0 |  | x | 0 |  | + | 0 |  | x | 0 |  | + | 0 |  | x | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | x | 0 |  | + | 0 |  | x | 0 |  | + | 0 |  | x | 0 |  |  |  |  | 0
| 횡방향 받침보 | [5 empty] | 0 |  | x | 0 |  | + | 0 |  | x | 0 |  | + | 0 |  | x | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  | x | 0 |  | + | 0 |  | x | 0 |  | + | 0 |  | x | 0 |  |  |  |  | 0
| 종방향 받침보 | [5 empty] | 0 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  |  |  | : | [14 empty] | 0
[6 empty] | tonf | 0 |  |  |  | x | 0.185 | [14 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | x | 1.07 | [14 empty] | 0
Note on X330: 측벽파일 web길이
Note on V514: 정거장,환기구:100% 적용 본선 : 50% 적용

## 수량산출서(변경)
변경 수량산출 - 토류시설공 | [29 empty] | 시점 |  |  |  | L
공 종 | 규 격 |  |  |  |  | 단위 | 산 출 근 거 | [18 empty] | 수 량 |  |  |  | 종점
H-말뚝천공 | 천공길이 산정 | [5 empty] | *측면말뚝(일반구간+CIP공구간) | [21 empty] | 측벽 | [5 empty] | 중간
[7 empty] | 구 분 |  |  | 말뚝본수 |  | 천공길이(m) | [16 empty] | 본수 | 토사 | 풍화암 | 연암 | 보통암 |  | 본수 | 토사 | 풍화암 | 연암 | 보통암
[12 empty] | 토 사 |  |  | 풍화암 |  |  | 연 암 |  |  | 보통암 |  |  | 계 |  |  |  | 동측 | [6 empty] | 2 | 8.2346 | 3.2721 | 7.4017 | 15.2236 | 17.066
[7 empty] | 동측 |  |  | 17 |  | 32.759 |  |  | 19.951 |  |  | 101.666 |  |  | 117.428 |  |  | 271.804 |  | CIP공구간 |  | cip | 17 | 32.759 | 19.951 | 101.666 | 117.428 | 271.804 | 2 | 8.1024 | 3.2196 | 7.2828 | 14.9791 | 16.792
[7 empty] | 서측 |  |  | 17 |  | 94.35 |  |  | 32.72 |  |  | 22.93 |  |  | 139.494 |  |  | 289.494 |  | CIP공구간 | [8 empty] | 2 | 7.0732 | 2.8106 | 6.3577 | 13.0764 | 14.659
[7 empty] | 남측 |  |  | 27 |  | 68.024 |  |  | 32.885 |  |  | 24.943 |  |  | 337.884 |  |  | 463.736 |  | 일반구간 |  | 서측 | [6 empty] | 2 | 8.0325 | 3.1918 | 7.22 | 14.8498 | 16.647
[7 empty] | 북측 |  |  | 24 |  | 141.831 |  |  | 48.34 |  |  | 153.34 |  |  | 28.146 |  |  | 371.657 |  | CIP공구간 |  | cip | 17 | 94.35 | 32.72 | 22.93 | 139.494 | 289.494 | 2 | 8.1024 | 3.2196 | 7.2828 | 14.9791 | 16.792
[7 empty] | 계 |  |  | 85 |  | 336.964 |  |  | 133.896 |  |  | 302.879 |  |  | 622.952 |  |  | 1396.691 | [10 empty] | 2 | 8.0325 | 3.1918 | 7.22 | 14.8498 | 16.647
[7 empty] | *중앙말뚝 | [18 empty] | 변동사항 없음 |  | 남측 | 27 | 68.024 | 32.885 | 24.943 | 337.884 | 463.736 | 4 | 15.8584 | 6.3015 | 14.2543 | 29.3178 | 16.433
[7 empty] | 구 분 |  |  | 말뚝본수 |  | 천공길이(m) | [22 empty] | 2 | 8.4117 | 3.3425 | 7.5609 | 15.5509 | 17.433
[12 empty] | 토 사 |  |  | 풍화암 |  |  | 연 암 |  |  | 보통암 |  |  | 계 | [10 empty] | 6 | 23.3056 | 9.2607 | 20.9482 | 43.0855 | 16.1
[7 empty] | 코너부 |  |  | 8 |  | 31.4428 |  |  | 12.4941 |  |  | 28.2622 |  |  | 58.1289 |  |  | 130.328 |  |  |  | 북측 | [6 empty] | 8 | 30.1574 | 11.9833 | 27.1068 | 55.7525 | 15.625
[7 empty] | 복공부 |  |  | 16 |  | 60.7248 |  |  | 24.1296 |  |  | 54.5823 |  |  | 112.2632 |  |  | 251.7 |  |  |  | cip | 24 | 141.831 | 48.34 | 153.34 | 28.146 | 371.657 | 1 | 4.1798 | 1.6609 | 3.757 | 7.7273 | 17.325
[7 empty] | 남측 |  |  | 12 |  | 47.5758 |  |  | 18.9047 |  |  | 42.7633 |  |  | 87.9542 |  |  | 197.198 | [10 empty] | 7 | 26.3877 | 10.4854 | 23.7185 | 48.7834 | 15.625
[7 empty] | 좌우측 |  |  | 4 |  | 16.1349 |  |  | 6.4114 |  |  | 14.5028 |  |  | 29.8289 |  |  | 66.878 |  |  |  |  | 85 | 336.964 | 133.896 | 302.879 | 622.952 | 1396.691 | 40 | 155.8783 | 61.9398 | 140.1107 | 288.1753 | 646.104
[7 empty] | 계 |  |  | 40 |  | 155.8783 |  |  | 61.9398 |  |  | 140.1107 |  |  | 288.1753 |  |  | 646.104 | [5 empty] | 0.24126 | 0.095867 | 0.21685 | 0.44602
| 천공 |  |  |  |  | M |  | ( | 측면부 |  |  |  | + | 중앙부 |  |  |  | )
| (CIP제외) | [5 empty] | 토사천공
[8 empty] | ( | 68.024 |  |  |  | + | 155.8783 |  |  |  | ) | [6 empty] | = | 223.9023
풍화암천공
[8 empty] | ( | 32.885 |  |  |  | + | 61.9398 |  |  |  | ) | [6 empty] | = | 94.8248
연암천공
[8 empty] | ( | 24.943 |  |  |  | + | 140.1107 |  |  |  | ) | [6 empty] | = | 165.0537
보통암천공
[8 empty] | ( | 337.884 |  |  |  | + | 288.1753 |  |  |  | ) | [6 empty] | = | 626.0593
|  |  | 합 계 |  |  |  |  | 223.9023 |  |  | + | 94.8248 |  |  | + | 165.0537 |  |  | + | 626.0593 |  |  |  |  | = | 1109.84
천공홀 되메우기 | [7 empty] | 천공길이 |  |  |  | - | ( | 하부슬라임 3.0 | [5 empty] | * | 말뚝본수 |  |  | )
|  | ( | 남 측 |  | ) | M |  | 463.736 |  |  |  | - | ( | 하부슬라임 3.0 | [5 empty] | * | 27 |  |  | ) |  | 382.736
|  | ( | 중 앙 |  | ) | M |  | 646.104 |  |  |  | - | ( | 하부슬라임 3.0 | [5 empty] | * | 40 |  |  | ) |  | 526.104
|  |  | 합 계 |  |  | M |  | 382.736 |  |  |  | + |  | 526.104 | [10 empty] | = | 908.84
H-PILE 박기 | [5 empty] | 본 |  | ( | 측면 말뚝본수 |  |  |  |  | + | 중앙 말뚝본수 |  |  |  |  | )
[8 empty] | ( | 85 |  |  |  |  | + | 40 |  |  |  |  | ) | [5 empty] | 125
H-PILE 뽑기 | 중 앙 |  |  |  |  | M | H | = | 총 천공장 - (기초매몰두께 1.0m + 근입장 1.0m ) * 말뚝본수
[8 empty] | 646.104 |  |  |  | - | ( | 1 |  |  | + |  | 1 |  | ) | * | 40 |  |  | 566.104
H-PILE 강재량 | 전체량 | [5 empty] | 가시설도 참조
| 측면말뚝 | [5 empty] | 측면말뚝(전체구간) | [6 empty] | 1396.691 | [11 empty] | 1396.691
[7 empty] | NET |  |  |  |  | 1396.691 |  |  |  |  | x | 0.106 | [7 empty] | 148.049
[6 empty] | tonf | 할증 |  | 7 | % |  | 148.049 |  |  |  |  | x | 1.07 | [7 empty] | 158.412 | 85본 측면파일 매몰수량
| 중앙말뚝 | [5 empty] | 중앙말뚝 | [6 empty] | 646.104 | [11 empty] | 646.104
[7 empty] | NET |  |  |  |  | 646.104 |  |  |  |  | x | 0.106 | [7 empty] | 68.487
[6 empty] | tonf | 할증 |  | 7 | % |  | 68.487 |  |  |  |  | x | 1.07 | [7 empty] | 73.281
| 뽑기량 | [5 empty] | H-PILE뽑기량 참조
| 중앙말뚝 | [5 empty] | 중앙말뚝 | [13 empty] | 566.104 |  |  |  |  | 566.104
[7 empty] | NET |  |  |  |  | 566.104 |  |  |  |  | x | 0.106 | [7 empty] | 60.007
[6 empty] | tonf | 할증 |  | 7 | % |  | 60.007 |  |  |  |  | x | 1.07 | [7 empty] | 64.207
| 매몰량 | [5 empty] | 전체량 - 뽑기량
| 중앙말뚝 |  |  |  |  | M | [7 empty] | 646.104 |  |  |  | - | 566.104 | [6 empty] | 80
[7 empty] | NET |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | x | 0.106 | [7 empty] | 8.48
[6 empty] | tonf | 할증 |  | 7 | % |  | 8.48 |  |  |  |  | x | 1.07 | [7 empty] | 9.074 | 중앙말뚝 선단부 매몰수량
H-PILE 연결 | 측 면 |  |  |  |  | 개소 | ( | 측면 |  | + | 중앙말뚝 본수 |  |  |  |  | ) | x | 연결 개소 |  |  |  | - | 공제량
[7 empty] | 여기서, |  |  | 연결개소 |  |  | : | 15 |  | m | 기준
[7 empty] | 총 계 |  | : | ( | 85 |  |  |  | + | 40 |  |  |  | ) | [5 empty] | 125
H-PILE 두부정리 | [5 empty] | 개소 | ( | 말뚝 본수 |  |  |  |  | )
| 측벽구간(CIP) |  |  |  |  | 개소 |  |  | : | 58 | [15 empty] | 58
| 중앙복공구간 |  |  |  |  | 개소 |  |  | : | 16 | [15 empty] | 16
[7 empty] | 계 |  | : | [16 empty] | 74
CIP 공 | 500 |  |  |  |  | 공 | 동측 |  | : | H파일 |  |  |  | 17 |  |  |  | 철근망 |  |  |  | 46 |  |  |  | 63
| (도면참조) | [5 empty] | 서측 |  | : | H파일 |  |  |  | 17 |  |  |  | 철근망 |  |  |  | 46 |  |  |  | 63
[7 empty] | 북측 |  | : | H파일 |  |  |  | 24 |  |  |  | 철근망 |  |  |  | 69 |  |  |  | 93
[7 empty] | 계 |  | : | H파일 |  |  |  | 58 |  |  |  | 철근망 |  |  |  | 161 |  |  |  | 219
CIP 천공 | [6 empty] | 구 분 |  |  | 말뚝본수 |  | H파일 총천공길이(m)
[12 empty] | 토 사 |  |  | 풍화암 |  |  | 연 암 |  |  | 보통암 |  |  | 계
[7 empty] | 동측 |  |  | 17 |  | 32.759 |  |  | 19.951 |  |  | 101.666 |  |  | 117.428 |  |  | 271.804
[7 empty] | 서측 |  |  | 17 |  | 94.35 |  |  | 32.72 |  |  | 22.93 |  |  | 139.494 |  |  | 289.494
[7 empty] | 북측 |  |  | 24 |  | 141.831 |  |  | 48.34 |  |  | 153.34 |  |  | 28.146 |  |  | 371.657
[7 empty] | 구 분 |  |  |  |  | 공당평균천공길이(m)
[12 empty] | 토 사 |  |  | 풍화암 |  |  | 연 암 |  |  | 보통암 |  |  | 계
[7 empty] | 동측 |  |  |  |  | 1.927 |  |  | 1.1736 |  |  | 5.9804 |  |  | 6.9075 |  |  | 15.9885
[7 empty] | 서측 |  |  |  |  | 5.55 |  |  | 1.9247 |  |  | 1.3488 |  |  | 8.2055 |  |  | 17.0291
[7 empty] | 북측 |  |  |  |  | 5.9096 |  |  | 2.0142 |  |  | 6.3892 |  |  | 1.1727 |  |  | 15.4857
| 토사 천공 |  |  |  |  | M |  | H파일 총천공길이 + ( 평균천공길이 * 철근망 공수 )
[8 empty] | 동측 : |  |  | 32.759 |  |  | + | ( | 1.927 |  |  | * | 46 |  |  | ) |  | = | 121.401
[8 empty] | 서측 : |  |  | 94.35 |  |  | + | ( | 5.55 |  |  | * | 46 |  |  | ) |  | = | 349.65
[8 empty] | 북측 : |  |  | 141.831 |  |  | + | ( | 5.9096 |  |  | * | 69 |  |  | ) |  | = | 549.5951
[6 empty] | M | 소 계 |  |  | : | [15 empty] | 1020.6461
| 풍화암 천공 |  |  |  |  | M |  | H파일 총천공길이 + ( 평균천공길이 * 철근망 공수 )
[8 empty] | 동측 : |  |  | 19.951 |  |  | + | ( | 1.1736 |  |  | * | 46 |  |  | ) |  | = | 73.9361
[8 empty] | 서측 : |  |  | 32.72 |  |  | + | ( | 1.9247 |  |  | * | 46 |  |  | ) |  | = | 121.2565
[8 empty] | 북측 : |  |  | 48.34 |  |  | + | ( | 2.0142 |  |  | * | 69 |  |  | ) |  | = | 187.3175
[6 empty] | M | 소 계 |  |  | : | [15 empty] | 382.51
| 연암 천공 |  |  |  |  | M |  | H파일 총천공길이 + ( 0.5m * 철근망 공수 )
[8 empty] | 동측 : |  |  | 101.666 |  |  | + | ( | 0.5 |  |  | * | 46 |  |  | ) |  | = | 124.666
[8 empty] | 서측 : |  |  | 22.93 |  |  | + | ( | 0.5 |  |  | * | 46 |  |  | ) |  | = | 45.93
[8 empty] | 북측 : |  |  | 153.34 |  |  | + | ( | 0.5 |  |  | * | 69 |  |  | ) |  | = | 187.84
[6 empty] | M | 소 계 |  |  | : | [15 empty] | 358.436
| 보통암 천공 |  |  |  |  | M |  | H파일 총천공길이
[8 empty] | 동측 : |  |  | 117.428 | [13 empty] | = | 117.428
[8 empty] | 서측 : |  |  | 139.494 | [13 empty] | = | 139.494
[8 empty] | 북측 : |  |  | 28.146 | [13 empty] | = | 28.146
[6 empty] | M | 소 계 |  |  | : | [15 empty] | 285.068
레미콘 타설 | H-PILE |  |  |  |  | ㎥ | 동측 |  |  | : | 17 |  |  | x ( | 15.9885 |  |  | - | 0.5 |  | ) | = | 263.304
[7 empty] | 서측 |  |  | : | 17 |  |  | x ( | 17.0291 |  |  | - | 0.5 |  | ) | = | 280.994
[7 empty] | 북측 |  |  | : | 24 |  |  | x ( | 15.4857 |  |  | - | 0.5 |  | ) | = | 359.657
[7 empty] | 계 |  |  | : | [12 empty] | 903.955
| 철 근 망 |  |  |  |  | ㎥ | 동측 |  |  | : | 46 |  |  | x ( | 3.6006 |  |  | - | 0.5 |  | ) | = | 142.627
[7 empty] | 서측 |  |  | : | 46 |  |  | x ( | 7.9747 |  |  | - | 0.5 |  | ) | = | 343.836
[7 empty] | 북측 |  |  | : | 69 |  |  | x ( | 8.4238 |  |  | - | 0.5 |  | ) | = | 546.742
[7 empty] | 계 |  |  | : | [12 empty] | 1033.205
[6 empty] | ㎥ |  | 1937.16 |  |  |  | x | ∏ | x | 0.5 |  | x | 0.5 |  |  | / | 4 |  | ) |  | 380.36
철근망 가공 조립 | 간단 |  |  |  |  | m |  | CIP 철근망 공수 x CIP 철근망 설치 길이 x CIP m당 중량
[7 empty] | 동측 |  |  | : | 46 |  |  | x | 3.6006 | [6 empty] | = | 165.627
[7 empty] | 서측 |  |  | : | 46 |  |  | x | 7.9747 | [6 empty] | = | 366.836
[7 empty] | 북측 |  |  | : | 69 |  |  | x | 8.4238 | [6 empty] | = | 581.242
[7 empty] | 계 |  |  | : | [12 empty] | 1113.705
| D=22 mm |  |  |  |  | tonf |  | 1113.705 |  |  |  | x | 0.027 | [12 empty] | 30.07
| D=13 mm | [6 empty] | 1113.705 |  |  |  | x | 0.0055 | [12 empty] | 6.125
[7 empty] | 계 |  |  | : | [15 empty] | 36.195
철근망 건입 | [5 empty] | 개소 | CIP 철근망 공수
[10 empty] | : | 46 | [14 empty] | 46
[10 empty] | : | 46 | [14 empty] | 46
[10 empty] | : | 69 | [14 empty] | 69
[7 empty] | 계 | [18 empty] | 161
C.I.P 깨기 | C.I.P 면따기 |  |  |  |  | ㎥ |  | V = |  |  | 면따기 단면적 |  |  | x | 보걸이 높이 x 개소
| (보걸이 부분) | [5 empty] | 여기서, 면따기 면적 = | [6 empty] | ∏ | x | 0.25 |  |  | x ( | 96.379 |  |  | / | 360
[10 empty] | - ( | 0.3 |  |  | x | 0.37268 |  |  | / | 4 | ) = | 0.0246
[15 empty] | 0.0246 |  |  | x | 0.75 |  |  |  | x | 82 |  | 1.5129
[15 empty] | 0.0246 |  |  | x | 0.75 |  |  |  | x | 30 |  | 0.5535
[15 empty] | 0.0246 |  |  | x | 0.75 |  |  |  | x | 54 |  | 0.9963
[7 empty] | 계 |  | : | [16 empty] | 3.0627
| C.I.P 콘크리트 깨기 |  |  |  |  | ㎥ |  | V = |  | 단면적 x 말뚝깨기 길이
| (CIP 캡 부분) | [5 empty] | A = |  | ∏ | x | 0.5 |  |  | / | 4 |  | = | 0.19625
[7 empty] | L = |  | 219 |  |  | x |  | 0.5 | [7 empty] | = | 109.5
[7 empty] | V1 = |  | 0.19625 |  |  | x | 109.5 | [12 empty] | 21.4894
[7 empty] | 계 |  | : | [16 empty] | 21.4894
| 고재처리 |  |  |  |  | ton |  | CIP 강재 수량 : 58개소 | [6 empty] | (개소당 30cm)
| (CIP 캡 부분) | [6 empty] | 58 |  |  | * |  |  | 0.3 |  |  | m |  |  |  |  | = |  |  |  | 17.4
[7 empty] | NET |  |  |  |  | 17.4 |  |  |  |  | x | 0.106 | [7 empty] | 1.844
[7 empty] | 할증 |  | 7 | % |  | 1.844 |  |  |  |  | x | 1.07 | [7 empty] | 1.973
[7 empty] | 계 |  | : | [16 empty] | 1.973
C.I.P CAP BEAM | - |  |  |  |  | M | 연장 : |  |  | 107.9 | [15 empty] | 107.9
| 철근 가공 조립 |  |  |  |  | tonf | NET
| D=19 mm | [6 empty] | 107.9 |  |  |  | x | 0.0099 | [12 empty] | 1.068
| D=13 mm | [6 empty] | 107.9 |  |  |  | x | 0.0031 | [12 empty] | 0.334
| 계 | [24 empty] | 1.402
| 레미콘 타설 |  |  |  |  | M3 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0.5 |  |  | x | 0.5 |  |  | x | 107.9 | [10 empty] | 26.975 |  | 411
| 합판거푸집 |  |  |  |  | M2 | [19 empty] | 0
[7 empty] | 0.5 |  |  | x | 2 |  |  | x | 107.9 |  |  | + | 0.25 |  |  | x | 2 |  |  | 108.4
목재 토류판 | 침 엽 수 |  |  |  |  | M2 |  | 산출식 |  |  | = | ( | 연장 |  | x | 수직길이 |  |  |  |  | )
| t=10.0cm |  |  |  |  | M2 | 철거구간 |  |  |  |  | 21.6 |  |  | x | 2 | [9 empty] | 43.2
[7 empty] | 매몰구간 |  |  |  |  | 46.7 |  |  | x | 2.2227 | [9 empty] | 103.8
[7 empty] | 계 |  |  | : | [15 empty] | 147
| 총계 |  |  |  |  | M2 | 총계 | [18 empty] | 147
ROCK BOLT | 좌굴 방지용
[8 empty] | 산출식 |  |  | = |  | 측면말뚝 본수 x R/B 단수
| 연 암 |  |  | L=4m |  | 조 | [5 empty] | 11 |  |  | x | 1 | [9 empty] | 11
[12 empty] | 24 |  |  | x | 1 | [9 empty] | 24
[12 empty] | 8 |  |  | x | 1 | [9 empty] | 8
[12 empty] | 4 |  |  | x | 1 | [9 empty] | 4
[7 empty] | 계 |  |  | : | [15 empty] | 47
|  |  |  | L=5m |  | 조 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [9 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [9 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [9 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [9 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [15 empty] | 0
|  |  |  | L=6m |  | 조 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [9 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [9 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [9 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [9 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [15 empty] | 0
|  |  |  | L=8m |  | 조 | [5 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [9 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [9 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [9 empty] | 0
[12 empty] | 0 |  |  | x | 0 | [9 empty] | 0
[7 empty] | 계 |  |  | : | [15 empty] | 0
| 보통암 |  |  | L=4m |  | 조 | [5 empty] | 10 |  |  | x | 1 | [9 empty] | 10
[12 empty] | 13 |  |  | x | 1 | [9 empty] | 13
[12 empty] | 18 |  |  | x | 1 | [9 empty] | 18
[12 empty] | 27 |  |  | x | 1 | [9 empty] | 27
[12 empty] | 11 |  |  | x | 1 | [9 empty] | 11
[12 empty] | 17 |  |  | x | 1 | [9 empty] | 17
[12 empty] | 4 |  |  | x | 1 | [9 empty] | 4
[7 empty] | 계 |  |  | : | [15 empty] | 100
Note on X120: 측벽파일 web길이

## 횡단면도
북 측 |  |  |  |  | 수 량 : | 24 | 개소
번호 | 파일길이 | 흙막이 공법 |  | 천공
|  | CIP | 숏크리트 | 계 | 보통암 | 연암 | 풍화암 | 토사
1 | 16.203 | 10.784 | 3.618 | 15.903 | 3.014 | 2.649 | 2.365 | 7.875
2 | 16.171 | 10.85 | 3.52 | 15.871 | 2.751 | 2.816 | 2.374 | 7.93
3 | 16.146 | 10.906 | 3.433 | 15.846 | 2.485 | 3.004 | 2.38 | 7.977
4 | 16.108 | 10.928 | 3.379 | 15.808 | 2.219 | 3.215 | 2.381 | 7.993
5 | 16.068 | 10.915 | 3.351 | 15.768 | 1.96 | 3.453 | 2.378 | 7.977
6 | 16.023 | 10.859 | 3.367 | 15.723 | 1.717 | 3.721 | 2.364 | 7.921
7 | 15.987 | 10.74 | 3.445 | 15.687 | 1.505 | 4.028 | 2.347 | 7.807
8 | 15.945 | 10.543 | 3.601 | 15.645 | 1.333 | 4.378 | 2.314 | 7.62
9 | 15.906 | 10.273 | 3.831 | 15.606 | 1.196 | 4.765 | 2.271 | 7.374
10 | 15.864 | 9.949 | 3.114 | 15.564 | 1.079 | 5.179 | 2.22 | 7.086
11 | 15.824 | 9.587 | 3.435 | 15.524 | 0.977 | 5.613 | 2.165 | 6.769
12 | 15.801 | 9.217 | 3.783 | 15.501 | 0.883 | 6.061 | 2.106 | 6.451
13 | 15.772 | 8.822 | 5.149 | 15.472 | 0.797 | 6.518 | 2.045 | 6.112
14 | 15.733 | 8.405 | 5.527 | 15.433 | 0.715 | 6.98 | 1.983 | 5.755
15 | 15.694 | 7.082 | 5.91 | 15.394 | 0.639 | 7.441 | 1.92 | 5.394
16 | 15.654 | 9.559 | 6.294 | 15.354 | 0.569 | 7.895 | 1.857 | 5.033
17 | 15.615 | 9.139 | 6.675 | 15.315 | 0.506 | 8.337 | 1.796 | 4.676
18 | 15.574 | 6.727 | 7.047 | 15.274 | 0.454 | 8.758 | 1.735 | 4.327
19 | 15.536 | 6.328 | 7.406 | 15.236 | 0.419 | 9.149 | 1.678 | 3.99
20 | 15.504 | 5.954 | 7.748 | 15.204 | 0.41 | 9.495 | 1.623 | 3.676
21 | 15.473 | 5.606 | 8.066 | 15.173 | 0.441 | 9.774 | 1.572 | 3.386
22 | 15.444 | 5.288 | 8.355 | 15.144 | 0.532 | 9.962 | 1.527 | 3.123
23 | 15.413 | 5.002 | 8.61 | 15.113 | 0.68 | 10.059 | 1.487 | 2.887
24 | 15.399 | 4.753 | 8.746 | 15.099 | 0.865 | 10.09 | 1.452 | 2.692
합계 | 378.857 | 208.216 | 127.41 | 371.657 | 28.146 | 153.34 | 48.34 | 141.831
평균값 | 15.7857 | 8.6757 | 5.3088 | 15.4857 | 1.1727 | 6.3892 | 2.0142 | 5.9096
동 측 |  |  |  |  | 수 량 : | 17 | 개소
번호 | 파일길이 | 흙막이 공법 |  | 천공
|  | CIP | 숏크리트 | 계 | 보통암 | 연암 | 풍화암 | 토사
25 | 15.417 | 4.574 | 9.043 | 15.117 | 1.057 | 10.024 | 1.433 | 2.603
26 | 15.527 | 4.445 | 9.283 | 15.227 | 1.623 | 9.701 | 1.397 | 2.506
27 | 15.649 | 4.337 | 9.513 | 15.349 | 2.236 | 9.319 | 1.363 | 2.431
28 | 15.75 | 4.208 | 9.742 | 15.45 | 2.917 | 8.868 | 1.33 | 2.335
29 | 15.858 | 4.086 | 9.971 | 15.558 | 3.655 | 8.36 | 1.297 | 2.246
30 | 15.969 | 3.967 | 10.201 | 15.669 | 4.438 | 7.809 | 1.264 | 2.158
31 | 16.072 | 3.84 | 10.432 | 15.772 | 5.252 | 7.226 | 1.231 | 2.063
32 | 16.174 | 3.172 | 10.663 | 15.874 | 6.087 | 6.623 | 1.197 | 1.967
33 | 16.279 | 3.585 | 10.894 | 15.979 | 6.934 | 6.009 | 1.164 | 1.872
34 | 16.388 | 3.464 | 11.123 | 16.088 | 7.78 | 5.392 | 1.132 | 1.784
35 | 16.496 | 3.347 | 11.348 | 16.196 | 8.617 | 4.78 | 1.1 | 1.699
36 | 16.603 | 3.237 | 11.566 | 16.303 | 9.433 | 4.182 | 1.069 | 1.619
37 | 16.732 | 3.156 | 11.776 | 16.432 | 10.216 | 3.607 | 1.04 | 1.569
38 | 16.833 | 3.06 | 11.973 | 16.533 | 10.954 | 3.064 | 1.013 | 1.502
39 | 16.933 | 2.98 | 12.153 | 16.633 | 11.627 | 2.567 | 0.989 | 1.45
40 | 17.048 | 2.973 | 12.275 | 16.748 | 12.085 | 2.228 | 0.973 | 1.462
41 | 17.176 | 2.992 | 12.383 | 16.876 | 12.517 | 1.907 | 0.959 | 1.493
합계 | 276.904 | 61.423 | 184.339 | 271.804 | 117.428 | 101.666 | 19.951 | 32.759
평균값 | 16.2885 | 3.6131 | 10.8435 | 15.9885 | 6.9075 | 5.9804 | 1.1736 | 1.927
남 측 |  |  |  |  | 수 량 : | 27 | 개소
번호 | 파일길이 | 흙막이 공법 |  | 천공
|  | 토 류 판 | 숏크리트 | 계 | 보통암 | 연암 | 풍화암 | 토사
42 | 17.231 | 2.997 | 12.464 | 16.931 | 12.661 | 1.791 | 0.956 | 1.523
43 | 17.351 | 3.108 | 12.443 | 17.051 | 12.769 | 1.654 | 0.965 | 1.663
44 | 17.42 | 3.22 | 12.4 | 17.12 | 12.836 | 1.542 | 0.978 | 1.764
45 | 17.447 | 3.31 | 12.337 | 17.147 | 12.849 | 1.46 | 0.995 | 1.843
46 | 17.435 | 3.38 | 12.255 | 17.135 | 12.822 | 1.403 | 1.015 | 1.895
47 | 17.424 | 3.463 | 12.161 | 17.124 | 12.771 | 1.356 | 1.037 | 1.96
48 | 17.424 | 3.566 | 12.058 | 17.124 | 12.709 | 1.312 | 1.062 | 2.041
49 | 17.431 | 3.681 | 11.95 | 17.131 | 12.642 | 1.269 | 1.087 | 2.133
50 | 17.438 | 3.799 | 11.839 | 17.138 | 12.575 | 1.224 | 1.113 | 2.226
51 | 17.445 | 3.917 | 11.728 | 17.145 | 12.512 | 1.174 | 1.139 | 2.32
52 | 17.453 | 4.034 | 11.619 | 17.153 | 12.456 | 1.12 | 1.166 | 2.411
53 | 17.46 | 4.147 | 11.513 | 17.16 | 12.408 | 1.061 | 1.192 | 2.499
54 | 17.467 | 4.254 | 11.413 | 17.167 | 12.37 | 0.999 | 1.217 | 2.581
55 | 17.474 | 4.354 | 11.32 | 17.174 | 12.342 | 0.933 | 1.242 | 2.657
56 | 17.483 | 4.445 | 11.236 | 17.183 | 12.327 | 0.865 | 1.265 | 2.726
57 | 17.488 | 4.527 | 11.161 | 17.188 | 12.322 | 0.795 | 1.286 | 2.785
58 | 17.496 | 4.599 | 11.097 | 17.196 | 12.327 | 0.726 | 1.306 | 2.837
59 | 17.502 | 4.66 | 11.043 | 17.202 | 12.341 | 0.658 | 1.324 | 2.879
60 | 17.51 | 4.711 | 10.998 | 17.21 | 12.364 | 0.592 | 1.341 | 2.913
61 | 17.516 | 4.754 | 10.963 | 17.216 | 12.392 | 0.53 | 1.356 | 2.938
62 | 17.524 | 4.788 | 10.936 | 17.224 | 12.423 | 0.472 | 1.369 | 2.96
63 | 17.534 | 4.822 | 10.912 | 17.234 | 12.452 | 0.42 | 1.382 | 2.98
64 | 17.552 | 4.862 | 10.889 | 17.252 | 12.475 | 0.375 | 1.393 | 3.009
65 | 17.569 | 4.907 | 10.861 | 17.269 | 12.485 | 0.337 | 1.405 | 3.042
66 | 17.586 | 4.965 | 10.82 | 17.286 | 12.471 | 0.308 | 1.417 | 3.09
67 | 17.565 | 5.005 | 10.759 | 17.265 | 12.427 | 0.289 | 1.431 | 3.118
68 | 17.611 | 5.097 | 10.694 | 17.311 | 12.356 | 0.278 | 1.446 | 3.231
합계 | 471.836 | 113.372 | 309.869 | 463.736 | 337.884 | 24.943 | 32.885 | 68.024
평균값 | 17.4754 | 4.199 | 11.4766 | 17.1754 | 12.5142 | 0.92381 | 1.218 | 2.5194
서 측 |  |  |  |  | 수 량 : | 17 | 개소
번호 | 파일길이 | 흙막이 공법 |  | 천공
|  | CIP | 숏크리트 | 계 | 보통암 | 연암 | 풍화암 | 토사
69 | 17.617 | 5.217 | 10.599 | 17.317 | 12.307 | 0.286 | 1.453 | 3.271
70 | 17.485 | 5.429 | 10.257 | 17.185 | 11.853 | 0.39 | 1.502 | 3.44
71 | 17.356 | 5.663 | 9.893 | 17.056 | 11.374 | 0.498 | 1.553 | 3.631
72 | 17.227 | 5.944 | 9.482 | 16.927 | 10.847 | 0.615 | 1.601 | 3.864
73 | 17.118 | 6.284 | 9.034 | 16.818 | 10.254 | 0.741 | 1.672 | 4.151
74 | 17.032 | 6.676 | 8.558 | 16.732 | 9.636 | 0.874 | 1.736 | 4.486
75 | 16.956 | 7.092 | 8.064 | 16.656 | 8.997 | 1.013 | 1.803 | 4.843
76 | 16.878 | 7.517 | 7.56 | 16.578 | 8.344 | 1.157 | 1.87 | 5.207
77 | 16.8 | 7.945 | 7.055 | 16.5 | 7.689 | 1.305 | 1.934 | 5.572
78 | 16.722 | 8.368 | 6.555 | 16.422 | 7.03 | 1.457 | 2.003 | 5.932
79 | 16.641 | 8.776 | 6.067 | 16.341 | 6.385 | 1.611 | 2.067 | 6.278
80 | 18.26 | 9.162 | 5.598 | 17.96 | 7.458 | 1.768 | 2.129 | 6.605
81 | 18.186 | 9.531 | 6.854 | 17.886 | 6.851 | 1.931 | 2.186 | 6.918
82 | 18.11 | 9.868 | 6.443 | 17.81 | 6.275 | 2.096 | 2.239 | 7.2
83 | 18.027 | 10.168 | 6.068 | 17.727 | 5.726 | 2.264 | 2.286 | 7.451
84 | 17.966 | 10.432 | 5.192 | 17.666 | 5.323 | 2.345 | 2.328 | 7.67
85 | 16.213 | 10.605 | 3.809 | 15.913 | 3.145 | 2.579 | 2.358 | 7.831
합계 | 294.594 | 134.677 | 127.088 | 289.494 | 139.494 | 22.93 | 32.72 | 94.35
평균값 | 17.3291 | 7.9222 | 7.4758 | 17.0291 | 8.2055 | 1.3488 | 1.9247 | 5.55

## 그라우팅 수량산출
공 종 | 당 초 | [18 empty] | 변 경
| 산 출 근 거 | [16 empty] | 수 량 |  | 산 출 근 거 | [18 empty] | 수 량 |  | 남현소공원 지하주차장 건립사업 중 AGS공법 설계수량 산출
▣수량산출 | [20 empty] | 1) | 시공연장 : |  |  |  | CIP 구간 | 107.9 |  |  | m |  |  | 토류판 구간 |  |  | 46.7 |  | m |  |  | 1. 공당 평균 주입량
1. 시공조건 |  | 1) | 시공연장 : |  |  |  | 157.5 |  | m 기준 | [11 empty] | 2) | 시공규격 : |  |  |  | CIP 구간 |  |  | Ø= |  | 600 |  |  | C.T.C= |  | 0.5 | [5 empty] | 1) 현장 조건
|  | 2) | 시공규격 : |  |  |  | Ø= | 600 |  |  | C.T.C= |  | 0.45 | A | = | 0.28274 | m2 | [8 empty] | 토류판 구간 |  |  | Ø= |  | 600 |  |  | C.T.C= |  | 0.45 | [6 empty] | 구 분 | 수량 | 단위 | 구 분 | 수 량 | 단 위
|  | 3) | 평균 천공 및 주입심도 (도면참고) | [17 empty] | 3) | 평균 천공 및 주입심도 (도면참고) | [7 empty] | A | = | 0.28274 |  | m2 | [8 empty] | 시공연장 | 158 | m | 주입공수 | 352 | 공
|  |  | ① | 토사 |  |  | 3.7 |  | m | [12 empty] | ① | 토사 |  |  | 3.7 | m | [15 empty] | 확산폭 | 0.6 | m
|  |  | ② | 풍화암 |  |  | 2.1 |  | m | [12 empty] | ② | 풍화암 |  |  | 2.1 | m | [15 empty] | C.T.C | 0.45 | m
|  |  | ③ | 연암 |  |  |  |  | m | [12 empty] | ③ | 연암 |  |  |  | m | [14 empty] | 2) 천공 및 주입 심도
|  |  |  | 합 계 : |  |  | 5.8 |  | m | [13 empty] | 합 계 : |  |  | 5.8 | m | [7 empty] | = | 216 |  |  | 216 | 공 |  |  | 구 분 | 토사층 | 전석층 | 풍화암 | 연암 | 계
2. 시공수 | [13 empty] | = | 350 |  |  | 350 | 공 | [15 empty] | = | 104 |  |  | 104 | 공 |  |  | 천공심도 | 3.7 |  | 2.1 |  | 5.8
[35 empty] | 합계 |  |  |  | 320 | 공 |  |  | 주입심도 | 3.7 |  | 2.1 |  | 5.8
3. 천공 |  | 1) | 토사 | [17 empty] | 1) | 토사 | [20 empty] | 주입률(λ) | 29.7% |  | 11% | 5%
|  |  | 3.7 |  |  | X | 350 | [6 empty] | = | 1295 |  |  | 1295 | m |  |  | 3.7 |  |  | X | 320 | [8 empty] | = | 1184 |  |  | 1184 | m |  | 3) 공당 주입량(Q) = 대상체적(V) × 주입율(λ)
|  | 2) | 풍화암 | [17 empty] | 2) | 풍화암 | [20 empty] | Q토사층 = | 0.6 | 0.6 | 3.7 | 29.7% | 0.311
|  |  | 2.1 |  |  | X | 350 | [6 empty] | = | 735 |  |  | 735 | m |  |  | 2.1 |  |  | X | 320 | [8 empty] | = | 672 |  |  | 672 | m |  |  | Q풍화암 = | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 11% | 0.065
|  | 3) | 연암 | [17 empty] | 3) | 연암 | [20 empty] | 계 = |  |  |  | ≒ | 0.376
|  |  | 0 |  |  | X | 350 | [6 empty] | = | 0 |  |  | 0 | m |  |  | 0 |  |  | X | 320 | [8 empty] | = | 0 |  |  | 0 | m |  | 0.376
[43 empty] | (1) 슈퍼셈4000 : | 0.376 | 375 | 20 | ≒ | 7.05
4. 주입 |  | 1) | 토사 | [17 empty] | 1) | 토사 | [20 empty] | (2) 특수규산(TPS) : | 0.376 | 200 |  | ≒ | 75.2
|  |  | 3.7 |  |  | X | 350 | [6 empty] | = | 1295 |  |  | 1295 | m |  |  | 3.7 |  |  | X | 320 | [8 empty] | = | 1184 |  |  | 1184 | m
|  | 2) | 풍화암 | [17 empty] | 2) | 풍화암 | [18 empty] | 2. 전체 주입량(설계수량산출서 기준)
|  |  | 2.1 |  |  | X | 350 | [6 empty] | = | 735 |  |  | 735 | m |  |  | 2.1 |  |  | X | 320 | [8 empty] | = | 672 |  |  | 672 | m |  | 1) 천공 및 주입심도
|  | 3) | 연암 | [17 empty] | 3) | 연암 | [20 empty] | (1) 천공심도 전체 | 352 | 5.8 |  | ≒ | 2041.6
|  |  | 0 |  |  | X | 350 | [6 empty] | = | 0 |  |  | 0 | m |  |  | 0 |  |  | X | 320 | [8 empty] | = | 0 |  |  | 0 | m |  |  | - 토사층 = | 352 | 3.7 |  | ≒ | 1302.4
[43 empty] | - 풍화암 = | 352 | 2.1 |  | ≒ | 739.2
5. 주입대상체적 |  | 1) | 토사 | [17 empty] | 1) | 토사 | [20 empty] | (2) 주입심도 전체 | 352 | 5.8 |  | ≒ | 2041.6
|  |  | 0.28274 |  |  | X | 1295 | [6 empty] | = | 366.1526 |  |  | 366.2 | ㎥ |  |  | 0.28274 |  |  | X | 1184 | [8 empty] | = | 334.7681 |  |  | 334.8 | ㎥ |  |  | - 토사층 = | 352 | 3.7 |  | ≒ | 1302.4
|  | 2) | 풍화암 | [17 empty] | 2) | 풍화암 | [20 empty] | - 풍화암 = | 352 | 2.1 |  | ≒ | 739.2
|  |  | 0.28274 |  |  | X | 735 | [6 empty] | = | 207.8164 |  |  | 207.8 | m |  |  | 0.28274 |  |  | X | 672 | [8 empty] | = | 190.0035 |  |  | 190 | m |  | 2) 주입량(Q) = 대상체적(V) × 주입율(λ)
|  | 3) | 연암 | [17 empty] | 3) | 연암 | [20 empty] | Q토사층 = | 0.6 | 0.6 | 1302.4 | 29.7% | 109.313
|  |  | 0.28274 |  |  | X | 0 | [6 empty] | = | 0 |  |  | 0 | m |  |  | 0.28274 |  |  | X | 0 | [8 empty] | = | 0 |  |  | 0 | m |  |  | Q풍화암 = | 0.6 | 0.6 | 739.2 | 11% | 22.979
[43 empty] | 계 = |  |  |  | ≒ | 132.292
6. 주입량 |  | 주입량 Q = V X λ | [18 empty] | 주입량 Q = V X λ | [20 empty] | 132.292
[5 empty] | 주입율 λ = n X α X (1 + β) | [6 empty] | n : 공극율 | [11 empty] | 주입율 λ = n X α X (1 + β) | [6 empty] | n : 공극율 | [11 empty] | (1) 슈퍼셈4000 : | 132.292 | 375 | 20 | ≒ | 2480
[12 empty] | α : 충진율 | [18 empty] | α : 충진율 | [11 empty] | (2) 특수규산(TPS) : | 132.292 | 200 | 200 | ≒ | 133
[12 empty] | β : 손실율(10%) | [18 empty] | β : 손실율(10%)
|  | 1) | 지층별 주입율 산출 | [17 empty] | 1) | 지층별 주입율 산출
|  |  | ① | 토사 | [17 empty] | ① | 토사
|  |  |  | λ = | [10 empty] | = | 29.7% | [6 empty] | λ = | [12 empty] | = | 29.7%
|  |  | ② | 풍화암 | [17 empty] | ② | 풍화암
|  |  |  | λ = | [10 empty] | = | 11% | [6 empty] | λ = | [12 empty] | = | 11%
|  |  | ③ | 연암 | [17 empty] | ③ | 연암
|  |  |  | λ = | [10 empty] | = | 5% | [6 empty] | λ = | [12 empty] | = | 5%
|  | 2) | 주입량 산출 | [17 empty] | 2) | 주입량 산출
|  |  | ① | 토사 | [17 empty] | ① | 토사
|  |  |  | Q = |  | 366.2 |  |  | X | 0.297 |  |  |  |  | = | 108.7614 | [6 empty] | Q = |  | 334.8 |  | X | 0.297 | [7 empty] | = | 99.4356
|  |  | ② | 풍화암 | [17 empty] | ② | 풍화암
|  |  |  | Q = |  | 207.8 |  |  | X | 0.11 |  |  |  |  | = | 22.858 | [6 empty] | Q = |  | 190 |  | X | 0.11 | [7 empty] | = | 20.9
|  |  | ③ | 연암 | [17 empty] | ③ | 연암
|  |  |  | Q = |  | 0 |  |  | X | 0.05 |  |  |  |  | = | 0 | [6 empty] | Q = |  | 0 |  | X | 0.05 | [7 empty] | = | 0
[11 empty] | TOTAL |  |  |  | = | 131.6194 |  | 132 | ㎥ | [10 empty] | TOTAL | [5 empty] | = | 120.3356 |  | 121 | ㎥
7. 기계기구 설치 |  | 157.5 |  |  |  | ÷ | 20 | [7 empty] | = | 8 |  | 8 | 회 |  | 154.6 |  |  |  | ÷ | 20 | [9 empty] | = | 8 |  | 8 | 회
8. 플랜트 설치 |  | 157.5 |  |  |  | ÷ | 100 | [7 empty] | = | 2 |  | 2 | 회 |  | 154.6 |  |  |  | ÷ | 100 | [9 empty] | = | 2 |  | 2 | 회