## 설계변경심의
설계변경 심의 사례
240 | [10 empty] | 241 | 다짐장비 변경(진동로울러4.4톤→램머)
연번 | 발생년월 | 발 주 처 | 공 사 명 | 공사종류 | 행정사항별 | 대분류 | 소분류 | 공 종 | 세부공종 | 오류 요약 | 세 부 내 용 | 조치내용 | 착안사항 | 현장위치
1 | 2013.2 | 종로구청 | 마로니에공원 재정비사업 | 보행도로 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역서 | 연식벤치 | 규격표기 | 내역서에 규격표기 미흡 | ㅇ신규공종 내역서 및 도면에 규격 미표기 - 연식 벤치 연장, 플랜터 연장, 데크면적 등 | 공종별 규격 표기 | 내역서 작성시 정확한 규격 표기 필요 | 가로공원 |  | 55000
2 | 2013.2 | 종로구청 | 마로니에공원 재정비사업 | 보행도로 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 도면 | 수목보호틀 | 철골가공조립 | 수목보호틀 설치후 위치도면 누락 | ㅇ수목보호틀 수목위치 변동 도면 표기 - 신규 수목보호틀 위치 도면 누락 | 수목보호틀 설치 위치 도면 제출 | 수목보호틀 설치시 정확한 위치도 작성 필요 | 가로공원
3 | 2013.2 | 종로구청 | 마로니에공원 재정비사업 | 보행도로 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역서 | 통석가공 | 세부 규격 | 통석가공 세부규격 미표기 | ㅇ통석 가공을 위한 석재 세부 규격명기 - 석재 모따리 규격 - 석재 마감 등 | 세부 규격 표기 | 통석 가공은 가공에 따라 R50 등 모따기 규격 및 버너마감 등 가공종류 등 명기필요 | 가로공원
4 | 2013.2 | 종로구청 | 마로니에공원 재정비사업 | 보행도로 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 전체 공종 | 작성양식 | 일위대가표 간 공란 | ㅇ일위대가표 사이 공란 삭제 | 일위대가표 사이 공란 삭제 | 내역서 작성시 일위대가표 사이 공란 칸없이 작성 | 가로공원
5 | 2013.2 | 종로구청 | 마로니에공원 재정비사업 | 보행도로 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역서 | 수목이식 | 명칭 | 수목이식 명칭 오류 | ㅇ이식 일위대가 3호표, 7호표 명칭 오류 - '이식 후 정식' → '수목이식'으로 조정 | 공종 명칭 변경 | 공종 명칭 사용시 간단하며 대표할 수 있는 명칭 사용 필요 | 가로공원
6 | 2013.2 | 종로구청 | 마로니에공원 재정비사업 | 보행도로 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 도면 | 조형벤치 | 세부상세도 | 세부상세도 미작성 | ㅇ조형벤치 설치를 위한 세부 도면 명기 - 아크릴 접합 방법 - 설치 방법 등 | 세부도면 작성 | 조형물 등 기성제품이 아닌 시설물 설계시 세부상세도 작성 | 가로공원
7 | 2013.6 | 강남구청 | 시공원(도곡근린공원) 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 의자설치 | 의자 기초 | 이동형 의자에 기초 반영 | ㅇ이동형 의자에 기초콘크리트가 반영되어 제외 필요 | 이동형의자 기초콘크리트 제외 | 이동형의자 용도에 맞는 기초설치 제외 | 근린공원
8 | 2013.7 | 강서구청 | 강서피크닉장 조성공사 | 캠핑장 조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출 | 맹암거설치 | 매암거설치 | 수량산출서와 일위대가표 물량 상이 | ㅇ맹암거(600*600) 수량산출서와 일위대가 수량이 불일치하여 수정 | 수량산출서 일위대가표 물량 일치 | 수량산출서와 일위대가표 물량 일치 확인 | 도시자연공원 | 이재일
9 | 2013.7 | 강서구청 | 강서피크닉장 조성공사 | 캠핑장 조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출 | 터파기 | 토공물량 | 터파기와 되메우기 물량상이 | ㅇ터파기 물량이 되메우기+잔토처리 물량과 3㎥가 차이가 발생하여 일치필요 가 확인됨으로 검토요망 | 물량 변경 | 토공은 '터파기 = 되메우기+잔토처리' 일치하는지 확인 | 도시자연공원 | 이재일
10 | 2013.6 | 한강사업본부 | 양화한강공원 생태공원화사업 | 자연및생태 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 콘크리트포장 | 타설품 | 무근과 철근품 적용오류 | ㅇ바닥콘크리트 타설시 설치되는 와이어메쉬를 철근구조물로 해석하여 철근콘크리트 타설품으로 적용 | 무근구조물로 적용 | 무근과 철근 콘크리트타설의 정의 및 구분검토 철저 | 한강공원
11 | 2013. 7 | 한강사업본부 | 양화한강공원 생태공원화사업 | 자연및생태 | 설게변경심의 | 설계변경 | 원가계산서 | 산업안전보건관리비 | 산출식 | 안전관리비 적용오류 | ㅇ산업안전관리비 반영 시 관급자재 포함공사는 a.(재료비+직노+관급)×율 b.(재료비+직노)×율×1.2 상기2개중 작은 값을 적용하고 식물 등 비과세되는 품목은 부가세 제외(/1.1 제외)하여 산출하여야 하나 산식비교없이 안전관리비 금액 산출 | 산업안전보건관리비 2가지 안 작성 후 작은값 반영 | 안전관리비 비교산식 계산 및 적용 철저 | 한강공원
12 | 2013.7 | 강동구청 | 도시농업공원 조성공사 | 공원조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 낙찰률 | 낙찰률 | 낙찰률을 계약률(설계가 대비 계약가)로 반영 | ㅇ일위대가표 작성시 낙찰률(예정가액 대비 계약가)로 반영하여야 하나 계약률(설계가 대비 계약가)로 반영 | 계약률을 낙찰률로 변경 | 낙찰률은 예정가액 대비 계약금액으로 조달청 나라장터에서 확인 | 근린공원
13 | 2013.7 | 강동구청 | 도시농업공원 조성공사 | 공원조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 상수관 접합 및 부설 | 접합개소 | 상수관 접합및부설 품을 1m 단위로 반영 | ㅇ상수관 접합 및 부설 접합개소를 일위대가에 반영시 m단위로 반영하여 6m로 나뉘어 반영 필요 | 상수관접합 및 부설' 공종 상수관 길이 6m로 나누어서 반영 | 품셈 상수관접합 및 부설은 개소당으로 상수관 6m에 1개소씩 접합및부설하는 기준임 | 근린공원
14 | 2013.7 | 강동구청 | 도시농업공원 조성공사 | 공원조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 줄 이식 | 단위면적당 식재수량 | 줄 이식 수량을 ㎡당 36본으로 일괄적용 | ㅇ줄 이식한 수량확인여부(㎡당 36본으로 일괄계산은 과다함) | 줄은 이식 수량 현장재확인 후 실물량 반영 | 크기가 일정하지 않은 식물 이식은 실물량 확인하여 반영 | 근린공원
15 | 2013.7 | 강동구청 | 도시농업공원 조성공사 | 공원조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 상수관 접합 및 부설 | 접합개소 | 줄이식 품 근거 미흡 | ㅇ줄 이식 노무비 반영품 근거가 미흡하여 관목 품으로 반영검토 및 지세할증 20% 반영(단, 작업사진 제시) | 줄이식 관목 식재품으로 반영 및 지세할증 반영 | 크기가 관목처럼 커진 초본류 식재는 관목 식재품 적용 검토 | 근린공원
16 | 2013.7 | 강동구청 | 도시농업공원 조성공사 | 공원조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 오일스테인 칠 | 바탕만들기 | 가공마감된 목재 도색에 바탕만들기 품 반영 | ㅇ가공마감된 목재 반입으로 오일스테인칠에서 바탕면만들기는 도장전작업 불필요하여 목재바탕면만들기 제외 | 목재바탕만들기 품 제외 | 가공마감된 목재(대패가공목등)는 바탕만들기 제외 | 근린공원
17 | 2013.8 | 종로구청 | 마로니에공원 재정비사업 | 보행도로 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 잡철물제작설치 | 적용 인부 | 철판공을 철공공으로 적용 | ㅇ잡철물제작설치 일위대가표 작성시 철공을 적용하여야하나 철판공으로 적용 | 철판공을 철공으로 수정 | 잡철물제작설치는 철판공이 아닌 철공으로 적용 | 가로공원 |  | 55000
18 | 2013.8 | 종로구청 | 마로니에공원 재정비사업 | 보행도로 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 철골가공및조립 | 철골가공조립 | 철근 할증 5% 적용하여 과다적용 | ㅇ철골가공조립 일위대가표 작성시 철근 할증을 5%적용 | 철근할증 5%에서 3%로 수정 | 철근가공조립은 철근 재료할증을 3% 적용 | 가로공원
19 | 2013.8 | 종로구청 | 마로니에공원 재정비사업 | 보행도로 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 제비율 | 구조검토비 | 구조검토비 | 막구조파고라 구조검토비 미반영 | ㅇ막구조 파고라를 신규 반영하면서 실제 시행한 구조검토비 미반영 | 구조검토비 반영 | 실제 시행한 구조검토비는 설계반영 | 가로공원
20 | 2013.8 | 관악구청 | 신림근린공원 생태공간 조성공사 | 자연및생태 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 시설물설치 | 낙찰률적용 | 낙찰율 중복 적용 | ㅇ일위대가 작성 시 낙찰률을 1회 적용하여야 하나 하위일위대가에도 낙찰률을 적용하여 중복 적용(PE관설치, 목재휀스 설치 등)하여 공사비 과소 산정 | 하위일위대가표에 낙찰률 제외 | 하위일위대가 작성시 낙찰율 제외 | 근린공원
21 | 2013.8 | 관악구청 | 신림근린공원 생태공간 조성공사 | 자연및생태 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 측구수로관 | 품셈적용 오류 | 기계시공을 인력시공으로 반영 | ㅇ 측구수로관 설치대가는 U형 플륨관 설치(품셈6-7-1)를 적용하고 본당 중량(50~150kg)에 맞게 적용해야 하나 인력시공 대가 적용 | 인력시공을 기계시공으로 변경 | 측구수로관 설치 설계대가는 품셈 U형플륨관설치품 적용 | 근린공원
22 | 2013.8 | 관악구청 | 신림근린공원 생태공간 조성공사 | 자연및생태 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표, 수량산출서 | 안전난간 |  | 일위대가표와 수량산출서 수량불일치 | ㅇ 안전난간의 수량산출서와 일위대가 간 수량 불일치하여 목재물량, 터파기, 오일스테인 등 수량 재산정 필요 | 수량산출서와 일위대가표 물량 일치 | 설계서 신규 작성시 수량 확인 철저 | 근린공원
23 | 2013.8 | 관악구청 | 신림근린공원 생태공간 조성공사 | 자연및생태 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 시설물설치 |  | 설치품 중복적용 | ㅇ안전난간 설치품에 목재가공및설치와 휀스설치 중복 적용하여 설치대가 과다 적용 | 휀스설치품 제외 | 난간설치품 중복적용 확인 | 근린공원
24 | 2013.8 | 관악구청 | 신림근린공원 생태공간 조성공사 | 자연및생태 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 시설물설치 |  | 단위 수량 적용 오류 | ㅇ 횡단스크린 설치 단위를 m가 아닌 경간으로 적용 | 일위대가표 경간 단위로 재작성 | 설계서 신규 작성시 단위 확인 철저 | 근린공원
25 | 2013.9 | 도봉구청 | 혜명보육원 녹색희망프로젝트 | 녹지조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 견치석 쌓기 | 품 적용 오류 | 쌓기 장소에 놓기 품 적용 | ㅇ 견치석 놓기(2단)에 적용한 조경유용석 놓기품은 해당공종과 상이함 → 견치석 쌓기 품으로 수정 | 견치석 놓기 품→견치석 쌓기 품으로 수정 | 기울기에 따라 놓기, 쌓기품 구분 적용 | 생활권녹지 | 김은지
26 | 2013.9 | 광진구청 | 용마도시자연공원 아차산계곡 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 잔토처리 | 현장내 잔토처리 | 장비 사용이 가능한 장소에 100% 인력품 반영 | ㅇ현장내 잔토처리 비율을 인력 100% 로 설계 | 기계+인력 비율조정 | 토공에 대한 품 작성시 기계비율 반영필요 | 도시자연공원
27 | 2013.9 | 광진구청 | 용마도시자연공원 아차산계곡 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 잔토처리 | 펌프패드 | 펌프패드 철근가공조립 작업난이도 | ㅇ 펌프패드 설치를 위한 철근가공조립을 보통에서 간단으로 조정필요 | 규격 간단으로 변경 | 펌프패드 등 간단공종은 철근가공조립을 간단 반영 | 도시자연공원
28 | 2013.9 | 광진구청 | 용마도시자연공원 아차산계곡 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 자재단가 | 수목식재 조경석쌓기 | 수목 및 조경석 단가조사 | 수목 및 조경석단가 시중단가 적용 | ㅇ 수목 및 조경석 단가는 조달청 공표가격 적용 | 조달청 가격적용 | 수목 및 조경석 등 조달청 공표 자재는 조달청 단가적용 | 도시자연공원
29 | 2013.9 | 광진구청 | 용마도시자연공원 아차산계곡 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 자재단가 | 수목식재 조경석쌓기 | 수목 및 조경석 단가조사 | 단가조사 2개 미만 조사 | ㅇ견적단가 1개 조사 미비로 진위여부 모호함 | 견적서 1개소 추가 반영 | 모든 자재단가는 2개소 이상 조사하여 반영 | 도시자연공원
30 | 2013.9 | 광진구청 | 용마도시자연공원 아차산계곡 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 펌프설치 | 펌프설치 | 은동이온장치 설치품 근거 미흡 | ㅇ일위대가표 적용시 근거가 미흡하여 품셈 적용 (플랜지 접합품 적용으로 변경 필요) | 표준품셈 적용 | 은동이온장치는 플랜지접합품 적용 | 도시자연공원
31 | 2013.9 | 광진구청 | 용마도시자연공원 아차산계곡 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 펌프설치 | 펌프설치 | SUBMERSIBLE PUMP품 근거 미흡 | ㅇ일위대가표 적용시 근거가 미흡하여 품셈 적용(SUBMERSIBLE PUMP 설치품 적용으로 변경 필요) | 표준품셈 적용 | SUBMERSIBLE PUMP는 품셈 펌프설치품(기계 1-6-1) 적용 | 도시자연공원
32 | 2013.1 | 영등포구청 | 경부 제3녹지 조성사업 공사 | 숲조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 포장기초 | 잡석포설 및 다짐 | 기계시공을 인력시공으로 반영 | ㅇ잡석포설 및 다짐을 기계시공(백호우0.4㎥+플레이트콤팩터) 하였으나 인력시공으로 반영하여 공사비 과다 지급 | 인력시공을 기계시공으로 변경 | 실제 작업내용에 맞게 시공대가 적용 | 근린공원
33 | 2013.1 | 영등포구청 | 경부 제3녹지 조성사업 공사 | 숲조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 시설물설치 | 시설물 설치 | 낙찰율 중복 적용 | ㅇ일위대가 작성 시 낙찰률을 1회 적용하여야 하나 하위일위대가에 낙찰률을 중복 적용(엥커볼트설치비 낙찰률 이중 적용) | 이중적용된 낙찰율 적용 제외 | 하위일위대가 포함시 낙찰율 이중적용 확인 | 근린공원
34 | 2013.1 | 영등포구청 | 경부 제3녹지 조성사업 공사 | 숲조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 시설물설치 | 시설물 설치 | 품셈 적용 오류 | ㅇU형 플륨관 설치대가(품셈6-7-1) 적용 시 본당 중량 대가보다 높게 적용 | 품셈대가 적용 | U형플륨관 설치 시 중량확인 후 맞게 적용 | 근린공원
35 | 2013.1 | 영등포구청 | 경부 제3녹지 조성사업 공사 | 숲조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 자재할증 | 포장 | 시설물 설치 | 자재할증 미 반영 | ㅇ레미콘, 인조화강석블록은 설치 시 손실을 감안하여 재료 할증(품셈1-9) 적용이 필요하나 미반영 됨 | 할증 반영 | 품셈 or 도기본 설계 기준 자재할증 반영 | 근린공원
36 | 2013.11 | 동부공원녹지사업소 | 시립보현의집 등 2개소 녹색희망프로젝트 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 플랜터 소운반 | 운반중량 산출 | 운반물량 산출시 일부자재 누락 | ㅇ플랜터 설치를 위한 운반비에 잡철물 및 목재 등 기초자재에 대한 중량도 추가하여 반영 | 소운반 물량집계표 재작성 | 운반물량 산출시 누락 중복 여부 확인 | 생활권녹지
37 | 2013.11 | 동부공원녹지사업소 | 시립보현의집 등 3개소 녹색희망프로젝트 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 아스콘포장 | 다짐 | 협소공간에 진입불가능한 다짐 장비 반영 | ㅇ건물 주변 및 지장물이 많은 현장여건과 맞지않은 다짐장비(진동로울러 4.4ton) 적용하여 단가산출, 소규모현장에 맞는 플렉트콤펙트 및 램머 등으로 재산출 | 다짐장비 변경(진동로울러4.4톤→램머) | 현장에 진입이 가능한 장비인지 확인 철저 | 생활권녹지
38 | 2013.11 | 동부공원녹지사업소 | 시립보현의집 등 5개소 녹색희망프로젝트 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 조경석 놓기 | 조경석놓기 | 조경석 놓기를 정원석쌓기및놓기 품적용 | ㅇ조경석놓기 시공품을 정원석 놓기품으로 과다적용하여 조경 유용석쌓기및놓기품으로 수정 | 정원석놓기를 조경유용석놓기로 변경 | 조경석은 '조경 유용석 쌓기 및 놓기'품 적용 | 생활권녹지
39 | 2013.11 | 양천구청 | 용왕산근린공원 등 3개소 시공원 보수정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 낙찰률 | 낙찰률 | 낙찰률 적용오류 | ㅇ일위대가 낙찰율 적용 오류로 수정필요 (낙찰율 88.15% → 87.755%) | 낙잘률 조달청 나라장터 확인 수정 | 낙찰률은 예정가액 대비 계약금액으로 조달청 나라장터에서 확인 | 근린공원
40 | 2013.11 | 양천구청 | 용왕산근린공원 등 4개소 시공원 보수정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 집수정 설치 | 현장타설 | 집수정 현장타설로 설계 | ㅇ일위대가 82~83호표 ‘집수정 설치’ 현장타설 적정성 검토 필요 ‘집수정 설치’ 현장타설에서 기성품 설치로 수정 · 레미콘타설(철근), 합판거푸집, 철근가공 및 조립, 이형철근 품 삭제 · 집수정 설치 품 기성 제품 재료비 반영 | 집수정 현장타설을 기성제품 설치로 변경 | 가급적 콘크리트시공은 신속하고 저렴한 기성제품 사용 | 근린공원
41 | 2013.11 | 양천구청 | 용왕산근린공원 등 5개소 시공원 보수정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 블럭포장 | 부직포깔기 | 부직포 깔기 품 비반영 | ㅇ일위대가 80호표 ‘블럭포장재설치’ 부직포깔기 노무비 미반영 | ‘부직표깔기’ 노무비 반영 (보통인부 1㎡ 당 0.005인) | 블럭포장(재포장)시 부직포 깔기 노무비품 반영 | 근린공원
42 | 2013.11 | 양천구청 | 용왕산근린공원 등 6개소 시공원 보수정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 우수관 | 바닥면고르기 | 터파기외 바닥면고르기 반영 | ㅇ일위대가 84호표 ‘우수관C’ 에 불필요한 바닥면고르기 공종 삭제 | ‘바닥면고르기’ 품 삭제 | 시설물 설치시 터파기외에 바닥면고르기 등 추가 품 제외 | 근린공원
43 | 2013.11 | 양천구청 | 용왕산근린공원 등 7개소 시공원 보수정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 폴리카보네이트 지붕잇기 | 노임적용 | 노임적용 오류 | ㅇ일위대가 폴리카보네이트지붕잇기 노무비 적용 오류 노무비 수정 (창호공 → 지붕잇기공) | 노무비 변경(창호공 → 지붕잇기공) | 폴리카보네이트 지붕 설치는 지붕잇기공 반영 | 근린공원
44 | 2013.11 | 양천구청 | 용왕산근린공원 등 7개소 시공원 보수정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 잡철물제작설치 | 노임적용 | 노임적용 오류 | ㅇ잡철물제작설치 노무비 적용 오류 노무비 수정 (철판공 → 철공) | 노무비 변경(철판공 → 철공) | 수목 단위는 "주", 초본류는"본"으로 표기 | 근린공원
45 | 2013.9 | 관악구청 | 2013년 가로수 생육환경 개선사업 | 가로수 생육환경 개선 | 설계변경심의 | 설계변경 | 내역서 | 관목식재 | 단위표기 | 수목 단위표기 오류 | ㅇ관목 단위수량 수정 : 주 → 본 | 관목단위표기 변경(본 → 주) | 수목 단위는 "주", 초본류는"본"으로 표기 | 가로변녹지 | 이재일
46 | 2013.9 | 관악구청 | 2013년 가로수 생육환경 개선사업 | 가로수 생육환경 개선 | 설계변경심의 | 설계변경 | 수량산출서 | 토양치환 | 산출도면 | 수량산출서 도면누락 | ㅇ수량산출서 '토양치환-1 그림표기 추가 | 누락도면 삽입 | 수량산출서 작성시 도면삽입 | 가로변녹지 | 이재일
47 | 2013.9 | 관악구청 | 2013년 가로수 생육환경 개선사업 | 가로수 생육환경 개선 | 설계변경심의 | 설계변경 | 내역서 | 단위한 | 도급금액 | 도급금액 단위한 오류 | ㅇ도급금액 천단위 이하 버림 필요 | 도급금액 단위한 수정 | 설계서 금액 소수한은 품셈 확인 | 가로변녹지 | 이재일 | 설계서의 단위 및 소수의 표준('
48 | 2013.9 | 관악구청 | 2013년 가로수 생육환경 개선사업 | 가로수 생육환경 개선 | 설계변경심의 | 설계변경 | 내역서 | 노무비 | 노임적용 시기 | 노임단가 적용 시기 오류 | ㅇ설계변경시 2013년 하반기 노임단가 적용 필요 | 하반기노임으로변경 | 실정보고 시점으로 노임단가 시기적용 | 가로변녹지 | 이재일
49 | 2013.9 | 관악구청 | 2013년 가로수 생육환경 개선사업 | 가로수 생육환경 개선 | 설계변경심의 | 설계변경 | 내역서 | 맥문동 식재 | 작업효율 | 품셈 적용조건 확인 | ㅇ초화식재 품 현장여건에 맞게 조정 필요 양호 → 보통 | 품 적용 수정(양호→보통) | 일반적인 경우 보통조건 적용 | 가로변녹지 | 이재일
50 | 2013.9 | 관악구청 | 2013년 가로수 생육환경 개선사업 | 가로수 생육환경 개선 | 설계변경심의 | 설계변경 | 자재단가 | 수목보호판 | 견적서 | 견적처리시 비교누락 | ㅇ자재단가 견적서 1개업체 표기 됨 | 견적서 추가반영 | 견적처리시 2개이상 비교하여 반영 | 가로변녹지 | 이재일
51 | 2013.9 | 관악구청 | 2013년 가로수 생육환경 개선사업 | 가로수 생육환경 개선 | 설계변경심의 | 설계변경 | 내역서 | 잔디식재 | 명칭 | 잔디 표기시 규격 누락 | ㅇ잔디 평떼품 표기 (잔디 → 잔디(평떼) ) | 표기 수정 | 잔디는 줄떼와 평떼 구분 표기 | 가로변녹지 | 이재일
52 | 2013.12 | 관악구청 | 이태원부군당 마을숲 조성사업(조경) | 마을숲 조성 | 설계변경심의 | 설계변경 | 제비율 | 건강,연금보험료 | 증액비율 | 건강,연금보험료 미수정 | ㅇ건강보험료, 연금보험료 증액금액으로 반영 필요 | 보험료 공사비 증감에 따라 재산정 | 보험료는 변경금액에 연동하여 수정 | 가로변녹지 | 이재일
53 | 2013.12 | 관악구청 | 이태원부군당 마을숲 조성사업(조경) | 마을숲 조성 | 설계변경심의 | 설계변경 | 제비율 | 이윤 | 증액비율 | 이윤을 당초 도급내역서 비율보다 높게 적용 | ㅇ당초 이윤율보다 높게 계상 됨 | 당초 도급내역서 비율 이하로 조정 | 이윤 산출시 당초 비율미만으로 산출 |  | 이재일
54 | 2013.12 | 관악구청 | 이태원부군당 마을숲 조성사업(조경) | 마을숲 조성 | 설계변경심의 | 설계변경 | 단가산출 | 토사운반 | 노임적용 시기 | 노임적용 시기 부적정 | ㅇ단가산출서 9~10호표 2013년 하반기 노임단가 적용 필요 | 하반기노임으로변경 | 실정보고 시점으로 노임단가 시기적용 |  | 이재일
55 | 2013.12 | 관악구청 | 이태원부군당 마을숲 조성사업(조경) | 마을숲 조성 | 설계변경심의 | 설계변경 | 자재단가 | 안내판 | 견적서 | 견적처리시 비교누락 | ㅇ자재단가표 부군당역사안내판, 종합안내판 등 견적서 2개이상 필요 | 견적서 추가반영 | 견적처리시 2개이상 비교하여 반영 |  | 이재일
56 | 2013.12 | 관악구청 | 이태원부군당 마을숲 조성사업(조경) | 마을숲 조성 | 설계변경심의 | 설계변경 | 단가산출 | 수목상차 | 장비규격 | 수목규격별 적용장비 상이 | ㅇ일위대가표 수목제거 상차장비가 수목규격마다 달라 조정 필요 | 동일 장비로 변경 | 1개현장은 동일 장비 규격 반영 |  | 이재일
57 | 2013.12 | 관악구청 | 이태원부군당 마을숲 조성사업(조경) | 마을숲 조성 | 설계변경심의 | 설계변경 | 제비율 | 산업안전보건관리비 | 산출식 | 관급자재비 반영한 금액 미검토 | ㅇ산업안전보건관리비 변경 관급금액 반영하여 두가지(안)으로 비교하지 않음 | 2가지 안 비교하여 적용 | 산업안전보건관리비는 2가지 안 비교 |  | 이재일
58 | 2014.4 | 강동구청 | 고덕 빗물펌프장 유수지 정비공사 | 유수지 정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 제비율 | 제경비 | 요율 | 법정 제경비 요율 내역서 표기 | ㅇ 제경비 요율을 내역서에 표기하고 계약 요율이 법정 요율을 초과한 항목이 있을 경우에는 변경되어 증감되는 부분에 대해서 적정 요율 조정 반영해야 됨 | 원가계산서에 적용 요율 표기 | 설계변경시 제경비 법정 요율 표기 및 변경된 부분 조정 | 원가계산서
59 | 2015.4 | 강동구청 | 고덕 빗물펌프장 유수지 정비공사 | 유수지 정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 자재조서 | PVC 이중벽관접합및부설 | 규격표기 | 규격이 일위대가표와 자재조서가 상이함 | ㅇ고강성 PVC 이중벽관접합및부설 규격이 자재조서 규격과 상이함 | 고강성 PVC 이중벽관접합및부설 규격 통일 | 내역서 및 도면 등 설계서내 규격표기 일치여부 확인
60 | 2016.4 | 강동구청 | 고덕 빗물펌프장 유수지 정비공사 | 유수지 정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 벤치품륨관 설치 | 품적용 | 품적용시 중량이 상이함 품적용 | ㅇ벤치플륨관 설치 품 반영시 품셈 상 중량 적용이 상이함 | 실중량 확인후 품 조정 | 벤치플륨관 설치는 중량에 따라 품셈 적용
61 | 2017.4 | 강동구청 | 고덕 빗물펌프장 유수지 정비공사 | 유수지 정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 제비율 | 품질시험비 | 품질시험비 | 서울시 품질시험소 이용후 시험비 반영 | ㅇ품질시험비는 서울시 품질시험소 의뢰시 무대 가능함 | 품질시험비 제외 | 서울시 품질시험소 이용시 비용무대처리
62 | 2018.4 | 강동구청 | 고덕 빗물펌프장 유수지 정비공사 | 유수지 정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역서 | 하수관거 | 수밀시험 | 하수관거에 불필요한 수밀시험비 반영 | ㅇ하수관거 수밀시험 가능여부 판단 후 필요시 공종 삭제 | 수밀시험비 제외 | 불필요한 수밀시험비 제외
63 | 2014.4 | 강남구청 | 청담근린공원 보수 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 자재단가 | 식생매트 |  | 증가된 공사물량에 대한 단가는 계약단가 적용 | ㅇ 현장 여건 변동에 의해 기존 식생매트 물량이 증가됨에 따른 계약 금액 조정시 기존 계약 단가 적용이 타당함(변경 당시 단가가 계약단가보다 높음) - 공사계약 일반조건 20조 1항 | 증가된 물량 단가를 예정가격단가로 반영 | 공사계약일반조건 20조 1항 계약단가가 예정가격단가보다 높을 경우에는 증가된 물량은 예정가격단가로 한다. | 식생매트
64 | 2015.4 | 강남구청 | 청담근린공원 보수 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 도면 | 투수블럭 | 혼합골재 투수시트 | 투수블럭 혼합골재 등 기반층을 서울시 표준도와 상이하게 설계 | ㅇ투수블럭 포장설계가 서울시 표준(안)과 상이함 당초 : 포장단면 현황 - 받침안전층 40mm - 투수시트 없음 - 혼합골재 100mm 변경 : 서울시 투수블럭포장 단면(보도기준) - 받침안전층 30mm - 투수시트 토목용 부직포 섬유 - 투수기층 150mm | 투수블럭 서울시 표준(안)으로 변경 | 투수블럭 설계시 기층 등 서울시 표준(안)에 따라 설계 | 근린공원
65 | 2014.7 | 성북구청 | 2014 어린이놀이시설 정비사업 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 음수대 인입 | 경비 적용 오류 | - 기구손료(2→3%) 및 잡재료비(5→3%) 조정 | ㅇ요율변경 조정 | 기구손료(2→3%) 및 잡재료비(5→3%) 조정 | 기구손료 및 잡재료비 요율은 품셈확인 철저 | 놀이터 | 임성
66 | 2014.7 | 성북구청 | 2014 어린이놀이시설 정비사업 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 제비율 | 퇴직공제부금 | 퇴직공제부금 누락 | 퇴직공제부금 누락 | ㅇ퇴직공제부금비가 누락되어 적용 검토 | 예산관계상 발주처 요청으로 제비율항목 기존 유지 | 제비율 반영시 법적 적용항목 비율 등 확인 | 어린이공원
67 | 2014.7 | 도시기반시설본부 | 한양도성 순성길(남산,낙산)조성공사 | 공원조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 단가산출 | 인력운반 |  | 인력운반 1회 운반량 적용오류 및 소운반거리(20m) 미공제 | ㅇ인력운반 거리 산정시 품에 포함된 20m 공제 필요 ㅇ 1회 운반량 (20kg → 25kg)으로 변경 검토 | 20m 거리 공제 및 1회운반량 25kg으로 반영하여 재산출 | 인력1인 25kg 적용 품에 포함된 소운반거리 20m 공제 | 도시자연공원 |  | 구현정
68 | 2014.9 | 중랑구청 | 근교산(용마산) 자락길 조성공사 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출 | 데크면적 |  | 데크내 수목 식재면적 미공제 후 면적산출 | ㅇ휴게데크 E 내에 수목식재 부분 공제 면적 및 면적정산 | 데크설치 면적 수량재산출 | 데크면적 산출시 수목식재부분 등 공제 철저 | 도시자연공원
69 | 2014.10 | 중부공원녹지사업소 | 서울 창포원 공원환경 개선사업 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 잔토처리 | 사토장 | 외부사토를 현장내 처리로 변경 | ㅇ외부 사토처리를 현장내 처리로 수정 검토 | - 잔토에 대해 외부반출 사토처리를 현장내 처리로 수정 | 현장내 처리가능 여부 검토 후 시행 | 잔토처리
70 | 2015.11 | 광진구청 | 2015 서울둘레길(아차산구간) 조성사업 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역서 | 조경석 쌓기 | 쌓기 품 | 조경석쌓기를 자연석쌓기 품 적용 | ㅇ 102호표 : 조경석쌓기→유용석쌓기품 적용 | 유용석 쌓기 품으로 조정 | 조경석(발파석) 쌓기 및 놓기 품은 유용석 쌓기 및 놓기 품 적용 | 근린공원
71 | 2016.11 | 광진구청 | 2016 서울둘레길(아차산구간) 조성사업 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역서 | 데크공사 | 미끄럼방지 | 미끄럼방지 수량 적용시 목재두께를 상이하게 적용하여 산출 | ㅇ하드우드 미끄럼방지 규격은 THK24인데 수량산출서에는 0.03으로 적용 | 미끄럼방지 가공 수량 재산출 | 시공 자재 규격에 맞게 미끄럼방지 수량 등 산출 주의 | 근린공원
72 | 2017.11 | 광진구청 | 2017 서울둘레길(아차산구간) 조성사업 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역서 | 지하수 개발 | 간접비 | 지하수개발 등 외주 처리한 공종을 내역서상에 반영하여 제경비 등 이중 적용 | ㅇ지하수개발 비용 반영 방법 조정 ① 실비정산 | 지하수개발 비용 반영 방법 조정 ① 실비정산(이윤 아래 편성) | 이윤포함한 외주로 처리한 공종은 이윤 아래 내역서에 반영 | 근린공원
73 | 2014 | 성북구청 | 2014 오동근린공원 자락길 조성사업 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 데크로드 | 조합페인트칠 | 난간 완제품에 바탕만들기 품 반영 | ㅇ바탕만들기 공종 제외(난간완제품으로 공종 불필요) | 바탕만들기 품 제외 | 난간 완제품 및 대패가공목 등은 바탕만들기 적용불가 | 근린공원
74 | 2014 | 성북구청 | 2015 오동근린공원 자락길 조성사업 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 교목식재 | 편백나무식재 | 지주목이 없는 교목식재에 품 감처리 안함 | ㅇ편백나무 등 지주목이 없는 경우라면 품의 10% 감 처리 필요 | 품 10% 감처리 | 교목식재 시 지주목이 없는 경우 식재품의 10% 감 | 근린공원
75 | 2014 | 성북구청 | 2016 오동근린공원 자락길 조성사업 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 도면 | 도면 | 도면 양식 | 설계변경 도면을 당초 설계용역사 양식으로 사용 | ㅇ설계변경도면은 공단양식으로 사용 | 도면 양식 공단양식으로 변경 | 도면 양식은 설계변경 행위기관인 공단양식으로 사용 | 근린공원
76 | 2017.6 | 성북구청 | 북악 스카이웨이 산책로 및 쉼터정비공사 | 공원정비 | 공단감사 | 설계변경 | 단가산출 | 토사운반 | 덤프운반 | 덤프트럭 규격 8ton 적용 및 운반시간 산출오류 | ㅇ중기적산 적정성 재검토 - 덤프(8톤) : 덤프(15톤)으로 적용검토 - 운반시간 : t3과 t4만적용 → t1+t2+t3+t4+t5로 표기 | 덤프트럭 규격 변경 8 → 15ton 운반시간 조정(t1,t2) 반영 | 덤프 운반시 시중에 사용하지 않는 8ton트럭 사용 지양 및 운반시간은 적재, 이동, 상하차, 대기 시간 등 반영하여 산출 | 산림
77 | 2017.6 | 성북구청 | 북악 스카이웨이 산책로 및 쉼터정비공사 | 공원정비 | 공단감사 | 설계변경 | 일위대가표 | 데크바닥교체 | 볼트설치 | 볼트설치를 표준품셈 품 적용 | ㅇ데크바닥교체 공종 산출시 : 볼트설치를 서울형 개선형 품셈으로 변경 적용 필요 | 볼트설치 품 서울형 품셈 적용 | 볼트설치(12mm이하)는 서울형 품셈 적용 | 산림
78 | 2014.12 | 동작구청 | 노들나루공원 시민쉼터 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 제비율 | 산업안전보건관리비 | 산출식 | 산업안전보건관리비 산식 오류 | ㅇ산업안전보건관리비 산출식 적용 조정 필요 ((재+직노)*1.2)*1.2%+3250천원 → ((재+직노)*1.2%+3250천원)*1.2 | 원가계산서 재작성 | 안전관리비 비교산식 적용 철저 | 근린공원
79 | 2014.12 | 동작구청 | 노들나루공원 시민쉼터 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출서 | EGI휀스 | 손율산출 | 손률적용 오류 | ㅇEGI휀스 설치 대가 산정시 품셈2-3-1을 적용하면서 부속자재(클램프,연결핀,볼트,너트 등)에도 손률을 적용(손율 적용 불필요) | 손율 적용 제외 | EGI휀스 부속자재는 손률 적용 제외 | 근린공원
80 | 2014.12 | 동작구청 | 노들나루공원 시민쉼터 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출서 | 잔디식재 | 식재면적 | 수량불일치 | ㅇ잔디면적 산정 시 교목 및 관목 식재구간은 면적에서 공제해야 하나 중복 산정하여 공사비 과다 산정 | 잔디식재량 조정 | 잔디면적산출시 공제부분 주의 필요 | 근린공원
81 | 2014.12 | 중랑구 | 화약류 저장소 이전부지 공원조성공사 | 공원조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 목제데크 | 토공 | 터파기 되메우기, 잔토처리, 품 수정 | ㅇ데크 설치공사에 토공을 인력100%로 과다설계 | 데크A, 공종에 인력100%로 과다계상되어 기계(90%)+인력(10%)로 변경 | 현장에 장비사용 가능할 경우 기계+인력 조합 단가 사용 |  | 국창민
82 | 2014.12 | 중랑구 | 화약류 저장소 이전부지 공원조성공사 | 공원조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출 | 콘크리트 | 할증 | 콘크리트 수량산정 할증 수정(3%→2%) | ㅇ레미콘(무근)수량 할증 3% 오류 | 레미콘(무근)수량 할증 반영시 2%로 반영해야할 사항을 3%반영하여 수정 | 콘크리트 수량 할증 변경 | 레미콘 재료할증 2% 적용 | 국창민
83 | 2015.10 | 서대문구청 | 2015년 고은산 등 3개소 등산로 정비공사 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 목계단 |  | 목계단 터파기 잔토처리물량 산출오류 | ㅇ목계단 터파기 잔토처리 물량을 목계단 체적 전체 물량만큼 전부 반영하게 설계되어 토공 물량을 목재 체적의 1/2로 감 검토 | 목계단 체적의 1/2로 감하여 반영 | 목계단은 지면에서 노출되는 부분에 대한 토공물량 제외 필요 | 목계단
84 | 2015.10 | 서대문구청 | 2015년 고은산 등 3개소 등산로 정비공사 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 목계단 |  | 목계단 설치 일위대가 조정 | ㅇ목계단 설치품을 목재치목조립 같은 복잡품을 적용하게 설계되어 있으나 당초계약 물량이 넘는 부분은 마루널깔기(단순) 품으로 적용하여 설계변경 | 증가물량은 목구조체 설치 품적용 | 목재공사는 표준품셈 및 조경적산기준 목구조체 설치 품적용 | 목계단
85 | 2015.7 | 영등포구청 | 시공원(영등포공원)보수정비사업 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역서 | 철거공사 | 철거공사 | 적재장소 운반비 미반영 | ㅇ 폐기물을 적재장소까지 운반하는 비용이 미반영되어 실투입 장비에 맞게 대가 적용 필요(백호04W, 덤프트럭4.5T) | 폐기물 적재장소까지 소운반비 반영 | 폐기물이 적재장소까지 운반가능한지 판단하여 소운반비 별도 반영 | 근린공원
86 | 2015.7 | 영등포구청 | 시공원(영등포공원)보수정비사업 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역서 | 철거공사 | 토공/철거 | 장비진입 불가구간 인력품 적용 필요 | ㅇ장비진입 불가구간에 터파기, 되메우기 품에 대해 기계시공 품을 적용하여 인력품으로 변경 필요(현장여건에 맞게 대가 지급) | 장비변경(브레이커 철거 → 페이브먼트브레이커 철거) | 철거공사는 장비 진입가능여부 판단 | 근린공원
87 | 2015.7 | 영등포구청 | 시공원(영등포공원)보수정비사업 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 도면/내역서 | 포장공사 | 포장공사 | 투수블럭포장 기층부 부직포 설치 누락 | ㅇ투수블럭포장 기층부는 보도공사 설계시공 매뉴얼의거 부직포 2회 설치하여야 하나 1회만 적용하고, 기층은 쇄석자갈을 사용해야 하나 혼합골재(T100)를 적용함 | 부직포 설치 1회추가반영 및 쇄석자갈로 변경 | 보도공사매뉴얼 준수 필요 | 근린공원
88 | 2015.7 | 영등포구청 | 시공원(영등포공원)보수정비사업 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역서 | 고재처리 | 고재처리 | 고재처리비를 증액으로 반영 | ㅇ공사중 발생한 고재비는 감액처리해야 하나, 증액 반영하여 공사비 과다 산정 | 고재처리비 증에서 감으로 변경 | 고재처리비는 감액 반영 | 근린공원
89 | 2015 | 은평구청 | 서오릉도시자연공원 등 보수정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 벤치품륨관 설치 | 스틸그레이팅 | 스틸그레이팅 설비비 반영 | ㅇ벤치플륨관 설치 품 반영시 스틸그레이팅 설치비 별도 반영 | 스틸그레이팅 설치비 제외 | 스틸그레이팅은 재료비만 반영 | 공원
90 | 2016 | 은평구청 | 서오릉도시자연공원 등 보수정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출 | 출입문 | 토공, 기초콘크리트 | 물량산출 부적정 | ㅇ출입문, 철봉, 메쉬휀스 등 토공, 기초콘크리트 물량 산출 부적정 | 토공 및 기초콘크리트 물량재산출 반영 | 수량 산출시 정확한 계산 필요 | 도시자연공원
91 | 2015.11 | 강남구청 | 시공원(도곡근린공원) 보수정비 공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 단가산출 | 터파기 | 토사절취 | 20cm이하를 터파기로 반영 | ㅇ 20㎝이하의 터파기는 토사절취로 산출하여야 하는데 터파기로 산출하여 품셈을 과다 적용 | 터파기 품 변경(0.2인→0.16인) | 터파기는 깊이 20cm 이하는 토사절취로 반영 | 근린공원
92 | 2015.11 | 강남구청 | 시공원(도곡근린공원) 보수정비 공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 시설물 | 시설물설치 | 노임단가 적용시기 오류 | ㅇ 목교A, 사각게비온A등 산규공종에 기존 노임단가 적용 | 노임단가 수정반영 | 노임단가 반영시 실정보고 시기 발표 노임적용 | 근린공원
93 | 2015.11 | 강남구청 | 시공원(도곡근린공원) 보수정비 공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역서 | 식재 | 시설물설치 | 도면수량과 내역서 수량 상이 | ㅇ회양목, 화살나무 등 식재수량이 내역과 도면의 수량이 상이 | 내역서 상 식재수량 조정 | 도면과 내역상 시공물량을 비교하여 확인 철저 | 근린공원
94 | 2015.11 | 성북구청 | 2015 개운산 근린공원 시공원 보수정비사업 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출 | 철거 | 철거 | 목구조체 철거시 재활용되지 않으면 전체 절거품의 60%만 적용 | ㅇ목구조체 철거시 재활용되지 않으면 전체 절거품의 60%만 적용토록 해야하나 100%로 적용 | 건축목공의 60%만 적용 | 철거공종은 품셈에 따라 재활용하지 않을경우 품의 60% 감하여 적용 | 근린공원
95 | 2015.12 | 서대문구청 | 북한산 자락길 연장사업 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 제비율 | 산업안전보건관리비 |  | 산업안전보건관리비 산출 시 관급자재에서 부가세 미제외 | ㅇ안전관리비 산출시 수식 오류로 2가지안 비교검토 a.(재+직노+도급자관급/1.1)*율, b.(재+직노)*율*1.2 | 관급자재비에서 부과세 제외하고 재산출 | 산업안전보건관리비 산출시 관급자재비는 부가세 제외금액을 반영하여 산출
96 | 2015.13 | 서대문구청 | 북한산 자락길 연장사업 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출 | 데크로드 | 고재처리비 | 고재처리 비율 100%반영 | ㅇ각관 등 강재의 고재처리 비율은 70% 반영 | 고재처리 비율 100% → 70% | 강재 고재처리 비율은 70% 반영
97 | 2015.12 | 노원구청 | 시공원(초안산근린공원)보수정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 수목식재 |  | 수목식재 품 산출시 수목할증을 일부공종만 적용 | ㅇ수목할증 통일 필요 : 일부 공종에 대해서만 할증 적용되어 기준 정립 필요 | 수목할증 식재공종별 3%로 일치 | 수목 할증 적용시 일치 필요(서울시3%) | 근린공원
98 | 2015.12 | 노원구청 | 시공원(초안산근린공원)보수정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출 | 목재데크 | 기초콘크리트 | 터파기 여유폭 20cm 적용 | ㅇ터파기 여유폭에 대한 기준 적립 필요 : 20cm 또는 10cm 혼용으로 적용하고 있으며, 10cm 적용이 적절함. | 여유폭 20cm 적용 | 터파기 여유폭은 실제 시공대로 적용 | 근린공원
99 | 2015.12 | 노원구청 | 시공원(초안산근린공원)보수정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 단가산출 | 흙깍기 | 장비규격 | 흙깍기 굴삭기 적용 오류 | ㅇ실제 투입한 장비로 중기적산 BH0.4 → BH0.6으로 변경 | 굴삭기 규격 변경(BH0.4 → BH0.6) | 굴삭기 규격 적용은 실제 사용 기계 규격으로 설계변경 | 근린공원
100 | 2015.9 | 성동구청 | 생활권공원녹지조성공사 | 공원조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역서 | 경화토포장 | 물량 | 도급내역서와 관급자재내역서상이 | ㅇ경화토포장이 내역서에 154㎡, 관급자재내역서에 146.79㎡로 불일치함. | 관급자재내역서 재작성 | 설계변경시 도급내역서와 관급자재 내역서 물량 일치 여부 확인 | 생활권녹지 |  | 644 | 770
101 | 2015.9 | 성동구청 | 생활권공원녹지조성공사 | 공원조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 수목제거 | 수목제거 | 도기본 단가 미적용 | ㅇ성동구민체육센터에 수목제거와 동일 한 품 적용필요 | 수목제거 일위대가표 도기본 기준으로 변경 | 수목제거 설계 반영시 도기본 품 적용 | 생활권녹지 |  | 22540 | 23100
102 | 2015.9 | 성동구청 | 생활권공원녹지조성공사 | 공원조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 초화류식재 | 초화류식재 | 도기본 기준 미적용 | ㅇ비료량이 0.056㎏으로 아래 기준으로 변경 검토 (도기본 조경설계대가 기준’ 초화류 시비량 0.1㎏) | 초화류 본당 비료량 변경 0.056 → 0.1kg | 식재공사 적용시 비료량 도기본 기준 적용 | 생활권녹지
103 | 2015.9 | 성동구청 | 생활권공원녹지조성공사 | 공원조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 단가산출 | 콘크리트 철거 | 콘크리트깨기 | 브레이커 장비적용 오류 | ㅇ현장여건 상 브레이커깨기로 변경검토 | 기계경비 산출단가 변경 페이브먼트브레이커 → 대형브레이커 | 현장이 백호우 진입 가능시 대형브레이커깨기로 반영 | 생활권녹지
104 | 2015.12 | 한강사업본부 | 2015년 여의도 한강숲(가을) | 숲조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 수목식재 | 유기질비료 | 식재 부자재 등 관급자재비를 도급내역서에 중복계상 | ㅇ양버들 식재대가에 관급자재인 유기질비료, 유공관 재료비를 제외하지 않고 중복 계상 | 관급자재비 제외 | 관급자재 이중계상 여부 확인 필요 | 한강공원
105 | 2015.12 | 한강사업본부 | 2015년 여의도 한강숲(가을) | 숲조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 조경석쌓기 | 단위중량 | 자연석 중량산정 오류 | ㅇ자연석(6목) 단위 중량을 0.389ton이 아닌 0.556ton으로 과다 산정 | 수량산출 재산정 | 자연석 규격(목)별 단위중량 계산식 확인 필요 | 한강공원
106 | 2015.12 | 한강사업본부 | 2015년 여의도 한강숲(가을) | 숲조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역서 | 제비율 적용 | 산업안전보건관리비 | 산업안전보건관리비 산식 오류 | ㅇ산업안전보건관리비 산출식 적용 시 도급자관급 포함 여부에 따라 작은금액 적용 필요(공사금액 별 요율 확인) a. (재+직노+도급자관급)*율 b. (재+직노)*율*1.2 | 2가지 안 비교하여 적용 | 산업안전보건관리비 산출시 2가지 안 비교하여 적은금액 반영 | 한강공원
107 | 2015.12 | 금천구청 | 호암늘솔길 조성공사 (2차) | 산책로조성 | 설계변경심의 | 설계변경 | 수량산출서 | 데크기초 및 우배수 터파기 | 터파기 | 데크기초 및 우배수 터파기 산출 오류 | ㅇ데크기초 외부반입을 계약단가(현장타설)로 적용하고, 우배수 기초터파기를 20㎝→10㎝로 조정하여 19,122천원을 절감처리 | 터파기 깊이 조정(20㎝→10㎝) | 수량산출서 치수 면밀히 검토 | 데크기초 및 우배수기초 터파기
108 | 2016.05 | 서부공원녹지사업소 | 월드컵공원 무장애친화공원 조성공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 단가산출 | 중기운반비 | 운반거리 | 과도한 운반거리 조정 | ㅇ신규단가산출서 ‘중기운반-1’ 거리 및 산식이 실거리로 과도하게 적용되어 재검토 | 신규단가산출서 ‘중기운반-1’ 거리 및 산식 수정 - 운반거리 : 30㎞ → 25㎞ ※ 서울시 연장거리(50km) 중간값 적용 | 중기운반 거리에 대한 산식을 서울시 총연장거리(50km) 중간값 적용 | 도로포장
109 | 2016.05 | 서부공원녹지사업소 | 월드컵공원 무장애친화공원 조성공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 단가산출 | 아스콘포장 | 재료할증 | 할증율 적용 오류 | ㅇ 재료 할증율을 품셈 및 서울시 기준 할증율 미적용 - 칼라아스콘 (3%) -> 2% - 수목(10%) -> 3% | 재료별 할증률 조정 | 표준품셈 및 서울시 권장 할증율 확인 | 포장, 식재
110 | 2016.05 | 서부공원녹지사업소 | 월드컵공원 무장애친화공원 조성공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 단가산출 | 가림막휀스 | 고정용 발판 | 기초 중복 반영 | ㅇ가림막휀스 고정용 발판에 대하여 기초가 자재단가에 포함되어 있음에도 추가적으로 반영하여 적용 | 일위대가표에 기초 제외 | 견적서 내용을 확인하여 포함된 내역 확인 | 부대공
111 | 2016.8 | 광진구청 | 광장동 체육부지 내 체육공원 조성사업 | 자연및생태 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역적용 | 가림막휀스 | 내역서 분류 | 가설시설물을 재료비,노무비,경비로 내역반영하였으나 경비로 반영 | ㅇ가림막휀스의 설치에 대한 재료비, 노무비, 경비를 내역서상 구분하여 반영하였으나 가설공종의 금액은 합산하여 경비로 반영하여양함 | 가림막휀스 설치비를 모두 경비로 반영 | 가설공사비는 모두 경비로 반영 | 가림막 휀스
112 | 2016.8 | 한강사업본부 | 한강이촌권역 자연성 회복사업-1차 | 자연및생태 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출 | 상수도관 설치 | 터파기 | 터파기 과소 산출 | ㅇ상수도 터파기 오류 ㆍ 심의전 1,483㎥ → 심의후 1,521㎥ | 토공 재산출 | 상수도관 설치시 토공물량 산출 주의 | 한강공원
113 | 2016.8 | 한강사업본부 | 한강이촌권역 자연성 회복사업-1차 | 자연및생태 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 제비율 | 산업안전보건관리비 | 산출식 | 산업안전보건관리비 2개안 미검토 | ㅇ산업안전보건관리비 적용 적정성 검토 ▪도급자관급 포함시 a.(재+직노+도급자관급/1.1)*율, b.(재+직노)*율*1.2 비교하여 작은금액 적용 | 산업안전보건관리비 2개안 비교검토 | 산업안전보건관리비는 관급자재비 포함 2가지 안 비교 | 한강공원
114 | 2016.8 | 한강사업본부 | 한강이촌권역 자연성 회복사업-1차 | 자연및생태 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출 | 토사치환 | 산출근거 | 수량산출근거 누락 | ㅇ 자전거도로 치환구간 면적산출 근거 없음 | 산츨근거 제출 | 면적 등 수량산출시는 산출근거 제출 | 한강공원
115 | 2016.9 | 동대문구청 | 2016년 에코스쿨 조성사업(용두초, 청량고, 경희중) | 학교공원화 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출 | 경계블럭설치 | 거푸집 | 합판거푸집 설치 물량은 현장여건에 맞게 조정 필요 | ㅇ한면에 기전 시설물로 인하여 거푸집을 설치할수 없는 상황인데도 불구하요 양쪽에 거푸집을 설치하여 경계석 설치품을 적용하여 물량조정한 내용 | 거푸집 1면 설계에서 제외 | 거푸집 반영시 설치 가능여부 등 검토하여 수량산출서 작성 | 학교공원화
116 | 2016.11. | 양천구청 | 용왕산 근린공원 데크로드 조성공사 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 목재계단철거 | 터파기 | 지면보다 위에 설치된 기존 목계단 철거에 터파기 등 반영 | ㅇ등산로에 설치된 목재계단은 매몰되지 않은 상태로, 철거 시 터파기, 되메우기 공정이 필요 없는데 터파기, 되메우기 대가를 적용하여 공사비 과다 산출 | 터파기, 되메우기 제외 | 철거 대가 적용 시 터파기, 되메우기 실시 여부 확인 | 근린공원
117 | 2016.11. | 양천구청 | 용왕산 근린공원 데크로드 조성공사 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 시설물 설치 | 단가적용 | 신규대가 작성 시 기존노임단가 적용 | ㅇ신규대가 작성 시 설계변경 시점 시중노임단가 적용이 타당한데 신규노임단가가 아닌 기존(전년도) 노임단가를 적용 | 적정 노임단가 반영 | 신규 공종은 설계변경 당시 기준 노임단가 적용 | 근린공원
118 | 2016.11. | 양천구청 | 계남근린공원 데크숲길 조성공사 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 콘크리트경계블럭설치 | 설치품 | 콘크리트 경계석 설치에 화강석경계석 설치대가 적용 | ㅇ포장공사의 도로경계석은 당초 화강석에서 콘크리트 블록으로 변경됨에 따라 단가구성 시 콘크리트 블록 품으로 재산출하여 적용함이 타당(품셈10-5-3) | 콘크리트경계석 설치대가로 변경 | 콘크리트경계블럭과 화강석경계석 설치비는 구분하여 설치비 반영 | 근린공원
119 | 2016.11. | 양천구청 | 계남근린공원 데크숲길 조성공사 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 시설물 설치 | 시설물 설치 | 목계단 고정용 이형철근 설치대가 과다적용 | ㅇ목계단 고정용 이형철근 설치는 단순 절단 후 고정하는 작업으로 가공대가가 불필요하나, 철근가공조립을 반영하여 공사비 과다 산출 | 철근조립품 제외 | 목계단 고정용 철근 설치비 반영은 조립 실시 여부 확인 | 근린공원
120 | 2016.11. | 양천구청 | 계남근린공원 데크숲길 조성공사 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 컨테이너 가설사무실 설치 | 가시설 설치 | 컨테이너가설사무실 대가 과소 적용 | ㅇ컨테이너 가설사무실 대가 산정시 설치 및 해체시 대가적용이 타당하나 해체 품 미반영 | 해체대가 추가 반영 | 컨테이너형 가설건축물은 품셈 주석에 따라 설치 해체시 각각 반영하여야 함. | 근린공원
121 | 2015.12 | 노원구청 | 2016년 중랑천 녹색브랜드화사업 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 수목지지대 | 자재단가 | 자재 견적처리시 부가세 포함 단가적용 | ㅇ 수목지지대(이형철근가공, L500) 가격조사시 부가세 포함 여부를 확인하지 않고 적용하여 금액 과다적용 오류 | 수목지지대 부가세 제외가격 반영] | 견적서 금액 반영시 공급가액 및 부가세 포함여부 확인 | 중랑천
122 | 2016.11 | 도봉구청 | 2016년 중랑천 녹색브랜드화 조성사업 공사 | 하천녹화 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 콘크리트 기초 | 품 중복 적용 | - 중복 적용된 콘크리트 타설품 삭제 | ㅇ중복 적용된 품 삭제 | 목적물 시공과정을 고려해 적정품 적용 | 콘크리트 기초 | 중랑천
123 | 2017.11 | 도봉구청 | 2016년 중랑천 녹색브랜드화 조성사업 공사 | 하천녹화 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 능소화식재 | 재료할증 | 능소화 재료할증 미반영 | ㅇ능소화 수목 할증(3%) 반영 검토 | 할증3% 반영 | 식물은 서울시 할증 권고기준 3% 적용
124 | 2016.11 | 도봉구청 | 2016년 중랑천 녹색브랜드화 조성사업 공사 | 하천녹화 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 데크공사 | 고소할증 | - 녹막이페인트, 조합페인트 품에 지세 할증 반영 | ㅇ녹막이페인트, 조합페이트 작업에 고소할증 반영 | 할증 제외 | 5m 미만 공사는 고소할증 적용 불가 | 중랑천
125 | 2016.11 | 중랑구청 | 2016년 봉화산 등산로 정비사업 | 등산로조성 | 설계변경심의 | 설계변경 | 제비율 | 이윤 | 이윤요율 | 이윤 요율을 당초보다 초과 적용 | ㅇ이윤항목 요율을 당초보다 초과하여 반영함 (0.01125 →0.01126) | 이윤요율 당초로 변경 | 설계변경시 이윤요율 당초 이율요율이하 적용 | 근린공원
126 | 2016.11 | 중랑구청 | 2016년 봉화산 등산로 정비사업 | 등산로조성 | 설계변경심의 | 설계변경 | 기계경비 | 장비가격 | 트럭탑재형크레인 | 장비가격 적용 오류 | ㅇ건설기계손료 산출시 굴삭기(0.4㎡)와 트럭탑재형 크레인(10ton)의 장비가격오적용 | 장비가격 변경 | 시중 물가자료지 또는 표준품셈 장비가격 확인 적용 | 근린공원
127 | 2014.8 | 서대문구 | 북한산자락길 조성공사 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출 | 데크로드 | 조합페인트칠 | 녹막이, 조합페인트 중복 적용 | ㅇ조합페인트 칠 중 연마부분 미 제외 | 연마부분 제외하여 단가수정 | 조합페인트 칠 중 연마한 부분에 대하여 제외 필요 | 데크로드 | 국창민
128 | 2014.8 | 서대문구 | 북한산자락길 조성공사 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출 | 데크로드 | 합판거푸집 | 기초 수량산출 오류 | ㅇ합판거푸집의 경사면 수량 산출시 적용기준 불분명, 거푸집 누락여부 재조정, 그에 따른 이형철근 수량 조정 | 수량산출서 물량 조정 | 수량산출시 적용기준을 명확히하여 물량 산출 | 데크로드 | 국창민
129 | 2014.8 | 서대문구 | 북한산자락길 조성공사 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 관급자재 내역서 | 데크설치 | 설치 물량 | 데크자재(관급) 수량 미정산 | ㅇ관급자재 데크물량에 대한 수량 미정산 | 수량정산 반영 | 관급자재에 대한 수량을 시공물량과 연계하여 정산 후 내역서 반영 | 데크로드 | 국창민
130 | 2014.8 | 서대문구 | 북한산자락길 조성공사 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출 | 데크설치 | 고재처리 | 고재처리 미반영 | ㅇ철근과 형강 할증수량에 대한 고재처리 미반영 | 고재처리 반영 | 시설물 공종의 고재발생시 고재처리비 반영 | 시설물 | 국창민
131 | 2014.8 | 서대문구 | 북한산자락길 조성공사 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 제비율 | 건강.연금보험료 | 요율 | 안전관리비 요율 미반영 | ㅇ설계변경시 노무비의 증감비율만큼 금액을 재산정해야하나 미반영 | 노무비의 증감에 맞추어 비율 반영 | 최종설계변경시 사회보험료 요율에 대하여 재산정 필요 | 제비율 | 국창민
132 | 2016.12 | 서대문구 | 북한산자락길조성사업(A구간) | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 단가산출 | 데크로드 | 품셈적용 오류 | 데크로드 기초 철근설치 품을 철근가공조림품 반영 | ㅇ데크로드 기초 철근설치 품을 철근가공조림품 반영하여 철근가공품으로 변경 | 철근가공품으로 조정 | 단순 철근 설치 공종은 철근가공품만 적용 | 데크 | 국창민
133 | 2016.12 | 서대문구 | 북한산자락길조성사업(A구간) | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 자재단가 | 수목식재 | 부숙톱밥퇴비 | 부숙톱밥 퇴비 단가가 과다하게 산정되어 단가 수정 | ㅇ식재일위대가중 부숙톱밥 퇴비 단가가 과다하게 산정되어 단가 수정 | 부숙톱팝퇴비단가 수정 | 자재단가 조사시 정확한 데이터 사용 | 수목식재 | 국창민
134 | 2016.12 | 서대문구 | 북한산자락길조성사업(A구간) | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 단가산출 | 가설비계 | 가설비계 철물 미제외 | 가설비계 일위대가 중 철물(앵커용)이 불필요한 공종으로 제외되어야 하나 제외 되지 않음 | ㅇ가설비계 일위대가 중 철물(앵커용)이 불필요한 공종으로 제외되어야 하나 제외 되지 않음 | 가설비계 철물 제외 | 현장여건에 맞는 품셈 적용 | 가설비계 | 국창민
135 | 2016.12 | 서대문구 | 북한산자락길조성사업(A구간) | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출 | 목재흙막이 | 토공산출 오류 | 목재흙막이(H1000) 토공산출 오류에 따라 수정 | ㅇ목재흙막이(H1000) 토공산출 오류에 따라 수정 | 토공산출 수정 | 토공산출시 최대한 정확하게 산출 | 목재흙막이 | 국창민
136 | 2016.12 | 서대문구 | 북한산자락길조성사업(A구간) | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출 | 가설비계 | 도면, 수량, 일위대가 불일치 | 가설비계 도면수량과 내역수량이 불일치하여 수정 | ㅇ가설비계 도면수량과 내역수량이 불일치하여 수정 | 도면과 내역수량 일치 | 도면, 수량, 일위대가 일치 여부 확인 | 가설비계 | 국창민
137 | 2016.12 | 서대문구 | 북한산자락길조성사업(A구간) | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출 | 데크참 | 도면, 수량, 일위대가 불일치 | 데크참 수량산출와 일위대가표 상 수량 상이 | ㅇ데크참 수량산출과 일위대가 수량 상이 | 수량산출, 일위대가 일치 | 도면, 수량, 일위대가표 수량 일치 여부 확인 | 데크 | 국창민
138 | 2016.12 | 중랑구청 | 2016년 용마산 자락길(테마길) 조성사업 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 위험수목 제거 | 벌근제거 | - 위험수목 제거에서 벌근품 포함 | ㅇ 위험수목 제거에서 벌근품이 포함되어 벌근품 제외 | 벌근품 제외 | 수목제거 시 벌근 제거 여부 확인하여 적용 | 위험수목 제거 | 김은지
139 | 2016.12 | 노원구청 | 2016 초안산 가족캠핑장 조성사업 | 캠핑장 조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역서 | 제비율 | 산업안전보건관리비 산출오류 | - 산업안전보건관리비 적용 시 관급자재 미포함 계산금액으로 적용 | ㅇ산업안전보건관리비 적용 시 관급자재 미포함 계산금액으로 적용하여 관급자재 포함, 미포함 계산금액 중 낮은금액 적용 | 산업안전관리비 재산출 | 관급자재 포함, 미포함 계산금액 중 낮은금액 적용 | 제비율 | 김은지
140 | 2016.12 | 노원구청 | 2016 초안산 가족캠핑장 조성사업 | 캠핑장 조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역서 | 소수점 단위 | 소수점 단위 적용 오류 | - 소수점 단위 적용 오류 | ㅇ설계서 작성시 설계서 및 일위대가표 계란에 소수이하 까지 표기하여 1원 미만 버림으로 수정 | 일위대가표 계란 1원 미만 버림으로 수정 | 표준품셈 '금액의 단위표준' 확인 철저 |  | 김은지
141 | 2016.12 | 노원구청 | 2016 초안산 가족캠핑장 조성사업 | 캠핑장 조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 폐기물 상차 | 체적환산계수 | - 폐기물상차 작업효율 및 체적환산계수 값 적용 오류 | ㅇ 폐콘크리트 상차 시 체적환산계수를 1.2 작업효율을 0.5로 적용하여 조정이 필요하여 체적환산계수를 1.5 작업효율을 0.35로 변경 | 체적한산계수 및 작업효율 변경 | 기계경비 산출시 작업여건에 부합하는 체적환산계수 및 작업효율 적용 | 토사작업 | 김은지
142 | 2016.12 | 중랑구청 | 2016년 지역행복생활권 협력사업 | 등산로 조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역서 | 제비율 | 안전관리비 산출 오류 | - 안전관리비 산출 시 도급자 관급비 계상시 조달수수료 포함한 금액 적용 | ㅇ안전관리비 산출 시 도급자 관급비 계상시 조달수수료 포함한 금액 적용하여 조달수수료 제외 | 조달수수료 제외하여 재산정 | 안전관리비 산출시 관급자재에서 조달수수료 제외하여 산출 | 제비율 | 김은지
143 | 2016.12 | 중랑구청 | 2016년 지역행복생활권 협력사업 | 등산로 조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 임목폐기물 처리 | 서울시 공표단가 미적용 | - 임목폐기물 적용단가 적용 오류 | ㅇ임목폐기물 적용단가 적용시 견적단가 적용하여 서울시 공표단가 확인 후 적용 | 서울시 공표단가 적용 | 임목폐기물 처리 시 서울시 공표단가 작용 | 임목폐기물 처리 | 김은지
144 | 2016.12 | 송파구청 | 시공원 보수정비사업 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 고무블럭설치 | 할증 | 고무블럭 할증 10%적용 | ㅇ고무블럭 일위대가 할증 10% 적용 | 고무블럭 할증 3%적용 | 블록은 할증 3% 적용 | 생활권녹지
145 | 2016.12 | 송파구청 | 시공원 보수정비사업 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출 | 앉음벽 | 볼트수량 | 앉음벽 볼트수량 산출근거가 없고 과다 적용하여 반영 | ㅇ앉음벽 공종 볼트등 수량 근거가 미흡하여 근거 제시 및 재검토하여 수정 | 앉음벽 볼트 수량 산식 작성 및 수정 (12m*2줄*3개) | 볼트 등 수량 산출시 정확한 산출식 작성 | 근린공원
146 | 2016.12 | 동작구청 | 상도근린공원 정비사업 | 공원조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 목계단 | 철근 | 철근 설치 품을 철근가공조립으로 과다 반영 | ㅇ목계단에 철근을 박아 고정하는 품으로 당초 철근가공조립이 설계내역이 있어 반영하였지만 철근을 가공을 하였으나 조리하는 품은 별도 들어가지 않아 철근가공품만 적용하는 내용 | 철근 조립품 제외 | 시설물 공종에 맞게 일위대가 반영 필요하고 철근을 용적하거나 특별한 조립이 없을시 가공품만 적용 | 철근 가공조립
147 | 2016.12 | 동작구청 | 국사봉 까치생태놀이터 조성공사 | 놀이및체험시설 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 제경비 | 산업안전보건관리비 | 관급자재비 반영 산출시 | 산업안전보건관리비 산출시 관급자재비 미반영 | ㅇ산업안전보건관리비는 관급자재가 반영된 금액과 아닐때 금액을 적용하여 둘 줄 가장 적은 금액을 적용하도록 되어 있으며 특히 관급자재비는 도급자 관급자비만 반영하고, 부가가치세는 빼고 계산 | 도급자 관급자재비만 적용 | 안전관리비는 관급자재비 포함 금액을 반드시 확인 | 안전관리비
148 | 2016.12 | 동작구청 | 국사봉 까치생태놀이터 조성공사 | 놀이및체험시설 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역서 | 제경비 | 이윤요율 | 이윤요율을 당초 계약요율보다 높게 적용 | ㅇ이윤의 요율은 당초 요율보다 높게 적용하여 변경요율을 확인하여 계약 요율보다 적게 조정 | 당초 계약요율 보다 아래로 조정 | 이윤 요율은 계약과 같거나 낮아야 함 | 제경비
149 | 2016.12 | 동작구청 | 국사봉 까치생태놀이터 조성공사 | 놀이및체험시설 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 수목식재 | 품셈적용 | 식재품 오류 | ㅇ식재수목의 규격과 상이하게 품셈의 식재품 적용 | 수목 규격과 품셈적용 규격이 동일한지 확인 | 수목규격에 따라 식재품 적용 변경 | 식재공사
150 | 2016.12 | 동작구청 | 국사봉 까치생태놀이터 조성공사 | 놀이및체험시설 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 단가산출 | 임목폐기물 처리 | 가격조사 | 임업폐기물 단가오류 | ㅇ임목폐기물는 공시된 단가가 없기 때문에 업체 단가를 견적처리하여 반영해야 함. 이럴때 견적단가는 한 업체가 아닌 여러 업체의 견적서를 받아 최저가를 반영 | 폐기물 단가조사 추가 시행 | 견적처리할 경우 다수비교로 최저가 반영 | 견적서
151 | 2016.12 | 동작구청 | 국사봉 까치생태놀이터 조성공사 | 놀이및체험시설 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 단가산출 | 가설휀스 | 내역서 분류 | 가설휀스 내역서 반영 오류 | ㅇ가설휀스는 내역서상 경비 비목으로 적용함이 타당하고 도심지공사 표준설계대가와 비교 | 경비로 반영 | 가설휀스 등 부대공사는 경비항목으로 반영 | 부대공사
152 | 2016.12 | 동작구청 | 국사봉 까치생태놀이터 조성공사 | 놀이및체험시설 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출서 | 조경석쌓기 | 물량산출 | 물량산출 근거 미약 | ㅇ조경석쌓기의 전개도, 단면도 등 물량산출근거 내용보완 | 전개도 추가 제출 | 조경석쌓기는 전개도를 그려 전체물량을 파악할 수 있도록 함 | 조경석쌓기
153 | 2017.5 | 중랑구청 | 봉화산근린공원 체육시설 정비사업 | 공원정비 | 설계변경심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 연식의자 | 연식의자 | 연식의자에 목재난간을 포함하여 일위대가표 작성 | ㅇ연식의자 공종에 목재난간이 포함되어 분리 필요 | 목재난간 공종 분리 | 목적물이 2가지이면 2가지 공종으로 내역서 작성 | 근린공원
154 | 2017.5 | 중랑구청 | 봉화산근린공원 체육시설 정비사업 | 공원정비 | 설계변경심의 | 설계변경 | 수량산출 | 자재운반 | 견치석 운반중량 | 당초 적용한 단위 중량을 임의로 변경 | ㅇ당초 설계서에 견치석 무게가 당초 15KG으로 적용되어 운반수량을 산출하였으나 임의로 19KG으로 적용하여 재검토 필요 | 당초 15kg으로 적용하여 운반수량 산출 | 수량산출시 당초 적용한 단위 중량은 변경하지 말것 | 근린공원
155 | 2017.5 | 중랑구청 | 봉화산근린공원 체육시설 정비사업 | 공원정비 | 설계변경심의 | 설계변경 | 단가산출 | 동력운반차 운반 | 장비속도 및 대기시간 | 동력운반차 속도 및 대기시간 근거 미흡 | ㅇ동력운반차 및 소형트럭운반 공종 장비 속도 및 대기시간 등 적용 근거 미흡 | 실측 동영상 제출 | 장비 속도에 대한 근거가 미흡할시 실측 근거 제출 | 근린공원
156 | 2017.5 | 중랑구청 | 봉화산근린공원 체육시설 정비사업 | 공원정비 | 설계변경심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 할증 | 지세할증 | 연장여건과 관계없이 모든 공종 지세할증 적용 | ㅇ지세할증 적용 시 현장내에서 이루어지는 공종은 제외 | 지세 할증은 현장여건에 따라 적용 | 지세 할증 적용시 현장 작업여건에 따라 적용 | 근린공원
157 | 2017.5 | 중랑구청 | 봉화산근린공원 체육시설 정비사업 | 공원정비 | 설계변경심의 | 설계변경 | 단가산출 | 덤프운반 | 운반속도 | 공차, 적재시 속도가 동일함 | ㅇ덤프운반 공차 시, 적재 시 운반속도 분리 | 공차, 적재시 속도 분리 적용 | 덤프 등 장비 운반시 공차, 적재시 운반속도는 상이하게 적용 | 근린공원
158 | 2017.5 | 중랑구청 | 봉화산근린공원 체육시설 정비사업 | 공원정비 | 설계변경심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 공구손료 | 공구손료 | 공구손료 재료비로 적용 | ㅇ공구손료는 재료비가 아닌 경비 항목으로 적용 | 공구손료 경비항목으로 적용 | 공구손료 경비항목으로 적용 | 근린공원
159 | 2017.5 | 중랑구청 | 봉화산근린공원 체육시설 정비사업 | 공원정비 | 설계변경심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 목책 설치 | 목책설치 | 목책 설치 품을 목구조체 설치로 적용 | ㅇ목책 설치 공종 설치품은 목구조체설치 품 적용 검토 | 목구조체 설치로 적용 | 목책설치는 목구조체설치품 적용 | 근린공원
160 | 2017.5 | 중랑구청 | 봉화산근린공원 체육시설 정비사업 | 공원정비 | 설계변경심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 목재휀스 | 앙카설치 | 목재휀스 설치에서 앙카설치를 표준품셈 적용 | ㅇ목재휀스 기초형과 앙카형 분리 및 서울형품셈 적용 | 서울형 품 적용 | 목재휀스 설치시 앙카는 서울형 품셈 적용 | 근린공원
161 | 2017.5 | 중랑구청 | 봉화산근린공원 체육시설 정비사업 | 공원정비 | 설계변경심의 | 설계변경 | 수량산출 | 목계단 철거 | 폐기물 물량 | 철거물량이 폐기물집계표와 상이 | ㅇ목계단 철거 물량과 폐기물집계표 상 물량과 상이 | 폐기물 집계표 재작성 | 폐기물 수량 적용시 폐기물집계표 물량이 일치토록 주의 | 근린공원
162 | 2017.5 | 노원구청 | 초안산 가족캠핑장 조성사업 | 캠핑장 조성 | 설계변경심의 | 설계변경 | 수량산출 | 첩석쌓기 | 실적율 | 실적율 적용 오류 | ㅇ첩석쌓기 잡석계상 및 첩석 실적율 조정 - 잡석물량 : 145.5㎥ → 100.9㎥ - 첩석 실적율 : 80% → 85% | 물량 재산출 | 첩석 실적율 85%적용 | 캠핑장
163 | 2017.5 | 노원구청 | 초안산 가족캠핑장 조성사업 | 캠핑장 조성 | 설계변경심의 | 설계변경 | 장비적용 | 아스콘포장 | 포장공법 | 협소공간에 기계식 소규모장비 사용 | ㅇ협소한 쇄석 포장 주차공간을 아스콘포장으로 조정시 시공여건에 맞는 시공품 반영 - 아스콘포장 품 조정 : 기계식 소규모 장비사용 → 인력식 소규모 장비사용 시공 | 기계식에서 인력식 소규모장비로 변경 | 기계 진입이 불가한 협소장소는 인력식 소규모 장비로 품적용 | 캠핑장
164 | 2017.5 | 노원구청 | 초안산 가족캠핑장 조성사업 | 캠핑장 조성 | 설계변경심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 식재면고르기 | 적용인부 | 보통인부를 특별인부로 적용 | ㅇ식재면고르기 품적용 오류 - 특별인부 → 보통인부 | 특별인부를 보통인부로 수정 | 식매면고르기는 보통인부 적용 | 캠핑장
165 | 2017.06 | 동작구청 | 사당2동 우성,극동, 신동아 아파트 열린녹지 조성사업 | 아파트 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 노임적용 |  | 건설기계 노임단가 적용 오류 | ㅇ플레이트콤팩터, 공기압축기, 진동롤러(핸드가이드식)에 일반기계운전사가 아닌 건설기계운전사 품 적용하여 노무비 과다 산출 | 일반기계운전사 품 적용 | 장비 별 적정 노임대가 적용 필요 | 캠핑장
166 | 2017.06 | 동작구청 | 사당2동 우성,극동, 신동아 아파트 열린녹지 조성사업 | 아파트 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 가림막휀스 | 내역서 항목 | 가림막휀스를 재료비 비목에 적용 | ㅇ공사목적물과 관계없는 가림막휀스를 경비항목이 아닌 재료비에 반영하여 공사비 과다 산출 | 경비 비목으로 적용 | 경비 해당 항목 구분 철저 | 아파트
167 | 2017.06 | 동작구청 | 사당2동 우성,극동, 신동아 아파트 열린녹지 조성사업 | 아파트 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 단가산출 | 토사운반 | 운반속도 | 아파트 단지내 덤프트럭 운반 속도 과적용 | ㅇ토사 운반 용 덤프트럭(2.5ton, 24ton)에 적용된 운반속도는 현장여건(2차선 아파트단지 내 도로)에 맞게 조정 필요 | 운반속도 조정(32.5km→20km) | 도로여건에 맞는 운반속도 반영 | 아파트
168 | 2017.3 | 금천구청 | 2017 금천체육공원 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 가림막휀스 | 가림막 재료비 | 가림막휀스 재료비를 견적서 반영 | ㅇ가림막휀스 금액을 도심지 설계기준대가에 적용하여, 사용개월수에 따른 손율적용을 해야 하나, 시중물가지에 있는 금액을 견적으로 비교해서 과다적용하였음 | 가림막휀스 시중물가지 반영 | 도심지공사 표준설계대가 반영 | 아파트
169 | 2017.3 | 금천구청 | 2017 금천체육공원 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 가림막휀스 | 재료비 | 휀스 재료비를 견적처리하여 과다적용 | ㅇ가림막휀스 금액을 도심지 설계기준대가에 적용하여, 사용개월수에 따른 손율적용을 해야 하나, 시중물가지에 있는 금액을 견적으로 비교해서 과다적용하였음 | 시중물가지 가격 반영 | 가림막휀스 재료비는 시중물가지 가격반영 | 체육공원
170 | 2018.3 | 금천구청 | 2018 금천체육공원 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 식물매트 식재 | 설치품 | 매트형 초화류 | ㅇ매트형 초화류 식재 품 근거 미흡으로 서울형 품셈 적용 | 매트형 초화류 적정 품셈 적용 ­ 식물매트(340*500*40T) : 서울형 품셈 적용 ­ 식물매트(1000*1000*20mm) : 도기본 품셈 적용 | 식물매트 식재시 서울형 품셈 및 도기본 품셈 적용 | 체육공원
171 | 2019.3 | 금천구청 | 2019 금천체육공원 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 마사토포장 | 기계:인력비율 | 기계시공100%반영 | ㅇ 신규 마사토 포장 기계·인력 비율조정필요 | 기계, 인력비 조정 및 부직포 수량 조정 ­ 기계, 인력비 : 백호(0.7㎥) 100% → 백호 90%, 인력 10% | 마사토포장은 상부 면고르기 등이 필요하므로 기계100%시공은 어려움 | 체육공원
172 | 2019.3 | 금천구청 | 2019 금천체육공원 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 마사토포장 | 부직포깔기 | 부직포 깔기 할증 20%반영 | ㅇ신규 마사토 포장 부직포 할증 조정필요 수량 조정 필요 | 할증 조정 ­ 부직포 수량(㎡) : 1.2(20) → 1.1(10%) | 부직포 할증은 10% 반영 | 체육공원
173 | 2020.3 | 금천구청 | 2020 금천체육공원 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 수목이식 | 지주목, 비료 | 지주목이 도면과 가격조사 규격이 상이하며 유기질비료 등 미반영 | ㅇ수목이식 지주목 단가 적용오류 및 유기질 비료 추가 필요 | 지주목 단가변경 및 유기질 비료 추가 | 수목 이식 공종 산출시 지주목 규격,단가 확인 철저 및 비료 반영 | 체육공원
174 | 2021.3 | 금천구청 | 2021 금천체육공원 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 가림막휀스 | 가격조사 | 가림막휀스를 임대 견적가로 반영 | ㅇ가림막휀스' 임대 일위대가 적용 과다 | ▶ 도심지공사 표준 설계대가 반영 | 가림막휀스 공종은 '도심지 공사 표준 설계대가' 반영 | 체육공원
175 | 2017.11 | 한강사업본부 | 난지 한강숲 조성사업 | 숲조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역서 | 제경비 | 원가계산서 | 안전관리비 적용오류 | ㅇ도급자관급 품목 중 식물 등 비과세 되는 품목은 부가세를 제외(/1.1 제외)하여 산출하여야 하나 부가세 포함 | 부가세 제외 반영 | 안전관리비의 도급자 관급 적용시 해당품목의 비과세 여부 확인 필요 | 한강공원
176 | 2017.11 | 한강사업본부 | 난지 한강숲 조성사업 | 숲조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 방풍막 | 해체품 | 방풍막 설치 후 해체하지 않음에도 해체품까지 반영 | ㅇ방풍막의 비계공(방진막설치) 품 적용 시 방품막 설치만 하고 제거는 하지 않으므로 설치 및 제거 품의 50%만 반영하여야 하나 100% 반영 | 비계공(방진막설치) 설치 및 제거 품의 50% 반영 | 품셈 방진망 설치 품은 설치 및 해체를 포함한 품임 | 한강공원
177 | 2017.11. | 동작구청 | 사육신역사공원 보수정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 자재단가 | 야자매트 | 고정핀 | 고정핀 가격조사시 견적서 1개만 조사 | ㅇ신규자재인 야자매트 고정핀의 단가 적용시 시중 물가지 3자단가 비교 후 최저가 반영 필요(600원 → 400원으로 조정) | 3자 비교단가 적용 | 신규자재 반영 시 3자비교단가 적용 | 근린공원
178 | 2017.11 | 중랑구청 | 용마폭포공원 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 단가산출 | 신규공종 | 토공산출 오류 | 신규공종의 노임단가 적용시 설계노임(2017년 상반기) 적용됨. | ㅇ신규공종의 노임단가를 실정보고 시점인 2017년도 하반기단가로 변경 | 노임단가 하반기 단가로 수정반영 | 설계변경시 노임단가 적용기준은 실정보고 승인시점임 | 폭포공원
179 | 2017.11 | 중랑구청 | 용마폭포공원 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 단가산출 | 정화조설치 | 토공산출 오류 | 정화조 설치품 적용 오류 | ㅇ정화조설치 토공 및 콘크리트타설을 인력품으로 적용되어 기계품으로 수정 | 인력시공을 기계시공으로 변경 | 장비진입이 가능한 현장여건에 맞게 품적용 반영 | 폭포공원
180 | 2017.11 | 중랑구청 | 용마폭포공원 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출 | 목재난간 | 볼트 | 난간 볼트캡 수량 오류 | ㅇ목재난간 브라켓이 설치하는 볼트너트 마감캡 수량 4개 -> 2개로 수정 | 수량산출 오류 | 현장여건에 맞게 수량산출 조정 | 폭포공원
181 | 2017.11 | 중랑구청 | 용마폭포공원 정비공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가 | 고무매트설치 | 토공산출 오류 | 고무매트(할증 5%) 적용오류 | ㅇ고무매트 할증량(5%) 반영에 대하여 적용이 과다하여 할증량 제외로 수정 | 할증량 적용항목 조정 | 과다한 할증량 조정 | 폭포공원
182 | 2017.11 | 양천구청 | 계남근린공원 데크숲길 조성공사(2차 구간) | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 데크공사 | 토공수량산출 | 토공량 수량산출시 소수2위까지 산출 | ㅇ일위대가의 토공량은 표준품셈 단위기준에 의거, 소수 3위로 정정하고 수량산출서와 일치 | 소수점 단위 일치 | 품셈기준에 따른 소수점단위 반영 | 근린공원
183 | 2017.11 | 양천구청 | 안양천생태공원 파크골프장 조성공사 | 운동시설 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 제비율 | 이윤 | 이윤요율 | 요율적용 오류 | ㅇ이윤의 요율은 당초 계약요율보다 높게 적용할 수 없음. 변경요율을 확인하여 계약 요율 밑으로 조정 | 계약요율 보다 아래로 조정 | 이윤 요율은 계약과 같거나 낮아야 함 | 안양천
184 | 2017.11 | 양천구청 | 안양천생태공원 파크골프장 조성공사 | 운동시설 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역서 | 수목식재 | 수식 | 엑셀 서식 오류로 노무비 미반영 | ㅇ식재공사 중 화살나무 노무비 단가 누락되어 반영 필요 | 노무비 반영 | 엑셀 링크작업시 누락되는 경우가 많으므로 주의 필요 | 안양천
185 | 2017.11 | 양천구청 | 안양천생태공원 파크골프장 조성공사 | 운동시설 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역서 | 식재 | 식재공사 | 대형 초화(대왕제브라 등)류 관목 식재품 적용 | ㅇ특수규격 초화(대왕제브라 등) 식재품을 관목식재로 오적용. 초화류의 규격이 크다로 해도 초화류 식재품이 별도 있으므로 규격에 아닌 수종에 따라 품 적용 | 초화단가 적용 | 규격이 크더라도 임의로 식재비 반영은 안되며 표준품셈에 근거 적용 | 안양천
186 | 2017.11 | 양천구청 | 안양천생태공원 파크골프장 조성공사 | 운동시설 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 식재 | 식재공사 | 식재품 오류 | ㅇ신규대가의 서부해당화, 가막살나무 식재품 오류 | 노무비 조정 | 품셈 확인 필요 | 안양천
187 | 2017.11 | 양천구청 | 안양천생태공원 파크골프장 조성공사 | 운동시설 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 가설공사 | 시설물공사 | 설치품 누락 | ㅇ신규대가의 안전휀스A 설치품 누락. 엑셀 파일 작업 시 링크를 안 걸거나 잘못거는 실수가 있음. 이를 위해 반드시 수기로 체크해야 함 | 노무비 반영 | 설계서 작성 시 설치품 반영 확인 | 안양천
188 | 2017.11 | 양천구청 | 안양천생태공원 파크골프장 조성공사 | 운동시설 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 가설공사 | 시설물공사 | 설치품 중복 오류 | ㅇ신규대가 안전휀스B,C 의 그물망설치품과 와이어설치품 이중반영. 품을 적용할 경우 중복되는지 확인 필요 | 중복된 품 삭제 | 설계서 작성 시 설치품 중복 반영 확인 | 안양천
189 | 2017.11 | 중랑구청 | 장미공원 조성공사(1,2구간) | 공원조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 컨테이터 도색 | 바탕만들기 | - 컨테이너 도색 바탕만들기 및 페인트 긁어내기 중복적용 | ㅇ 컨테이너 도색 바탕만들기 및 페인트 긁어내기 중복적용 | 중복 공종 미반영 | 공종 중복여부 검토 | 안양천
190 | 2017.11 | 중랑구청 | 장미공원 조성공사(1,2구간) | 공원조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 시설물공사 | 공구손료 | - 공구손료 경비는 재료비 항목이나 경비로 처리 | ㅇ 공구손료 경비는 재료비 항목이나 경비로 처리 | 공구손료 재료비로 수정하여 반영 | 기게경비 산출내역 확인 철저 | 중랑천
191 | 2017.11 | 성북구청 | 2017년 동부간선도로 도로변 녹지정비사업 | 녹지정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 관급자재 내역서 | 인조화강블럭 | 할증 적용 | 관급자재 할증미반영 | ㅇ관급자재 인조화강석블럭 수량산출시 자재할증 반영 - 인조화강석블럭 : 113㎡ → 117㎡ | 할증반영 | 공사자재는 할증반영 | 가로변녹지 | 이재일
192 | 2017.11 | 성북구청 | 2017년 동부간선도로 도로변 녹지정비사업 | 녹지정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 단가산출 | 잔토처리 | 작업효율 적용 오류 | 모래사질토 잔토처리 작업효율을 자갈섞인흙 자연상태로 반영 | ㅇ기계단가산출 잔토처리 BH0.7㎥ 작업효율 계수 적용 오류로 '자갈섞인흙 자연상태 0.6' → 사질토 흐트러진상태 0.75' 적용 | 작업효율계수 변경 (0.6→0.75) | 토양 상태에 따른 작업효율반영 | 가로변녹지 | 이재일
193 | 2017.11 | 성북구청 | 2017년 동부간선도로 도로변 녹지정비사업 | 녹지정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출서 | 인조화강블럭 | 모래 | 모래 과소 반영 | ㅇ수량산출서 인조화강석블럭포장 단면도 모래두께 오류 수정 (- 모래 : T30 → T40) | 모래수량 수정 | 도면에 따라 모래 수량 산출 | 가로변녹지 | 이재일
194 | 2017.11 | 성북구청 | 2017년 동부간선도로 도로변 녹지정비사업 | 녹지정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역서 | 덩굴장미 | 규격표기 | 내역서와 관급내역서 동일규격 상이하게 표기 | ㅇ덩굴장미 내역서 규격과 관급자재 규격이 상이하여 수정 ( 덩굴장미 : 3가지x2년생 → 2∼3가지x2년생) | 장미 규격 일치하게 수정 | 동일 공종은 설계서에서 동일하게 표기 | 가로변녹지 | 이재일
195 | 2017.11 | 성북구청 | 2017년 동부간선도로 도로변 녹지정비사업 | 녹지정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 자재조서 | 맥문동 식재 | 견적서 | 견적가격 반영 후 견적서 미첨부 | ㅇ자재단가 맥문동(3∼5분얼) 견적서 누락 | 견적서 2개 삽입 | 견적서 반드시 반영 | 가로변녹지 | 이재일
196 | 2017.11 | 강남구청 | 2017년 에코스쿨 조성공사(도성초, 언북중) | 학교공원화 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 목재난간 | 시설물공사 | 도색공종 추가반영 | ㅇ목재난간 단순 도색 추가이면 설계가 적용 후 도색공종 신규대가 산출필요 | 도색공정 적용 | 실제 설치된 품은 적용해주어야 함 | 학교
197 | 2017.11 | 강남구청 | 2017년 에코스쿨 조성공사(도성초, 언북중) | 학교공원화 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 수목전정 | 전정품 적용 | 도로변 전정작업에 일반전정품 적용 | ㅇ보통인부 단가 상이,하고 수목전정이 일반전정품으로 적영되어 있으나 현장여건상 도로가에서 교통안내원 등을 배치하여 작업해야 하는 가로수 전정, 강전정품 적용 | 가로수 전정 및 강전정품으로 변경 | 도로번 등 현장여건을 검토하여 맞는 품 적용 | 학교
198 | 2017.11 | 강남구청 | 2017년 에코스쿨 조성공사(도성초, 언북중) | 학교공원화 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 디딤석 포장 | 설치품 | 디딤석을 정원석놓기 품적용 | ㅇ현무암디딤석 포장이 돌놓기품(정원석놓기) 품으로 적영된 것은 타당치 않고 서울형품셈에 있는 디딤돌설치품으로 적용 필요 | 서울형 품셈 적용 | 디딤석 포장은 서울형 품셈 적용 | 학교
199 | 2017.11 | 강남구청 | 2017년 에코스쿨 조성공사(도성초, 언북중) | 학교공원화 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 식재 | 시설물공사 | 평떼(18*18)를 m2당 11매 반영 | ㅇ잔디식재는 평떼일 경우 잔디 규격에 따른 물량산출을 해야함. 본공사에서는 18cm 잔디를 식재하였으므로 한국잔디 31매로 적용(1/(0.18*0.18)*1.1) | 수량 오류 수정 | 평떼일 경우 잔디 규격에 맞게 물량 적용 | 학교
200 | 2017.11 | 강남구청 | 2017년 에코스쿨 조성공사(도성초, 언북중) | 학교공원화 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 제초작업 | 잔재물 운반 | 근거불명확 | ㅇ제초 작업 후 외부운반을 설계로 적용하였으나 이에 대한 근거가 미약하여 확실한 근거를 제시해야 함. 제초후 실측한 무게를 제시하거나 실제로 운반한 트럭과 운반거리로 증빙 | 적용 근거(트럭운반 사진) 첨부 | 물량이 확인되어야 하는 항목은 증빙서류 검토 철저 | 학교
201 | 2017.12 | 영등포구청 | 2017년 생활권 공원녹지 조성공사 | 공원조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 단가산출 | 콘크리트 부수기 | 소형브레이커 | 경계석 철거시 소형브레이커+공기압축기 동시 사용시 기계경비 반영 | ㅇ 신규 경계석 철거시 콘크리트 부수기 공종으로 소형브레이커+공기압축기를 사용하는데 대부분 소형브레이커만 반영하고 있으나 브레이커 사용시 공기를 주입하여야 하므로 동시 반영 필요 | 내역서 재작성 | 콘크리트포장 철거시 동시 반영 | 생활권녹지
202 | 2017.11 | 중부공원녹지사업소 | 2017년 중랑캠핑숲 친수공간 조성사업 | 친수공간 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | EGI 가설울타리 | 해체품 | EGI 가설울타리 해체품 과소반영 | ㅇ 신규대가 제1호(EGI가설울타리 설치해체) 해체품이 과소적용됨 | •신규대가 제1호(EGI가설울타리 설치해체) 해체품 수정 적용(0.001 → 0.01) | 품셈 적용시 수치 정확히 확인 | 캠핑장
203 | 2018.11 | 중부공원녹지사업소 | 2018년 중랑캠핑숲 친수공간 조성사업 | 친수공간 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | EGI 가설울타리 | 공구손료 | EGI 가설울타리 내역서 항목 적용 오류 | ㅇ 신규대가 제1호(EGI가설울타리 설치해체) 기계경비 및공구손료가 노무비로 잘못 반영됨 | •신규대가 제1호(EGI가설울타리 설치해체) 기계경비 및 공구손료가 노무비로 반영 | 가설공사비는 모두 경비로 반영 | 캠핑장
204 | 2019.11 | 중부공원녹지사업소 | 2019년 중랑캠핑숲 친수공간 조성사업 | 친수공간 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 펌프설치 | 일반펌프 | 친수공간펌프를 일반펌프 품으로 적용 | ㅇ 펌프설치' 설치품이 일반펌프로 적용되어 집수정 배수펌프로 변경할 것 | •일반펌프 품을 집수정펌프 설치 품으로 변경 | 친수공간펌프는 집수정배수펌프 품으로 적용 | 캠핑장
205 | 2017.12 | 강서구청 | 봉제산근린공원(자연체험학습원) 동네뒷산 조성공사 | 자연및생태 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 단가산출 | 토사반입 | 토사운반 | 일반공사현장내 운반비계상은 제외 운반비계상 불필요 | ㅇ 토사반입 시 반출지 공사현장의 토사운반비 반영여부 확인 후 운반비 중복 반영으로 오류 적용 | 토사운반비 제외 | 서울시는 대부분 토사 발생지에서 운반비를 반영하므로 토사반입시 무대반입 적극 검토 | 근린공원
206 | 2018.12 | 강서구청 | 봉제산근린공원(자연체험학습원) 동네뒷산 조성공사 | 자연및생태 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 조경석쌓기 | 산철쭉 식재 | 사이목을 군식식재 적용 | ㅇ 사이목(산철쭉 등) 단가산출시 단식과 군식 구분 적용 | 조경석 사이목은 단식적용 | 조경석 사이목은 단식적용 | 근린공원
207 | 2019.12 | 강서구청 | 봉제산근린공원(자연체험학습원) 동네뒷산 조성공사 | 자연및생태 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 조경석쌓기 | 중첩률 | 조경석쌓기에 중첩률 미반영 | ㅇ조경석쌓기 4~6목도 구분 및 중첩율 적용 | 중첩률 반영 | 조경석쌓기 품작성시 수직높이로 측정하고 중첩률 반영 | 근린공원
208 | 2020.12 | 강서구청 | 봉제산근린공원(자연체험학습원) 동네뒷산 조성공사 | 자연및생태 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 가설사무실 | 가설사무실 | 가설사무실 설치비 재료비, 노무비 등으로 반영 | ㅇ가설사무실 설치에 대한 대가를 경비로 적용할 것 | 가설사무실 설치비는 경비항목으로 적용 | 가설사무실 설치비는 경비항목으로 적용 | 근린공원
209 | 2021.12 | 강서구청 | 봉제산근린공원(자연체험학습원) 동네뒷산 조성공사 | 자연및생태 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 배관리벳이음 | 공구손료 | 공구손료를 경비로 반영 | ㅇ'배관리벳이음' 등에 적용된 공구손료를 재료비에 반영 | 공구손료 재료비로 수정반영 | 공구손료는 재료비에 반영 | 근린공원
210 | 2017.12 | 중랑구청 | 봉화산근린공원 무장애숲길(자락길) 조성 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출 | 오일스테인 칠 | 칠물량 | 시공 전 설계변경으로 추후 물량 확인 필요 | ㅇ오일스테인 실물량 적용 후 추후 정산 필요 | 시공 후 실물량 정산 | 데크구간별 물량표를 작성해 실물량 재확인 | 근린공원
211 | 2017.12 | 중랑구청 | 봉화산근린공원 무장애숲길(자락길) 조성 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출 | 데크가림막 | 데크물량 | 시공 전 설계변경으로 추후 물량 확인 필요 | ㅇ데크 가림막 판재 수량산출 오류 수정 필요 | 시공 후 실물량 정산 | 데크구간별 물량표를 작성해 실물량 재확인 | 근린공원
212 | 2017.12 | 중랑구청 | 봉화산근린공원 무장애숲길(자락길) 조성 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 시설물공사 | 낙찰률 적용 | 낙찰률 적용 오류 | ㅇ낙찰률 대신 설계가 대비 계약비율로 계산하여 적용 | 낙찰률 수정 반영 | 개찰시 확정된 낙찰률 확인 필요 | 근린공원
213 | 2017.12 | 서대문구청 | 2017년 가로변 녹지량 확충사업 | 가로수 생육환경 개선 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 단가산출 | 시설물공사 | 노무비 적용 시기 | 신규공종에 노임단가를 전년도 노임적용 | ㅇ신규공종의 노임단가 적용시 설계노임(2016년도) 적용됨. | 신규공종의 노임단가를 2017년도 하반기단가로 변경 | 설계변경시 노임단가 적용기준 | 가로변녹지
214 | 2017.12 | 서대문구청 | 2017년 가로변 녹지량 확충사업 | 가로수 생육환경 개선 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 단가산출 | 초화류식재 | 작업효율 | 가로변 초화류 식재를 양호적용 | ㅇ신규공종의 가로변 초화류식재품에 작업효율 양호적용 | 신규공종인 초화류식재의 식재조건을 양호 → 불량으로 변경 | 도로변,하천변,절개지 등은 불량 적용 | 가로변녹지
215 | 2017.12 | 서대문구청 | 2017년 가로변 녹지량 확충사업 | 가로수 생육환경 개선 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 단가산출 | 수목식재 | 식재품 조정 | 지주목 미설치하면서 식재품의 100% 반영 | ㅇ지주목 미설치시 식재품10% 감액 미적용. | 신규공종 중 지주목 미설치 수목식재품 10% 감액 | 지주목 미설치시 수목식재품의 10% 감액 | 가로변녹지
216 | 2017.12 | 서대문구청 | 2017년 가로변 녹지량 확충사업 | 가로수 생육환경 개선 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가 | 덩굴제거 | 기타잡비 | 기타잡비 내역서 항목반영오류 | ㅇ기타잡비(인력품의 5%)를 경비로 적용오류됨. | 넝쿨제거일위대가 중 기타잡비(인력품의 5%) 적용항목을 경비 → 재료비 로 수정 | 기타잡비는 재료비로 반영됨. | 가로변녹지
217 | 2017.12 | 서부공원녹지사업소 | 선유도 무장애 친화공원 조성사업 조경공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출서 | 데크쉼터 | 앵커볼트 | 물량 오류 | ㅇ앵커볼트 설치수량 오류,물량은 반드시 현장에서 확인 후 반영 처리 | 현장에 맞게 적용 | 물량은 현장에서 확실하게 파악 필요 | 선유도공원
218 | 2017.12 | 서부공원녹지사업소 | 선유도 무장애 친화공원 조성사업 조경공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 데크설치 |  | 잡재료비 기준 오류 | ㅇ데크설치 공종의 잡재료비 산정시 주재료비 대상기준 오류 수정(각관->목재데크) | 잡재료비 대상기준을 목재데크로 변경 | 할증 적용은 품셈 주석을 확인 필요 | 선유도공원
219 | 2017.12 | 서부공원녹지사업소 | 선유도 무장애 친화공원 조성사업 조경공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 철거공사 |  | 폐기물 상차비 누락 | ㅇ폐콘크리트 운반 처리를 위하여 폐기물 상차비는 시공사에 반영하거나 폐기물업체에 반영하여야 함. 주로 시공사에 반영하여 처리됨. 본공사에 폐기물 상차비 반영 | 상차비 반영 | 현장에서 발생되는 품은 설계변경시 반영하도록 함 | 선유도공원
220 | 2017.12 | 서부공원녹지사업소 | 선유도 무장애 친화공원 조성사업 조경공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 재료할증 |  | 할증 오류 | ㅇ무석면시멘트판넬포장 자재비 할증은 당초 계약단가에 반영된 할증3% 적용. 품셈에 10% 할증이 적용된다 해도 당초 계약시 할증이 3%라면 계약에 의거하여 같은 요율로 반영 | 계약 요율 적용 | 할증적용은 계약당초의 요율 적용 | 선유도공원
221 | 2017.12 | 서부공원녹지사업소 | 선유도 무장애 친화공원 조성사업 조경공사 | 공원정비 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 판넬설치 |  | 공종 중복 | ㅇ판넬 시공방법이 사춤몰탈과 에폭시 둘다 적용되어 있음. 현장에 맞게 사춤몰탈로 적용하고 에폭시 삭제 | 중복된 품 삭제 | 품셈 적용시 내용을 확인 후 중복되지 않도록 적용 | 선유도공원
222 | 2017.12 | 양천구청 | 2017년 안양천생태공원 제방사면녹화사업 | 자연및생태 | 설계변경심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 가설사무실 | 철거품 | 가설사무실 설치비만 반영하고 해체비 미반영 | ㅇ가설물(사무실, 창고) 해체품 추가 반영 | 일위대가표에 가설물 해체품 추가반영 | 가설사무실 반영시 설치 및 해체 여부에 따라 품 반영 | 안양천
223 | 2017.12 | 양천구청 | 2017년 안양천생태공원 제방사면녹화사업 | 자연및생태 | 설계변경심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 앙카볼트설치 | 노임적용 | 앵카볼트설치에 철골공 적용 | ㅇ일위대가(제73호표) 운동시설물이설 앵카볼트 설치에 철골공 적용 | 적용 노임종류 변경 (철골공→철공) | 앙카볼트 설치는 철공으로 적용 | 안양천
224 | 2017.1 | 중랑구청 | 근교산등산로 정비공사 | 등산로조성 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 수량산출 | 데크 철골조 설치 |  | 각관 할증수량 미반영 | ㅇ각관(철골조) 재료비 할증 미반영 | 재료비 할증 및 고재처리 반영 | 철물은 재료비 할증(5%)을 반영하고 할증량의 70%에 대하여 고재처리 반영 | 산림
225 | 2017.12 | 한강사업본부 | 한강이촌권역 자연성 회복사업 | 자연및생태 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 초화류 식재 | 작업효율 적용 | 성토지 작업효율 과다적용 | ㅇ식재지가 성토지로 초화류 식재 작업효율 조정(보통 → 양호) | 작업효율 조정(보통→양호) | 성토지 초화식재는 작업효율 양호 적용 | 한강공원 |  | 35 | 30
226 | 2017.12 | 한강사업본부 | 한강이촌권역 자연성 회복사업 | 자연및생태 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 경계엣지 | 작업효율 적용 | 경계엣지 설치품 근거 미흡 | ㅇ경계엣지 설치품 근거가 미흡하여 서울형 품셈 적용 검토 | 서울형 품셈 적용 | 경계엣지는 서울형 품셈 적용 | 한강공원 |  | 460 | 550
227 | 2017.12 | 한강사업본부 | 한강이촌권역 자연성 회복사업 | 자연및생태 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 교목식재 | 낙찰률 적용 | 낙찰률 미적용 | ㅇ팥배나무 낙찰율 미적용 단가 적용 | 낙찰률 적용 | 신규공종 낙찰률 적용 | 한강공원 |  | 1.4 | 1.4
228 | 2017.12 | 한강사업본부 | 한강이촌권역 자연성 회복사업 | 자연및생태 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 터파기 | 노무비 적용 시기 | 노무비 기존 단가 적용 | ㅇ노무비 적용단가 실정보고 당시단가 미적용 | 실정보고 당시 단가 적용 | 신규공종은 실정보고단가 당시 단가로 적용 | 한강공원
229 | 2017.12 | 한강사업본부 | 한강이촌권역 자연성 회복사업 | 자연및생태 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 자재조서 | 조경석 | 가격조사 | 조경석 단가 가격정보 미적용 | ㅇ조경석 단가 가격정보 미적용 | 조경석 단가 조달청 단가 적용 | 조경석 단가는 조달청 공표가격 적용하고 가급적 관급자재로 반영 | 한강공원
230 | 2017.12 | 한강사업본부 | 이촌지구 지연(형) 호안 복원사업 | 자연및생태 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 단가산출 | 잔토처리 | 사토장 | 토석정보 및 주변공사장 미조회 | ㅇ토공 잔여량 사토장 지정은 토석정보 및 주변 공사장에 대한 지속적인 모니터링 실시 | 토석정보 및 타공사장 조회 | 잔토처리는 토석정보 및 주변 공사장 등 사용처 조회할것 | 한강공원
231 | 2017.12 | 한강사업본부 | 이촌지구 지연(형) 호안 복원사업 | 자연및생태 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 내역서 | 수목이식 | 공종 명칭 | 내역서와 도면에 공종명 상이 | ㅇ 이식수목의 공종명이 내역서와 도면에 명칭이 상이함. | 공종명칭 통일 | 내역서 도면 등 설계서 내에 공종 명칭이 동일한지 주의 | 한강공원
232 | 2017.12 | 도봉구 | 동북체육공원조성사업 | 운동시설 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 교목식재 | 크레인 | 수목 규격별 크레인규격이 동일함 | ㅇ신규대가 제177~179호표에 적용된 크레인(타이어)의 규격을 흉고(근원) 직경에 따라 차등 적용필요 | ▶ 적용된 크레인 차등 적용 | 수목 규격별 크레인 규격 차등 적용 | 체육공원
233 | 2017.12 | 도봉구 | 동북체육공원조성사업 | 운동시설 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 로프엣지 | 로프엣지 | 품적용 근거 미흡 | ㅇ신규대가 제169호표 마닐라로프엣지에 적용된 보통인부를 서울형품셈 기준으로 적용필요 | ▶ 서울형 품셈 적용 | 엣지 설치는 서울형품셈 적용 | 체육공원
234 | 2017.12 | 도봉구 | 동북체육공원조성사업 | 운동시설 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 정원석 쌓기 및 놓기 | 정원석 쌓기 및 놓기 | 조경석 쌓기 품을 정원석쌓기품으로 적용 | ㅇ신규대가 제290호표 정원석 쌓기 및 놓기를 조경유용석 쌓기 및 놓기로 변경적용 필요 | ▶ 조경 유용석 쌓기 및 놓기 품 적용 | 조경석 쌓기 품은 유용석쌓기 품적용 | 체육공원
235 | 2017.12 | 도봉구 | 동북체육공원조성사업 | 운동시설 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 급배수 및 제어공사 | 급배수 및 제어공사 | 공구손료 경비항목에 계상 | ㅇ신규대가 제193~199호표에 적용된 공구손료를 경비에서 재료비로 변경 적용 필요 | ▶ 공구손료 재료비로 변경 적용 | 공구손료는 재료비 항목으로 적용 | 체육공원
236 | 2017.12 | 도봉구 | 동북체육공원조성사업 | 운동시설 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 벽돌쌓기 | 소운반 | 벽돌 소운반 반영 | ㅇ신규대가 제174호표 벽돌쌓기 반영된 소운반 품은 기존품에 포함이므로 미반영 필요 | ▶ 소운반 품 제외 적용 | 기초단가에 중복품 적용 여부 확인 | 체육공원
237 | 2017.12 | 도봉구 | 동북체육공원조성사업 | 운동시설 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 노무비 | 노무비 적용 시기 | 하반기 신규공종 노무비를 상반기 적용 | ㅇ신규대가에 적용된 노무비를 설계변경 시점인 하반기로 적용필요 | ▶ 신규 적용 공종 2017년 하반기 단가 적용 | 노무비 적용시기는 실정보고 승인 시점으로 반영 | 체육공원
238 | 2017.12 | 도봉구 | 동북체육공원조성사업 | 운동시설 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 초화류 식재 | 작업효율 | 인공지반에 초화류식재 효율 보통적용 | ㅇ신규대가 제140~149호표에 적용된 초화류식재 품을보통에서 양호로 변경적용 필요 | ▶ 초화류 식재 품을 양호로 적용 | 인공지반 초화류식재 효율은 양호 적용 | 체육공원
239 | 2017.12 | 도봉구 | 동북체육공원조성사업 | 운동시설 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 흙포장 | 거래조건 | 현장설치도 흙포장에 노무비, 경비 등 별도 적용 | ㅇ신규대가 제152호표 흙포장(옥상)에 적용된 마사토의 재료비 외 노무비와 경비 미적용 필요 | ▶ 노무비와 경비부분 제외 적용 | 거래조건이 현장설치도인 흙포장은 재료비만 반영 | 체육공원
240 | 2017.12 | 도봉구 | 동북체육공원조성사업 | 운동시설 | 설계변경 심의 | 설계변경 | 일위대가표 | 수목식재 | 굴삭기 | 일위대가표와 기계경비 금액 상이 | ㅇ신규대가 179호표에 반영된 굴삭기(무한궤도)의 재료비와 경비가 산출근거와 상이함 | ▶ 산출근거에 맞게 재료비와 경비 적용 | 엑셀 수식 링크 확인 철저 | 체육공원
이재일
이재일
이재일

## 착수전설계도서검토
착수전 설계도서 검토 사례
164 | #REF!
연번 | 발생년월 | 발 주 처 | 공 사 명 | 공사종류 | 행정사항별 | 대분류 | 소분류 | 공 종 | 세부공종 | 오류 요약 | 세 부 내 용 | 조치내용 | 착안사항 | 현장위치
1 | 2013.12 | 한강사업본부 | 양화한강공원 친수공원 조성사업 | 친수공간조성 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 수량산출서 | 포장 | 부직포 | 투수블럭포장 하부 부직포 미반영 | ㅇ서울시 보도공사 설계시공 지침 미 준수 - 모래층 유실방지용 부직포(투수성 포장용) 깔기 미반영 | 투수포장의 경우 기층 상하부(2회)에 투수시트 설치 | 서울시 보도포장 설계시공 지침 준수 | 한강공원
2 | 2014.12 | 한강사업본부 | 양화한강공원 친수공원 조성사업(2차) | 친수공간조성 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 수량산출서 | 포장철거 | 되메우기 | 콘크리트 등 포장 철거 후 되메우기용 성토수량 미반영 | ㅇ기존구조물 철거구간 되메우기용 성토량 미반영 - 철거수량[콘크리트깨기(T200), 포장깨기(T150), 호안블럭철거(T150)]만큼 성토량 반영 필요 (흙쌓기 및 외부반입 필요량 2,388㎥) | 미 반영된 성토(외부반입)량 반영 | 철거 공간에 대한 되메우기 성토반영 | 한강공원
3 | 2014.12 | 한강사업본부 | 양화한강공원 친수공원 조성사업(2차) | 친수공간조성 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 수량산출서 | 물놀이장 | 레진몰탈 | 물놀이장 월류부 에폭시 레진몰탈 미반영 | ㅇ물놀이장 월류부(수직부) 에폭시 레진몰탈 물량 미반영 - 미 반영된 레진몰탈 282.452㎡ 반영 필요 | 미 반영된 레진몰탈 반영 | 레진 몰탈 등 수량 확인 철저 | 한강공원
4 | 2014.12 | 한강사업본부 | 양화한강공원 친수공원 조성사업(2차) | 친수공간조성 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 내역서 | 맨홀인상 | 맨홀인상 | 기존 포장 철거 후 성토지역 상수도 맨홀인상 미반영 | ㅇ성토구간 내 기존 맨홀인상 공종 미반영 - 철거구간 내 기존 상수맨홀 3개소가 있으나, 성토 시 매몰우려가 있어 인상 필요 | 기존 상수맨홀 인상 반영 | 맨홀 인상 및 인하에 대한 검토 철저 | 한강공원
5 | 2014.12 | 한강사업본부 | 양화한강공원 친수공원 조성사업(2차) | 친수공간조성 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 일위대가표 | 아스콘포장철거 | 절삭 | 아스콘포장절삭 공종에 아스콘포장깨기 대가 반영 | ㅇ설계서 간 공종 불일치(도면: 아스팔트 절삭, 내역서: 아스팔트 깨기) - 아스팔트(T50)은 깨기가 불가능하므로 도면에 맞게 아스팔트 절삭 반영 필요 | 아스팔트 절삭으로 반영 | 공종에 맞는 적정 대가 반영 | 한강공원
6 | 2014.12 | 한강사업본부 | 양화한강공원 친수공원 조성사업(2차) | 친수공간조성 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 도면 | 인조화강석 포장 | 부직포 | 서울시 보도공사 설계시공 지침 미준수 (부직포 1장만 반영) | ㅇ인조화강석블럭 포장하부 부직포 2회 반영 필요 (골재층 하부 1회, 모래층 하부 1회) - 보도공사 설계시공 지침에 따라 미반영 된 모래층 유실방지용 부직포깔기 반영 필요 | 모래층 유실방지용 부직포깔기 2회 반영 | 서울시 보도포장 설계시공 지침 준수 | 한강공원
7 | 2014.12 | 한강사업본부 | 양화한강공원 친수공원 조성사업(2차) | 친수공간조성 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 일위대가표 | 세륜기 설치 | 기초 콘크리트 | 세륜기 설치 용 기초콘크리트 설치대가 미반영 | ㅇ 세륜기 설치 용 기초 콘크리트 설치대가 미반영(부대공) - 도면에 맞게 기초콘크리트 설치 및 타설비용(철근배근, 거푸집 등) 반영 필요 | 기초콘크리트 타설 비용 반영 | 세륜기 설치 시 기초콘크리트 반영 | 한강공원
8 | 2014.12 | 한강사업본부 | 양화한강공원 친수공원 조성사업(2차) | 친수공간조성 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 도면 | 기계실 | 스틸그레이팅 | 기계실 상부 뚜껑 및 스틸그레이팅 설치 미반영 | ㅇ기계실 뚜껑, 집수정 그레이팅 설치 물량 미반영(구조물공) - 추락사고 방지 용 기계실 뚜껑 및 집수정 그레이팅 설치 반영 필요 | 추락사고 방지 용 기계실입구 뚜껑 및 집수정 그레이팅 반영 | 구조물 설치 시 개구부 추락방지 용 시설 필수 반영 | 한강공원
9 | 2014.12 | 한강사업본부 | 양화한강공원 친수공원 조성사업(2차) | 친수공간조성 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 도면 | 호안마감 | 마감돌 | 호안 마감돌 미반영 | ㅇ유수에 의한 호안 상부 마감돌(호박돌40%+강자갈60%) 유실 우려 - 계류 호안 상부 마감이 호박돌40%+강자갈60% 로 설계되어 계류 흐름에 의한 유실 및 미관 불량(콘크리트면 노출 등)이 예상되어 조경석(4목, 6목) 추가 반영 필요 | 계류흐름에 의한 유실방지 등을 위한 조경석 추가 반영 | 계류 공사 시 유수에 의한 유실을 대비한 설계 검토 필요 | 한강공원
10 | 2016.2 | 한강사업본부 | 한가도심 생태공원 확충 조성사업 | 공원조성 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 수량산출 | 호안철거 | 폐기물처리비 | 설계서 간 철거수량 상이 및 폐기물처리비 누락 | ㅇ호안블럭 철거 수량 및 폐기물처리비 누락 | 누락된 철거 수량 및 폐기물처리비 반영 | 철거공종 설계 반영 시 폐기물처리비 반영 여부 확인 | 한강공원
11 | 2016.2 | 한강사업본부 | 한가도심 생태공원 확충 조성사업 | 공원조성 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 일위대가표 | 가설사무실 | 가설사무실 | 현장여건에 맞지 않는 조립식 가설 사무실 설계에 따른 비용과다 발생 | ㅇ현장여건 및 공사기간을 고려한 가설사무실 반영 필요 - 조립식 가설사무실을 컨테이너형 가설사무실로 변경 | 컨테이너형 가설사무실로 변경 | 공사기간 및 현장여건을 고려한 컨테이너 사무실 반영 필요 | 한강공원
12 | 2016.2 | 한강사업본부 | 한가도심 생태공원 확충 조성사업 | 공원조성 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 일위대가표 | 상수도관 부설 | 접합 | 상수관(D=300mm이하)에 kp메키니컬 접합 반영 | ㅇ상수관 규격 별 기준에 맞는 접합공법 변경(kp메키니컬 → 타이튼접합) 필요 - 서울시 상수도관 부설은 D=400mm이상 관로의 경우 안전성을 감안하여 KP메키니컬 접합을 적용하고, D=300mm 이하 관로는 타이튼 접합으로 적용 | 접합공법 변경 (kp메키니컬 → 타이튼접합) | 상수관 규격에 맞는 접합공법 적용 (서울시 상수관 설치 기준 확인) | 한강공원
13 | 2016.2 | 한강사업본부 | 한가도심 생태공원 확충 조성사업 | 공원조성 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 제비율 | 산업안전보건관리비 | 산업안전보건관리비 | 산업안전보건관리비 비교 산식 미적용 | ㅇ산업안전보건관리비 반영 시 도급자관급 포함공사는 a.(재료비+직노+도급자관급)×율 b.(재료비+직노)×율×1.2 상기 2개 산식 중 작은 값을 적용하고, 수목 등 비과세 품목은 부가세 제외(/1.1 제외) 하여 산출하여야 하나 산식 비교 없이 산업안전보건관리비 적용 | 산업안전보건관리비는 비교산식 작성 후 작은 값 반영 | 산업안전보건관리비 비교산식 계산 및 적용 철저 | 한강공원
14 | 2014.3 | 한강사업본부 | 양화한강공원 친수공원 조성사업 | 공원조성 | 착수전 설계도서검토 | 사전검토 | 내역서 | 안전시설 | 안전시설(보행자도우미 포함) 설치 | 자전거 이용자, 보행자 안전을 위한 유도자 및 안전시설 설치 미반영 | ㅇ보행자 및 자전거 이용자 안전을 고려한 부대공(가림막 휀스, 라바콘 등) 반영 필요 | 안전시설(가림막 휀스, 라바콘) 반영 | 시민 이용이 많은 한강변 공사 시 안전시설 반영 필요 | 한강공원
15 | 2014.7 | 한강사업본부 | 암사생태공원 시설확충 및 정비공사 | 공원정비 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 시방서 | 시설물설치 | 데크설치 | 데크 설치 시방 상세 미 표기 | ㅇ데크 설치관련 시방상세 도면 내 명기 필요 - 데크 자재, 규격, 마감처리 등 시방내용 상세 명기 필요 | 시방서의 내용을 설계서에 표기 | 착수 전 시방서 확인 철저 | 한강공원
16 | 2014.7 | 한강사업본부 | 암사생태공원 시설확충 및 정비공사 | 공원정비 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 도면 | 데크공사 | 목재데크 | 데크 설치 용 자재에 일반철물 적용 (녹 발생 미 고려) | ㅇ데크용 철물은 녹슬지 않는 스텐레스 또는 도금제품으로 반영 필요 - 일반 철재로 적용 시 녹막이페인트칠 반영 필요 | 녹 방지용 자재 및 도장 반영 | 철재 설치 공사 시 녹슬지 않도록 자재 및 도장 반영 필요 | 한강공원
17 | 2014.7 | 한강사업본부 | 암사생태공원 시설확충 및 정비공사 | 공원정비 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 내역서 | 식재 | 수목식재 | 서울시 조경공사 설계기준 미적용 (수목 할증율 과다, 시비품 중복) | ㅇ서울시 조경공사 설계기준 미적용(수목 자재 할증 과다적용, 시비 대가 중복 ) - 수목 자재 할증 조정 필요(품셈 기준(10%) → 서울시 조경공사 설계기준( 3%)) - 식재품에 시비품이 포함되어 있으므로 비료 포설비 제외 필요 | 서울시 조경공사 설계기준에 맞게 적용 (수목 자재 할증 3% 반영, 시비 대가 제외 ) | 수목시비품 적용 여부 및 할증율 확인 | 한강공원
18 | 2014.5 | 서대문구 | 북한산자락길 조성공사 | 등산로정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 내역서 | 제비율 | 일반관리비 | 일반관리비 법정요율 미적용 | ㅇ일반관리비 법정요율 미적용 | 법정 제비율 적용 | 원가계산서 검토 시 당해연도 제비율 확인 철저 | 산림
19 | 2014.5 | 서대문구 | 북한산자락길 조성공사 | 등산로정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 도면 | 데크 | 데크 기초 | 철재기둥 하부(기초콘크리트 매몰 부) 부착 강화용 이형철근 미반영 | ㅇ데크 철재기둥 하부(기초콘크리트 매몰부)에 부착력 강화용 이형철근 반영 필요 | 철재기둥 하부에 이형철근 설치 반영 | 데크 기둥과 기초 콘크리트 부착 강화를 위한 이형철근 반영 | 산림
20 | 2014.5 | 서대문구 | 북한산자락길 조성공사 | 등산로정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 도면 | 데크 | 데크 난간 | 난간 설치 미흡 | ㅇ데크난간은 데크기둥과 연결하여 설치하는 것이 흔들림 없이 안전함. 난간 연결부 보완하여 시공 필요. | 실정보고후 보완 시공조치 | 데크난간은 가급적 데크 기둥과 연결 | 산림
21 | 2014.5 | 서대문구 | 북한산자락길 조성공사 | 등산로정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 도면 | 데크 | 볼트 | 데크 자재에 철재볼트 반영 (녹 발생 미 고려) | ㅇ관리상 문제(녹발생 등)를 고려하여 일반 철재 볼트를 스탠 스크류 볼트로 조정 필요 | 스테인레스 볼트로 변경 | 데크 볼트는 스테인레스 제품 사용 | 산림
22 | 2014.6 | 중랑구 | 2014년 가로수 생육환경 개선사업 | 가로수생육환경 | 보도공사사전심사제 | 설계도서 검토 | 일위대가표 | 보도걷어내기 | 보도걷어내기 | 보도블록 철거품 과다 적용 | ㅇ보도블록 철거대가 조정 필요(인력 → 기계 ) - 기존 보도블록을 재활용하지 않을 경우 기계걷어내기로 반영 필요 (검토근거 : 공사시방서(page 90) 및 보도공사설계시공매뉴얼) | 기계걷어내기로 변경 | 재활용 하지 않는 보도블록 철거는 기계철거 반영 | 가로변녹지
23 | 2014.6 | 중랑구 | 2014년 가로수 생육환경 개선사업 | 가로수생육환경 | 보도공사사전심사제 | 설계도서 검토 | 수량산출 | 보도재포장 | 모래포설 | 블록 재포장 시 기존모래 재활용 여부에 따라 두께 조정 필요 | ㅇ보도 재포장 모래안정층 시공방법 재검토 필요 - 모래안전층이 40mm로 반영되어 있으나, 기존 모래안정층 재사용 여부를 판단하여 모래부설량 조정 필요 → 모래안정층 제거 후 시공 할 경우 : 모래부설 두께 30mm → 모래안정층 제거없이 시공 할 경우 : 평탄성 조정량만 반영 (검토근거 : 공사시방서(page 90) 및 보도공사설계시공매뉴얼) | 모래수량 조정(감) | 기존 모래 재사용 시 모래부설량 조정(감) | 가로변녹지
24 | 2014.6 | 중랑구 | 2014년 가로수 생육환경 개선사업 | 가로수생육환경 | 보도공사사전심사제 | 설계도서 검토 | 수량산출 | 수목보호덮개철거 | 고재처리 | 철거시설 고재량 실중량 미반영 (과소 적용) | ㅇ수목보호덮개 철거 고재처리량 과소 적용 - 수목보호덮개 철거 수량의 70%로 고재처리 반영 됨(실중량 반영 필요) | 고재처리량은 실중량 반영 | 철거공사 고재처리는 실중량 반영 | 가로변녹지
25 | 2014.6 | 중랑구 | 2014년 가로수 생육환경 개선사업 | 가로수생육환경 | 보도공사사전심사제 | 설계도서 검토 | 단가산출 | 토사운반 | 덤프트럭규격 | 토공 운반비 과다 산출 (덤프트럭 규격 조정 필요) | ㅇ현장여건, 운반 효율 및 적재량을 감안하여 토사 운반장비 조정 필요 - 덤프트럭 15ton → 덤프트럭 24ton | 덤프트럭 규격 조정 (15ton → 24ton) | 특별한 사항이 없는 한 토사운반은 덤프트럭 24ton 적용 | 가로변녹지
26 | 2014.9 | 동부공원녹지사업소 | 서울고등법원 옥상녹화텃밭 조성공사 | 옥상녹화 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 도면 | 시설물설치 | 시설물 설치 | 디딤목 표면 미끄럼방지처리 미반영 | ㅇ보행 안전 및 편의성을 고려한 디딤목 설치 필요 - 디딤목 표면에 미끄럼방지 처리 반영 - 이용자 보폭을 고려한 디딤목 간격 조정 | 디딤목 미끄럼방지가공 반영 및 보폭을 고려한 간격 조정 | 보행자 안전 및 보행편의성 고려 | 건물옥상
27 | 2014.9 | 동부공원녹지사업소 | 서울고등법원 옥상녹화텃밭 조성공사 | 옥상녹화 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 내역서 | 식재기반공사 | 기반공사 | 재료비만 반영되어 있고 설치비 및 기존방수 보수비용 누락 | ○ 명확한 수량산출에 따른 산출근거가 누락되어 있고 내역서 상 설치비와 기 존 방수 및 보수비용이 누락됨 | 발주처 협의 후 설계변경 시 반영 | 재료비로만 반영된 견적서일 경우 설치비 반영 및 보수비용에 대해서는 정확한 금액 표시 | 건물옥상
28 | 2014.9 | 동부공원녹지사업소 | 서울고등법원 옥상녹화텃밭 조성공사 | 옥상녹화 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 내역서 | 비료 | 식재공사 | 식재의 생육활착을 위한 시비 미 반영 | ○ 옥상이란 특수성을 감안하여 식재수종의 조기활착 및 생리증진을 위해 시비 반영 필요 | 발주처 협의 후 설계변경 시 반영 | 옥상은 따로 시비가 어렵기 때문에 처음 시공시 시비 반영 필요 | 건물옥상
29 | 2014.6 | 관악구청 | 신림근린공원 위험절개지 정비공사 | 공원정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 기타 | 가설공사 | 바닥천공 | 소음대책 등 현장관리 | ○ 소일네일링 등 천공시 발생되는 소음이 주택가의 소음적용 기준치를 넘을것 으로 판단되어 이에 대한 현장관리 및 대책마련 필요 | 사전 안내, 주간위주 작업시행, 방음벽 설치, 천공기 주변 방음판설치 | 착공전 방음벽 설치 등 소음대책 마련 | 근린공원
30 | 15.4.20 | 중부공원녹지사업소 | 중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성사업 | 공원조성 | 사전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 도면 | 목재계단 설치 | 기초규격 | 계단 기초규격 과소 | ㅇ L-011 출발지 계단 상세도 - 계단 기초석 규격이 과소 적용되어 조정 : 140×140×200 → 300×300×300 이상으로 검토 | 계단 기초 규격 조정(확대) | 계단 기초규격은 300*300*300이상 확보 | 근린공원
31 | 15.4.20 | 중부공원녹지사업소 | 중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성사업 | 공원조성 | 사전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 도면 | 계단플랫폼 | 연결상세도 | 기둥과 장선 연결 상세도 누락 | ㅇ L-047 계단플랫폼 상세도 - 계단플랫폼 기둥과 장선 연결(체결) 상세도 누락되어 보완 | 장선과 기둥 연결상세도 첨부 | 기둥과 장선은 연결부위 상세도 작성 | 근린공원
32 | 15.4.20 | 중부공원녹지사업소 | 중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성사업 | 공원조성 | 사전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 수량산출 | 체험시설 설치 | 부속시설물 | 수량산출서와 일위대가표상 수량 상이 | ㅇ 22호표 지그재그브릿지 일위대가 수량적용 오류 - 스프링 왓셔 : 12EA → 10EA - 와이어크립 : 32EA → 24EA - C type sleeve : 5EA→ 6EA - Thimble eye Bolt : 5EA→ 4EA - Thimble : 3EA→ 1EA - 원주목(방부목, D340) : 0.589㎥누락 | 수량산출서와 일위대가표 수량 일치 | 수량산출서와 일위대가표 수량 일치 확인 | 근린공원
33 | 15.4.20 | 중부공원녹지사업소 | 중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성사업 | 공원조성 | 사전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 도면 | 목재데크 | 각파이프 규격 | 상세도와 일위대가표 규격 불일치 | ㅇ L-050, 051 목재데크 상세도 - 목재데크 상세도의 각파이프 두께 규격 불일치 : T2.3 → T3.2로 조정 | 각파이프 규격 일치 | 설계내역서와 도면 상 규격 일치 확인 | 근린공원
34 | 15.4.20 | 중부공원녹지사업소 | 중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성사업 | 공원조성 | 사전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 일위대가표 | 체험시설 설치 | 보호매트 | 일위대가표 상 보호매트 누락 | ㅇ52호표 도착지 - 일위대가에 보호매트 적용 누락 | 일위대가표 상 보호매트 반영 | 수량산출서와 일위대가표 수량 일치 확인 | 근린공원
35 | 15.4.20 | 중부공원녹지사업소 | 중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성사업 | 공원조성 | 사전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 일위대가표 | 목재앉음벽 | 목재 | 관급자재 중복적용 | ㅇ 81호표 목재앉음벽 - 하드우드(멀바우) 단가적용 오류 : 관급자재로 단가 이중적용 | 일위대가표 상 목재 자재비 제외 | 관급자재 발주시 일위대가표 상 자재 중복여부 확인 | 근린공원
36 | 15.4.20 | 중부공원녹지사업소 | 중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성사업 | 공원조성 | 사전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 수량산출 | 식물매트 | 할증 | 할증 누락 | ㅇ식물매트 관급수량 산출오류 : 400매 → 440매 | 식물매트 할증 반영 | 자재 할증 반영 | 근린공원
37 | 15.4.20 | 중부공원녹지사업소 | 중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성사업 | 공원조성 | 사전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 수량산출 | 조합페인트 | 조합페인트 | 일위대가표와 도면상 수량 불일치 | ㅇ게임장 시설물의 오일스테인, 조합페인트 산출수량이 수량산출서, 일위대가 및 도면과 서로 불일치 - 적정수량 산출하여 동일 적용 | 일위대가표와 도면 상 수량이 일치토록 수정 | 설계내역서와 도면, 수량산출서 상 수량 일치 확인 | 근린공원
38 | 15.4.20 | 중부공원녹지사업소 | 중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성사업 | 공원조성 | 사전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 자재조서 | 화살나무식재 | 수목가격 | 수목단가 조달청단가 미적용 | ㅇ 수목 조달청단가 미적용 - 화살나무(H0.6×W0.3) : 7,000원 → 6,500원 - 흰말채나무(H1.0×W0.4) : 3,800원 → 3,600원 | 조달청 단가 반영 | 수목가격은 조달청 공표가격 우선 적용 | 근린공원
39 | 14.12 | 중랑구청 | 용마폭포공원 내 인공암벽장 조성사업 | 체육시설 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 제비율 | 제비율 | 제비율 | 원가계산 제비율 요율적용 오류 | ㅇ 공사금액 5억 미만의 특수 및 기타건설공사는 산업안전보건관리비 적용요율 을 1.85% 로 적용하여야 하나 잘못 적용되었고 일반관리비 역시 조경공사(50억 미만), 전문공사(5억미만) 일 경우 6%를 적용 해야하나 잘못 적용 | 원가계산 제비율 적용 수정 | 원가계산 제비율 적용기준표 확인 철저 | 폭포공원
40 | 14.13 | 중랑구청 | 용마폭포공원 내 인공암벽장 조성사업 | 체육시설 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 자재조서 | H빔 | 운반비 | 현장도착도 자재에 운반비 반영 | ㅇ 운반비가 포함된 현장도착도 자재에 운반비가 별도 반영되어 중복 | 운반비 제외 | 자재 가격조사시 현장도착도/공장상차도 등 조건 확인철저 | 폭포공원
41 | 14.14 | 중랑구청 | 용마폭포공원 내 인공암벽장 조성사업 | 체육시설 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 일위대가표 | 칠공사 | 녹막이페인트 | 녹막이페인트칠 등에 3회 반영 | ㅇ 녹막이페인트, 조합페인트 등 칠공사는 2회 반영이나 3회로 과다 반영 | 2회 칠로 변경 | 녹막이 조합페인트 칠은 2회로 설계반영 | 폭포공원
42 | 14.16 | 중랑구청 | 용마폭포공원 내 인공암벽장 조성사업 | 체육시설 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 수량산출서 | 매크로시스템 홀드 | 설치수량 | 인공암벽 단위당 면적에 동일한 홀드 수량 반영 | ㅇ 난이도를 고려 단위당 홀드가 다양하게 설치하여야 하나 단위면적당 동일 수량의 홀드가 반영(매크로시스템홀드 추가 설치 검토) | 매크로시스템 추가반영 | 체육시설은 숙련도가 다양한 시민이용을 고려하여 난이도 조절 필요 | 폭포공원
43 | 14.17 | 중랑구청 | 용마폭포공원 내 인공암벽장 조성사업 | 체육시설 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 일위대가표 | 철골세우기 | 육각볼트 | 육각볼트 과소 반영 | ㅇ 철골세우기(6층미만)의 육각볼트 수량은 표준품셈 기준으로 적절하게 적용하여야 하나 과소 적용(육각볼트 0.8개/ton → 20개/ton) | 육각볼트 수량변경 | 철골세우기 품 볼트수량은 표준품셈에 따라 적용 | 폭포공원
44 | 14.18 | 중랑구청 | 용마폭포공원 내 인공암벽장 조성사업 | 체육시설 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 단가산출 | 토사운반 | 덤프트럭규격 | 덤프트럭 적용규격 오류 | ㅇ 잔토처리를 위한 토사운반 시 덤프트럭 15ton 적용되어 있음 | 덤프트럭규격 조정 (15→24ton) | 덤프트럭규격은 일반적으로 사용되는24ton 반영 | 폭포공원
45 | 2015.5 | 한강사업본부 | 2015년 여의도 한강숲(봄) 조성공사 | 공원정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 일위대가표 | 식재 | 수목식재 | 수목식재 품 적용 오류 | ㅇ 수목식재 시 식재품으로 적용하여야 하나 수목이식 시 적용하는 굴취품을 적용 | 일위대가 조정 | 일위대가 검토시 오류여부 검토 | 한강공원
46 | 2015.7 | 영등포구청 | 시공원(영등포공원)보수정비사업 | 공원정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 내역서 | 철거공사 | 철거공사 | 적재장소 운반비 미반영 | ㅇ 폐기물을 적재장소까지 운반하는 대가가 미반영되어 실투입 장비에 맞게 대가 적용 필요(백호04W, 덤프트럭4.5T) | 운반비 반영 | 적재장소로 운반 시 적정 대가 반영 | 근린공원
47 | 2015.7 | 영등포구청 | 시공원(영등포공원)보수정비사업 | 공원정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 내역서 | 토공/철거 | 토공/철거 | 장비진입 불가구간 인력품 적용 필요 | ㅇ 장비진입 불가구간의 터파기, 되메우기 품에 대해 기계시공 품을 적용하였으나 현장의 작업여건으르 고려하여 인력품으로 변경 필요 | 적용품 조정 | 현장여건에 맞는 대가 적용 필요 | 근린공원
48 | 2015.7 | 영등포구청 | 시공원(영등포공원)보수정비사업 | 공원정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 도면/내역서 | 포장공사 | 포장공사 | 투수블럭포장의 기층부에 부직포 설치를 1회만 반영 | ㅇ 투수블럭포장 기층부는 보도공사 설계시공 매뉴얼에 따라 부직포를 기층부 위, 아래에 설치하여야 하나 1회만 적용 하였음 | 부직포 2회(기층부 위, 아래) 설치 반영 | 보도공사매뉴얼 준수 필요 | 근린공원
49 | 2015.7 | 영등포구청 | 시공원(영등포공원)보수정비사업 | 공원정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 내역서 | 고재처리 | 고재처리 | 고재처리비는 감액 반영 | ㅇ공사중 발생한 고재비는 감액처리해야 하나, 증액 반영하여 공사비 과다 산정 | 고재처리비 조정 | 고재처리비는 감액 반영 | 근린공원
50 | 2015.10. | 한강사업본부 | 2015년 여의도 한강숲(가을) | 식재공사 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 도면/내역서 | 식재공사 | 식재 | 식재구간의 기존식생 제거 대가 누락 | ㅇ신규식재 구간에 예초작업이 필요하나 예초작업에 대한 대가 누락 | 예초비 반영 | 식재 위치 선정 시 기존식생 현황 파악 철저 | 근린공원
51 | 2015.10. | 한강사업본부 | 2015년 여의도 한강숲(가을) | 식재공사 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 도면/내역서 | 식재공사 | 식재 | 설계서 간 식재 규격 상이 | ㅇ도면, 내역서 등 설계서 간 수목규격 및 수량 상이 | 설계서 간 수량/규격 통일 | 설계서 간 수량/규격 확인 후 현장에 맞게 통일 적용 | 근린공원
52 | 2015.7 | 강북구청 | 오동근린공원 동네뒷산 공원화사업 | 공원조성 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 일위대가표 | 유용석쌓기 | 유용석쌓기 | 조경석 쌓기의 품셈기준 미 적용 | ㅇ조경석쌓기 시 긴 선형의 화단이나 수로 경계등의 수직방향의 사면을 조성하는 경우 조경유용석쌓기 및 놓기 품을 적용하여야 하나 정원석쌓기 및 놓기품으로 적용됨 | 품셈기준에 따라 조정 적용 | 조경석쌓기적용 시 경관이 고려된것인지 단순 조경석쌓기가 목적인지 명확한 구분 필요 | 생활권녹지
53 | 2014.12 | 관악구청 | 관악산 문성지구 공원조성사업 | 공원조성 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 설계도면 | 배수시설 | 배수시실 | 배수시설 재검토 | ㅇ우수관의 규격이 계획부지의 통수량을 감안한 설계인지 추후 설계자 의견 조회가 필요하기에, 부지 정지 후 현장여건에 맞게 배수체계 조정 검토 | 발주처 협의 후 실정보고시 반영 | 현장에 맞는 배수체계 조정 및 검토 | 근린공원
54 | 2015.7 | 광진구청 | 2015년 시공원 보수정비사업 | 공원정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 단가산출 | 목재계단 설치 | 규격 | 목재계단 규격 오류 | ㅇ목재계단 규격이 W400×L1200(논슬립)으로 설계되어 있으나 목재규격이 W400일 경우 논슬립 처리 불가 | 목재를 W200×2로 가공하여 사용 | 논슬립처리 가공 가능한 최대치수는 W330이므로 목재규격 확인필요 | 근린공원
55 | 2015.7 | 광진구청 | 2015년 시공원 보수정비사업 | 공원정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 단가산출 | 폐기물상차 | 장비규격 | 중장비 규격 오류 | ㅇ폐기물 상차가 백호우 0.7㎥로 설계되어 있으나 현장여건상 진입 불가 | 현장여건에 맞추어 장비규격 하향조정 | 현장여건에 맞는 중장비 사용 | 근린공원
56 | 2015.7 | 광진구청 | 2015년 시공원 보수정비사업 | 공원정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 일위대가표 | 조경석 쌓기 | 품셈기준 미적용 | 품 적용 오류 및 품 누락 | ㅇ조경석쌓기(2단)품이 전석쌓기로 되어 있어 품질확보가 곤란하고 뒤채움돌(현장유용석 활용)을 채우도록 설계되어 있으나 일위대가표에는 현장유용석 채집에 대한 품 누락 | 적용 품 수정 및 누락 품 적용 | 품 적용 확인철저 | 근린공원
57 | 15.10 | 강북구청 | 근교산(오패산) 자락길 조성공사 | 등산로 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 원가계산 | 산업안전보건관리비 | 산업안전보건관리비 | 관급비 포함한 2가지 안 미검토 | ㅇ 산업안전보건관리비 적용 산식 오류 - 관급자재비를 도급자 관급과 관급자 설치로 구분 후 도급자관급비만 산식에 적용(관급포함과 미포함금액의 비교검토하여 작은 값 반영) | 관급비 포함 2개안 비교 | 산출시 관급비 포함한 2가지 안 비교 | 산림
58 | 15.10 | 강북구청 | 근교산(오패산) 자락길 조성공사 | 등산로 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 내역서 | 목재데크 | 데크널 깔기 | 판재 할증 적용 오류 | ㅇ목재바닥재는 판재일 경우 10% , 각재는 5% 할증 적용 기준을 따라야 하나 3% 적용 | 판재할증 10% 적용 | 판재와 각재의 구분과 적용할증 확인 철저 | 산림
59 | 15.10 | 강북구청 | 근교산(오패산) 자락길 조성공사 | 등산로 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 일위대가표 | 목재데크 | 데크널 깔기 | 일위대가표 상 금액은 소수점 이하 적용 | ㅇ일위대가표 금액란 - 품셈의 단위표준에 의거 일위대가표의 계금은 원미만 버려야 하나 소수점 이하 적용 | 계금 단위한 원미만은 버림하여 적용 | 일위대가표 계금은 원미만 버림 | 산림
60 | 15.10 | 강북구청 | 근교산(오패산) 자락길 조성공사 | 등산로 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 일위대가표 | 가설사무실 | 가설사무실 임대 | 손율 및 인력품 적용 오류 | ㅇ컨테이너형 사무실의 적용 손율과 인력품 적용 오류 - 6개월 미만 공사로 손율 조정 : 12% → 16% - 비계공 0.58인 → 0.29인, 특별인부 0.34인 → 0.17인 으로 수정 | 손율 및 인력 수량 품셈대로 조정 | 품셈 적용 여부 확인 | 산림
61 | 15.10 | 강북구청 | 근교산(오패산) 자락길 조성공사 | 등산로 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 일위대가표 | 가설창고 | 가설창고 임대 | 손율 및 인력품 적용 오류 | ㅇ컨테이너형 창고의 적용 손율과 인력품 적용 오류 - 6개월 미만 공사로 손율 조정 : 12% → 16% - 비계공 0.4인 → 0.2인, 특별인부 0.18인 → 0.09인 으로 수정 | 손율 및 인력 수량 품셈대로 조정 | 품셈 적용 여부 확인 | 산림
62 | 15.10 | 강북구청 | 근교산(오패산) 자락길 조성공사 | 등산로 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 일위대가표 | 합판거푸집 | 합판거푸집 설치 | 단가 및 인력품 적용 오류 | ㅇ합판거푸집의 철못단가 및 인력품 적용 오류 - 철못 단가 조정 : kg 당 1,100원 → 110원 - 비계공 0.4인 → 0.2인, 특별인부 0.18인 → 0.09인 으로 수정 | 단가 및 인력 수량 품셈대로 조정 | 품셈 적용 여부 확인 | 산림
63 | 15.10 | 강북구청 | 근교산(오패산) 자락길 조성공사 | 등산로 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 일위대가표 | 합판거푸집(6회) | 합판거푸집 설치 | 할증 중복 적용 | ㅇ합판거푸집의 기초일위대가 상 할증이 포함되어 있으나 해당 일위대가표의 재료비에 추가할증되어 중복적용 | 중복된 재료 할증 제외 | 기초 일위대가표에 할증 반영시 중복여부 확인 | 산림
64 | 15.10 | 강북구청 | 근교산(오패산) 자락길 조성공사 | 등산로 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 수량산출 | 목재휀스 | 휀스 난간 설치 | 목재의 적용 할증 오류 | ㅇ난간에 적용되는 목재(모말라)가 각재로서 5%할증 적용해야 하나 10% 적용 | 각재 할증 5%로 수정 | 각재와 판재의 적용할증 확인 필요 | 산림
65 | 15.10 | 강북구청 | 근교산(오패산) 자락길 조성공사 | 등산로 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 자재조서 | 자재조서 | 가격조사 | 가격조사 복수비교 미 실시 | ㅇ자재조사서 - 자재단가는 시중거래가격 2곳 이상 조사하여 최저가 적용 (견적단가 포함) | 시중가격정보지 2개 이상 조사 반영 | 가격조사는 2개소 이상 복수 비교 | 산림
66 | 2016.6 | 서대문구 | 북한산자락길조성사업(A구간) | 등산로정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 일위대가표 | 목재난간 | 도면, 수량, 일위대가 수량 불일치 | 데크로드 및 데크상판 등 의 도면, 일위대가표 수량이 불일치 | ㅇ데크로드 및 데크상판의 도면 수량과 일위대가표상 수량 상이 | 도면, 수량, 일위대가 일치 | 도면, 수량, 일위대가 일치 여부 확인 | 산림
67 | 2016.10 | 중랑구청 | 2016년 지역행복생활권 협력사업 | 등산로 조성 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 설계도면 | 데크 설치 | 기시공 구간과의 연계 | 기존 데크길과 본공사 데크길 연결이 마사토포장으로 설계 | ㅇ기존 데크길과 본 공사와의 데크길 연결이 마사토 포장으로 되어 완성도 미흡 | 데크길 연결을 위하여 마사토포장을 데크길로 변경 | 지역 연계 공사와의 조화 | 산림
68 | 2016.10 | 중랑구청 | 2016년 지역행복생활권 협력사업 | 등산로 조성 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 설계도면 | 원목경계 | 원목 직경 | - 목경계 원목 설계가 일률적으로 ø80 규격으로 설계 | ㅇ목경계 공종이 낙엽송원목(ø80)으로 설계되어 있으나 원목의 특성상 ø80 규격이 일정하게 나오기 곤란함 | 발주처 협의 후 낙엽송 원목 설치 | 원목은 양쪽 직경이 상이하므로 주의 | 산림
69 | 2016.9 | 중랑구청 | 2016년 용마산 자락길(테마길) 조성사업 | 등산로 조성 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 설계도면 | 데크 설치 | 기조성 구간과의 차이 | - 기존 데크 난간 및 측판등이 상이 | ㅇ 기조성된 데크길 구간과 본공사의 난간 및 측판등이 상이하게 설계됨 | 난간 및 측판을 기존 규격과 동일하게 변경 | 기존 구간에서 연장하는 사업은 기존 시설물의 규격과 동일하게 설계필요 | 산림
70 | 2016.9 | 중랑구청 | 2016년 용마산 자락길(테마길) 조성사업 | 등산로 조성 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 기타 | 수목제거 및 이식 | 수목제거 및 이식품 누락 | -노선에 저촉되는 수목제거 등 미반영 | ㅇ데크노선에 저촉되는 위험 수목제거 및 수목이식 품이 미반영 | 위험수목 제거 품 반영 | 설계시 현장 실측 확인 필요 | 산림
71 | 2015.9 | 중랑구청 | 2019년 전통시장 둘레길 연결녹도 조성사업 | 녹지조성 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 내역서 | 자재비 중복 | 도급내역서와 관급자재 내역서상 관급자재 수량 상이 | 관급자재비와 내역서에 자재비 중복계상 | ㅇ관급자재비 이중계상되어 있어서 내역서상 재료비 제외 | 도급내역서상 재료비 제외하고 관급자재비로 반영 | 관급자재비와 내역서에 재료비 중복여부 확인 | 가로변녹지
72 | 2015.9 | 중랑구청 | 2019년 전통시장 둘레길 연결녹도 조성사업 | 녹지조성 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 내역서 | 마켓라인 단위 확인 | 도급내역서와 관급자재 내역서상 관급자재 수량 상이 | 마켓라인이 내역서상 헤배로 되어 있는데 m로 표기 | ㅇ마켓라인이 내역서상 m2로 되어 있음, m로 수정필요 | 실측수량으로 반영, 단위 m로 수정 | 자재비의 수량 및 단위 확인필요 | 가로변녹지
73 | 2015.9 | 중랑구청 | 2019년 전통시장 둘레길 연결녹도 조성사업 | 녹지조성 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 내역서 | E.G.I펜스 | 설치위치 | 도로변 띠녹지 조성 공사에 EGI가림막 휀스 반영 | 도로 변 띠녹지 공사현장에 EGI가설휀스로 설계되어 있음, 현장여건상 이동식 가림막 휀스로 설치함이 타당함 | 가설휀스 제외, 가림막휀스로 설치 | 현장여건 고려하여 현장에 맞는 휀스 설치 | 가로변녹지
74 | 2015.10 | 중랑구청 | 2015년 근교산(용마산) 등산로 정비공사 | 등산로정비 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 내역서 | 목재계단 설치 |  | 데크연장 물량이 도면과 내역서 상 상이함 | - 데크연장이 도면 총괄수량표(206.8m)와 시설물도(223.4m), 내역서(206.8m)상 물량이 상이 | 현장실측결과 내역물량(206.8m)으로 일치토록 협의 | 도면과 내역서 등 설계서 상 일치여부 확인 | 산림
75 | 2016.9 | 중랑구청 | 근교산 등산로 정비사업 | 등산로 정비 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 내역서 | 가드레일 철거 | 공원 내 진입도로 가드레일 철거 | -진입도로 가드레일 철거를 관리기관 협의 미이행 | ㅇ- 공원 내 진입도로는 국토해양부 '도로안전시설 설치 및 관리지침'상 방호울타리(가드레일) 설치 대상지로서 관련법령 등 가드레일 철거에 대한 검토가 필요 | 가드레일 철거 후 도로과 데크사이에 U형 볼라드 설치 | 도로변 공사는 '도로안전시설 설치 및 관리지침' 검토 | 산림
76 | 2016.9 | 중랑구청 | 근교산 등산로 정비사업 | 등산로 정비 | 사전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 일위대가표 | 목재데크 | 잡철물설치 | 복잡으로 적용 | ㅇ 제3호표 잡철물 설치 - 복잡으로 적용하였으나 간단으로 변경 필요 | 잡철물설치 작업효율 조정(복잡→간단) | 데크 철물 공사는 간단으로 적용 | 산림
77 | 2016.9 | 중랑구청 | 근교산 등산로 정비사업 | 등산로 정비 | 사전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 일위대가표 | 관목이식 | 굴취 및 식재품 | 관목이식 인력 품 과다 적용 | ㅇ제34호표, 제35호표 관목이식 - 굴취품 조경공0.62인 보통인부 0.13인 적용 → 조경공0.014인 보통인부 0.003인 으로 변경 ※ 도시기반본부 설계기준 적용 - 식재품 조경공0.44인 보통인부 0.18인 적용 → 조경공0.01인 보통인부 0.004인 으로 변경 ※ 도시기반본부 설계기준 적용 | 관목이식 품 도시기반본부 설계기준 적용 | 관목이식 품은 도시기반본부 품 적용 | 산림
78 | 2016.9 | 중랑구청 | 근교산 등산로 정비사업 | 등산로 정비 | 사전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 자재조서 | 경첩 | 견적서 | 가격조사 1개소만 실시 | ㅇ 일식 견적 단가는 최소 2가지 이상 단가 비교 - 견적단가가 1개 반영시 그 단가의 진위 여부가 모호함 | 가격조사 2개소 실시 | 견적단가는 최소 2개소 이상 조사 | 산림
79 | 2015.5 | 관악구청 | 관악산공원 낙성대 야외놀이마당 조성공사 | 공원조성 | 착수전 검토 | 설계검토 | 내역서 | 광장설치 | 배수시설 | 광장에 표면우수 처리를 위한 배수시설 미반영 | ㅇ광장을 조성하면서 우배수시설 미반영하여 우천시 침수 및 물고임 우려 | 트랜치 등 표면배수 시설 반영 | ㅇ광장등 넓은 면적의 포장시 우수처리를 위한 배수시설 검토 | 도시자연공원
80 | 2015.5 | 관악구청 | 관악산공원 낙성대 야외놀이마당 조성공사 | 공원조성 | 착수전 검토 | 설계검토 | 도면 | 투수블럭포장 | 투수시트 | 투수블럭 포장에 부직포 미반영 | ㅇ투수블럭 하부 부직포깔기가 누락되어 추가 반영 필요 ※ 서울시 기준 보도포장 매뉴얼 : 원활한 배수처리 및 유지관리를 위해 부직포깔기 반영 | 설치(2회) 반영 | 보도포장 기층재에 부직포 반영 | 도시자연공원
81 | 15.12 | 서부공원녹지사업소 | 월드컵공원 무장애친화공원 조성사업 | 공원조성 | 사전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 제비율 | 산업안전보건관리비 | 산출식 | 관급비 포함한 2개안 산출 미비교 | ㅇ 산업안전보건관리비 - 관급자재비를 도급자 관급과 관급자 관급으로 구분후 도급자 관급비를 산식에 포함시켜 적용 (관급포함과 미포함금액의 비교검토하여 작은 값 반영) | 관급비를 포함안 2가지(안) 작성 비교 | 산업안전보건관리비는 관급비를 포함한 2가지(안)비교 반영 | 근린공원
82 | 15.13 | 서부공원녹지사업소 | 월드컵공원 무장애친화공원 조성사업 | 공원조성 | 사전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 수량산출 | 투수콘포장 | 포장 두께 | 투수콘포장 두께가 도면과 내역서이 상이함. | ㅇ 투수콘포장이 도면에는 T70으로 내역서에는 T50으로 설계되어 상이함 -규격 T50, 녹색지정 → T70, 녹색지정 으로 조정 | ㅇ 투수콘포장(무색) -규격 T50, 녹색지정 → T70, 녹색지정 으로 조정 | 수량산출서와 도면 상 규격 일치 확인 | 근린공원
83 | 15.14 | 서부공원녹지사업소 | 월드컵공원 무장애친화공원 조성사업 | 공원조성 | 사전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 일위대가표 | 보도블럭 걷기 | 재활용 | 재활용을 위한 포장걷기 품을 깔기품과 동일 반영 | ㅇ기존 점토블럭 포장 재활용을 위한 걷기 품을 깔기품과 동일하게 적용하여 과다 설계 | 재활용을 위한 걷기품으로 깔기품의 50% 적용 | 재활용을 위한 걷기품으로 깔기품의 50% 적용(표준품셈 저속도로 포장 참고) | 근린공원
84 | 16.5 | 한강사업본부 | 2016년 잠원 꿀벌숲 조성공사 | 숲조성 | 사전설계도서검토 |  | 일위대가표 | 잔디(평떼)식재 | 피복율 | 피복율 100%반영 | ㅇ 128호표 잔디(평떼) 매수 조정 필요(뗏밥간격, 피복율 80∼90%) | 피복율 90%반영 | 평떼는 피복율 80~90% 적용 | 한강공원
85 | 16.5 | 한강사업본부 | 2016년 잠원 꿀벌숲 조성공사 | 숲조성 | 사전설계도서검토 |  | 일위대가표 | 제수변 | 부속자재 명칭 | 플랜지 레듀사 등 명칭 및 규격 상이 | ○ 제수변B 일위대가와 수량산출서 자재명칭 상이 일위대가 : 제수변플랜지, 레듀사@40-@15 수량산출서 : 제수밸브, 레듀사@25-@15 | 제수변 등 명칭 통일 | 설계서 상 명칭 일치 여부 확인 | 한강공원
86 | 2016 | 한강사업본부 | 2016년 여의도 완충숲 조성공사 | 공원정비 |  | 착수전사전검토 | 도면 | 수목식재 | 식재지반 | 식재지반이 호안블럭으로 식재가 곤란 | ㅇ현장확인 결과 1구간 당단풍, 복자기 식재구간이 일부 호안블럭으로 식재가 불가하므로 현황에 맞게 수목배식 변경이 필요함 | 식재위치 변경 | 한강 등 하천변공사는 제방 등에 호안블럭포설 위치 검토하여 설계 | 한강공원
87 | 2016.5 | 한강사업본부 | 2016년 여의도 이용숲 조성사업 | 식재공사 | 착수전 설계도서 검토 | 착수전 검토 | 내역서 | 수목식재 | 식재공사 | 대형수목 변경 | ㅇ 하절기 공사에 대형목(R40) 식재에 따른 하자율 증가로 대형목 삭제 요청 | 식재시기 조정을 위하여 공사기간 연장 | 식재공사는 식재시기를 고려하여 공기를 조절하여서 적합한 시기에 식재 | 한강공원
88 | 2016.5 | 한강사업본부 | 2016년 여의도 이용숲 조성사업 | 식재공사 | 착수전 설계도서 검토 | 착수전 검토 | 중기단가산출서 | 사토운반 | 토사운반 | 사토운반거리 변경 | ㅇ사토운반거리 일괄 20km 적용, 최단거리의 사토장 검토 후 작업 필요(실운반거리 정산) | 실거리 반영 | 사토장은 반드시 현장확인(위치, 거리)하고 보고서 작성후 사후정산 처리 | 한강공원
89 | 2016.5 | 한강사업본부 | 2016년 여의도 이용숲 조성사업 | 식재공사 | 착수전 설계도서 검토 | 착수전 검토 | 내역서 | 보행도우미 | 보행도우미 | 시민이용이 많은 한강공원 공사에 보행도우미 미반영 | ㅇ 토사운반 작업에 따른 한강 이용 시민안전을 위한 보행도우미 매배치 | 보행도우미 설계 반영 | 이용시민이 많은 보도공사 및 공원공사는 보행도우미 반영 | 한강공원
90 | 2016.5 | 한강사업본부 | 2016년 여의도 생태숲 조성사업 | 식재공사 | 착수전 설계도서 검토 | 착수전 검토 | 내역서 | 제경비 | 제경비 | 건설하도급대금지급보증서발급수수료 삭제 | ㅇ 전문공사업으로 발주되어 하도급 불가함에도 불구하고 하도급보증서 발급수수료가 반영되어 있음. | 발급수수료 제외 | 발주된 업종에 따라 적용되는 보증서 확인 | 한강공원
91 | 2016.5 | 한강사업본부 | 2016년 여의도 생태숲 조성사업 | 식재공사 | 착수전 설계도서 검토 | 착수전 검토 | 제비율 | 산업안전보건관리비 | 산업안전보건관리비 | 안전관리비 산출 및 적용 오류 | ㅇ 관급자재비가 포함되었을 경우 산업안전보건관리비는 두가지 유형으로 산출하여 작은 금액을 적용 필요 | 도급자 관급자재비 적용 | 안전관리비는 관급자재비 포함 금액을 반드시 확인 | 한강공원
92 | 2016.7. | 양천구청 | 용왕산 근린공원 데크로드 조성공사 | 등산로조성 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 일위대가표 | 데크설치 | 직결나사 | 데크판재 고정용 직결나사 규격이 상이하고 과다 설계 | ㅇ 판재 고정 직결나사 규격이 도면과 상이하고(도면 Φ6*L55, 일위대가 Φ6*L100 ), 직결나사 Φ6*L100은 시공 시 장선+판재 두께보다 길어서 장선을 뚫고 노출되는 문제 발생 | 직결나사 규격 조정 | 설계서 간 규격 및 시공 가능성 여부 확인 필요 | 산림
93 | 2016.9 | 동대문구청 | 2016년 배봉산 둘레길 조성사업 | 등산로조성 | 착수전 설계도서 검토 | 착수전 검토 | 일위대가표 | 데크계단 | 지반 | 데크설치대상지가 암반으로 콘크리트기초 설치곤란 | ㅇ암반지역에 데크설치를 위한 기초콘크리트 반영 | 기초콘크리트를 앙카설치로 변경 | 설계서 작성시 현장여건 확인 | 산림
94 | 2015.9 | 동대문구청 | 2015년 배봉산 둘레길 조성사업 | 등산로조성 | 착수전 설계도서 검토 | 착수전 검토 | 일위대가표 | 수목식재 | 식재지반 | 식대대상지 암반으로 식재불가 | ㅇ암반지역에 수목식재 설계 | 암반지역 수목식재 제외 | 설계서 작성시 현장여건 확인 | 산림
95 | 2016.12 | 송파구청 | 시공원 보수정비사업 | 공원정비 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 일위대가표 | 데크공사 | 측면 등 마감 | 데크계단 전면, 측면부 마감이 누락되어 철물이 노출로 미관저해 | ㅇ데크난간의 전면부, 측면부가 노출되어 미관불량 및 안전 저해로 전면,측면부 판재마감 필요 | 추후 측면 및 계단 전면 하부철물 차폐를 위한 설계반영 | 데크로드 및 데크계단 설치시 하부철물 차폐를 위한 측면 마감 검토 | 근린공원
96 | 16.9. | 송파구청 | 석촌호수 야외무대 조성공사 | 공원조성 | 사전설계도서검토 | 설계도서검토 | 일위대가표 | 야외무대 설치 | 레미콘 | 무대용 레미콘 강도 미흡 및 미생산 규격 반영 | ㅇ레미콘 규격(강도) 미흡 적용 -시트형탄성포장, 콘크리트포장, 화강판석포장등 공사에 25-18-8 및 25-16-8 적용 | 레미콘 규격 조정 (25-18-8 →> 25-21-8) | 레미콘 설계시 구조물은 강도 210 이상 반영 | 호수공원
97 | 16.9. | 송파구청 | 석촌호수 야외무대 조성공사 | 공원조성 | 사전설계도서검토 | 설계도서검토 | 내역서 | 폐기물 상차 | 폐기물 상차 | 폐기물 상차비 누락 | 폐기물 상차비 누락 | 폐기물 상차비 반영 | 폐기물 상차비 반영 | 호수공원
98 | 2016.12 | 도봉구청 | 동북권 체육공원 조성공사 | 체육공원 | 사전설계도서검토 | 설계도서검토 | 도면 | 테니스장 지주및네트 | 지주 기초 | 기초 매설깊이 과소 | ㅇL – 32 테니스장 지주 및 네트 상세도 · 기층 및 아크릴 코팅 후 코아작업후 몰탈채움토록 되어 있으나 원지반까지 코아작업 가능성 검토가 필요하며 기층 조성전 독립기초를 설치하는 방법으로 검토 필요 | 테니스 등 충격을 받는 지주의 기초 설치는 충분히 견고하게 설치 필요 |  | 체육공원
99 | 2016.12 | 도봉구청 | 동북권 체육공원 조성공사 | 체육공원 | 사전설계도서검토 | 설계도서검토 | 도면 | 잔디(평떼)식재 | 보호매트 | 이용시민이 많은 잔디밭에 보호시설이 없음 | ㅇ L – 5 부분 조경계획도-1 (지상층) · 바닥면이 잔디식재로 이용자들에 의한 답압피해가 우려 되므로 잔디보호매트 설치 또는 타재료 포장 검토 | 잔디보호매트 반영 | 이용시민이 많은 잔디밭은 보호매트 등 설치 검토 | 체육공원
100 | 2016.12 | 도봉구청 | 동북권 체육공원 조성공사 | 체육공원 | 사전설계도서검토 | 설계도서검토 | 도면 | 축구장 | 횡단물매 | 운동장 경사도 0.5% 과소 적용 | ㅇ축구장 물매 검토 · 설계는 운동장 중앙부를 중심으로 물매0.5%로 조성토록 되어 있으나 시공후 원활한 배수를 위해 1%까지 조정하여 토공높이 조정 필요 | 축구장 물매 중심부를 중심으로 1% 반영 | 축구장 등 운동장은 표면배수를 위하여 1%이상 반영 | 체육공원
101 | 2017.12 | 성동구청 | 2017 응봉산 한강조망 둘레길 조성사업 | 등산로정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서검토 | 도면 | 데크 | 기초콘크리트 | 차량 출입 불가 현장에 레미콘 타설반영 | ㅇ 현장이 암반으로 되어있으나 설계에는 일반토사로 터파기 등 설계되어있음 - 차량 출입이 불가한 현장인데 레미콘으로 설계되어있음 | 현장타설로 변경 | 차량출입 불가능 및 경사지형 등은 현장타설로 반영 | 산림
102 | 2017.13 | 성동구청 | 2018 응봉산 한강조망 둘레길 조성사업 | 등산로정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서검토 | 내역서 | 제비율 | 산업안전보건관리비 | 산업안전보건관리비 요율을 공사금액과 상이하게 적용 | ○ 산업안전보건관리비 적용 오류 - 설계 도급비 5억미만 적용 → 5억 이상 50억미만 요율 적용 | 5억 이상 50억미만 요율 적용 | 산업안전보건관리비, 일반관리비 등 제비율은 공사금액 기간 등 확인하여 요율 적용 | 산림
103 | 2017.14 | 성동구청 | 2019 응봉산 한강조망 둘레길 조성사업 | 등산로정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서검토 | 내역서 | 관급자재비 | 도급자관급비 | 관급자재를 도급자관급비와 관급자 관급비로 분리하지 않음 | ㅇ 관급자재비를 도급자 관급비 및 관급자 관급비로 분리 | 도급자관급비와 관급자관급비 분리하여 내역서 작성 | 도급자관급비와 관급자관급비 분리하여 내역서 작성 필요 | 산림
104 | 2017.15 | 성동구청 | 2020 응봉산 한강조망 둘레길 조성사업 | 등산로정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서검토 | 내역서 | 데크설치 | 안전 가시설물 | 철로주변 급경사지에 안전 가시설물 미반영 | ○ 데크설치를 위한 안전 가시설물(비계) 반영 필요 | 발주처에 반영토록 통보 | 철로주변 공사는 안전가시설물 반영 필수 | 산림
105 | 2017.13 | 강북구청 | 북악산 청소년 체험의 숲 조성사업 | 등산로정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서검토 | 내역서 | 조경석쌓기 | 조경석 | 조경석 사급자재로 물가정보지 가격반영 | ○ 조경석 쌓기 공종에 조경석 단가를 시중물가지 공표가격을 적용하고 사급자재로 반영 | 계약단가로 설계변경 불가 | 조경석 등 조달청 나라장터 등재 품목은 가급적 관급자재로 반영하고 가격도 조달청가격 반영 | 산림
106 | 2017.14 | 강북구청 | 북악산 청소년 체험의 숲 조성사업 | 등산로정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서검토 | 내역서 | 현장사무실 | 현장사무실 | 현장사무실 미반영 | ○ 공사수행 및 업무 효율성을 위해 현장사무실(임대) 등 반영 검토 | 현장사무실 추후 공사반영 | 현장사무실 등 부대시설 공사반영 | 산림
107 | 2017.15 | 강북구청 | 북악산 청소년 체험의 숲 조성사업 | 등산로정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서검토 | 일위대가표 | 목계단 | 방부 | 토양과 접하는 목재를 H3방부 적용 | ○ 제31호표 목계단 - 낙엽송 : 갈라짐 등 내구성 저하로 목재재질 변경, 목재가 토양과 접하 므로 H4 방부 | 토양과 접하는 목재를 H4방부 적용 | 토양과 접하는 목재를 H4방부 적용 | 산림
108 | 2017.16 | 강북구청 | 북악산 청소년 체험의 숲 조성사업 | 등산로정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서검토 | 일위대가표 | 목계단 | 철근 | 철근설치 품을 '철근가공조립'으로 반영 | ㅇ목계단 고정용 철근 설치에 철근가공조립품 반영 | 철근 가공품만 반영 | 철근 절단작업만 필요한 철근 설치품은 조립품 제외 | 산림
109 | 2017.17 | 강북구청 | 북악산 청소년 체험의 숲 조성사업 | 등산로정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서검토 | 일위대가표 | 게비온월 | 셋트앵커 | 셋트앙카품 '서울형 품셈'미반영 | ○ 제125호표 게비온월(담장형) - 셋트앵커설치 품 누락 : 2017 서울형품셈 ‘조경시설물 기초앵커’ 품 적용 | 셋트앵커설치 반영(서울형품셈 적용) | 셋트앵커 (12mm이하)는 서울형품셈 적용 | 산림
110 | 2017.18 | 강북구청 | 북악산 청소년 체험의 숲 조성사업 | 등산로정비 | 착수전설계도서검토 | 설계도서검토 | 도면 | 데크 | 지지대 | 데크기둥 설치가 기초위에 Base Plate 판 없이 올리게 되어있음 | H형 주주를 기초 위에 설치하도록 설계되어 H형 주주를 콘크리트기초 내부에 매립하거나 플레이트판에 설치 필요 | H형 주주를 기초콘크리트위에 Base Plate 설치 또는 콘크리트 내부에 매립토록 통보 | 데크 기초와 주주 연결은 플레이트판 용접 또는 콘크리트 기초에 매립되도록 시공 | 산림
111 | 2018.1 | 중구청 | 동호로 보행녹지 조성공사 | 도로축소 및 녹지조성 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 단가산출 | 식재기반조성 | 토사반입 | 양질토 토사재료비 반영 | ㅇ양질토의 재료비산출이 토사재료비 반영으로 과다설계됨. | 검토전 계약된 공사로, 계약단가 수정불가 | 양질토 등 토사반입은 일반적으로 토사반출현장에서 토사운반비 반영하므로 무대처리 검토 | 가로변녹지
112 | 2018.1 | 중구청 | 동호로 보행녹지 조성공사 | 도로축소 및 녹지조성 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 수량산출 | 수목식재 | 토양개량제 | 토양개량제 수량 과다 적용 | ㅇ은행나무 식재 등 토양개량재 산출이 과다설계됨. | 검토전 계약된 공사로, 추후 설계변경 반영 필요 | 토양개량제는 도기본 일위대가표 또는 제조사 수목별 시비량 적용 | 가로변녹지
113 | 2018.1 | 중구청 | 동호로 보행녹지 조성공사 | 도로축소 및 녹지조성 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 설계도면 | 가설공사 | 안전휀스 등 | ㅇ안전시설 및 현장사무실 등 가설시설물 설계누락 | ㅇ번잡한 도로변 공사에 안전휀스, 장비신호수, 보행자도우미, 현장사무실, 창고의 설계반영 누락됨. | 검토전 계약된 공사로 추후 설계변경 반영 | 공사규모 및 공사현장 여건을 감안하여 가설휀스 및 현장사무실등 반영 | 가로변녹지
114 | 2018.2 | 중랑구청 | 구릉산 자연체험의 숲 조성사업 | 공원조성 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 단가산출 | 가설시설물 | 적용 기간 | 6개월 공사에 가설시설물 임대 3개월로 적용 | ㅇ 공사기간 6개월 공사에 가설시설물 임대기간이 3개월로 설계 | 임대기간 변경(3→6개월) | 가설시설물은 사용기간에 맞게 설계 | 산림
115 | 2018.2 | 중랑구청 | 구릉산 자연체험의 숲 조성사업 | 공원조성 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 단가산출 | 자재운반 | 운반비 | p.c암거 운반비 누락 | ㅇ 관급자재 p.c암거가 공장상차도로 되어 있어 현장도착 납품을 위한 운반비 누락으로 설계변경 시 반영 필요 | 관급자재 공장에서 현장까지 운반비 설계반영 | 관급자재 등 자재비는 납품조건 확인 | 산림
116 | 2018.2 | 중랑구청 | 구릉산 자연체험의 숲 조성사업 | 공원조성 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 기타 | 침목계단 | 목재방부 | 목계단 방부처리 등급을 H3로 설계 | ㅇ침목계단 방부처리가 설계서상 H3로 되어 있어나 산림청 고시 방부처리 기준 토양에 접하는 환경에 부합하게 H4로 변경 반영 필요 | 목재 방부처리 등급 변경(H3→H4) | 토양에 접하는 방부등급은 H4등급으로 설계 | 산림
117 | 2018.1 | 중랑구청 | 구릉산 자연체험의 숲 조성사업 | 공원조성 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 포장 | 투수블럭 | 부직포 | 투수블럭 하부 부직포깔기 누락 | ㅇ투수블럭 하부 부직포깔기가 누락되어 추가 반영 필요 ※ 서울시 기준 보도포장 매뉴얼 : 원활한 배수처리 및 유지관리를 위해 부직포깔기 반영 | 부직포 설치 반영 | 투수블럭 포장 설계시 설울시 보도포장매뉴얼에 따라 부직포 등 반영 | 산림
118 | 2018.2 | 중랑구청 | 중랑천 하천생태복원 및 녹화공사 | 하천녹지조성 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 기타 | 초화류식재 | 식재기반조성 | 식재기반조성을 위한 잡초제거 미반영 | ㅇ식재기반조성을 위한 잡초제거 미반영 | 발주처에 잡초제거비 및 처리비 반영 요청 | 하천변은 갈대 등 기존 식생이 많아 초화류 식재시 잡초제거 반영필요 | 중랑천
119 | 2018.2 | 중랑구청 | 중랑천 하천생태복원 및 녹화공사 | 하천녹지조성 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 단가산출 | 식재기반조성 | 토공 | 토공 터파기 수량 오류 | ㅇ식재기반조성 터파기 수량이 도면에는 1㎡당 0.5㎥, 일위대가표 산출시에는 1.0㎥으로 서로 상이 | 1㎡당 터파기 1㎥는 과다하므로 0.5㎥ 수정 | 현장여건에 맞게 협의 | 중랑천
120 | 2017.11 | 중랑구청 | 봉화산근린공원 무장애숲길(자락길) 조성 | 무장애길 | 착수전 검토 | 설계검토 | 도면 | 목재데크 | 오일스테인 | 목재 오일스테인 누락 | ㅇ목재 오일스테인 도장 누락 | 누락된 오일스테인 반영 | 설계변경시 실물량 현장확인 | 산림
121 | 2017.11 | 중랑구청 | 봉화산근린공원 무장애숲길(자락길) 조성 | 무장애길 | 착수전 검토 | 설계검토 | 도면 | 목재데크 | 수목제거 | 지장수목 제거 미반영 | ㅇ데크설치 노선에 존치되어 있는 지장수목 제거가 미반영됨 | 누락된 지장수목 반영 | 무장애길 노선 및 현황에 맞게 제거할 수목 선정 | 산림
122 | 2017.11 | 중랑구청 | 봉화산근린공원 무장애숲길(자락길) 조성 | 무장애길 | 착수전 검토 | 설계검토 | 도면 |  | 콘크리트기초 | 데크위 설치 평의자에 기초콘크리트 반영 | ㅇ 데크위에 설치 계획된 평의자에 기초콘크리트를 반영하여 설계오류 | 고정부 현황(데크)에 맞게 앙카설치로 변경 | 시설물 고정방법은 고정부 현황에 맞게 공법 선정 | 산림
123 | 2016.10 | 노원구청 | 초안산 가족캠핑장 조성공사 | 캠핑장 조성 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 내역서 | 조경석쌓기 | 조경석 규격 | H2.0m 조경석쌓기에 4목 규격의 조경석 반영 | ㅇ높이(H2.0)에 비하여 조경석 과소규격(4목) 적용 | 조경석 규격 변경 (4목 → 8~10목) | 쌓기 높이에 적합한 조경석 규격 반영 | 캠핑장
124 | 2016.10 | 노원구청 | 초안산 가족캠핑장 조성공사 | 캠핑장 조성 | 착수전 설계도서 검토 | 설계도서 검토 | 설계도면 | 조경석 놓기 | 계류측면 | 1:1보다 급한 경사에 조경석놓기 설계 반영 | ㅇ계류 측면이 경사도가 1:1 이상이나 조경석 놓기로 설계반영 | 조경석놓기를 쌓기로 설계변경 | 계류 측면은 경사도1:1이상으로 조경석쌓기로 반영 | 캠핑장
125 | 2016.8 | 도봉구청 | 2016년 중랑천 녹색브랜드화 조성사업 공사 | 하천녹화 | 착수전 검토 | 설계검토 | 도면 | 수목식재 | 침수지 지주목 | 침수지역에 삼발이 지주목 반영 | ㅇ 침수시 식재교목의 유실, 전도를 방지하기 위해 와이어 지주 등으로 삼발이 지주목 변경 필요 | 지주목 보강으로 변경 | 하천변 등 침수지역은 유수에 견딜수 있도록 와이어 지주목 설치 | 중랑천
126 | 2017.1 | 동작구청 | 사당2동 우성,극동, 신동아 아파트 열린녹지 조성사업 | 가로정비 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 내역서 | 교통통제원 | 교통통제원 | 안전관리 및 교통통제비 미반영 | ㅇ작업구간 안전관리 및 교통통제를 위한 부대경비 미 반영 | 부대경비 반영 | 안전관리를 위한 비용 반영 필요 | 아파트
127 | 2017.1 | 동작구청 | 사당2동 우성,극동, 신동아 아파트 열린녹지 조성사업 | 가로정비 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 내역서 | 블록재포장 | 블록재포장 | 재포장 설치대가 누락 | ㅇ기존 블록 재활용 시 포장 걷기 및 재포장 공종 누락 | 누락공종 반영 | 기존 포장 재활용 시 적정한 재포장 비용 반영필요 | 아파트
128 | 2017.1 | 동작구청 | 사당2동 우성,극동, 신동아 아파트 열린녹지 조성사업 | 가로정비 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 내역서 | L형측규 | 레미콘 규격 | L형측구 레미콘 규격 적용 오류 | ㅇ L형측구는 서울시설계기준에 의거 '25-24-12'로 적용해야 하나 '25-21-12'로 설계됨 | 레미콘 규격 조정 25-21-12 > 25-24-12 | - L형측구는 서울시설계기준에 의거 '25-24-12'로 적용 | 아파트
129 | 2017.1 | 동작구청 | 사당2동 우성,극동, 신동아 아파트 열린녹지 조성사업 | 가로정비 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 도면/내역서 | 블럭포장 | 포장면적 | 포장설치 면적에 경계석 면적 포함 과다산정 | ㅇ 블럭포장 면적 산정에 경계석설치 면적까지 포함하여 과다 산정함 | 중복물량 제외 | 포장물량 산정기준에 맞는지 확인 필요 | 아파트
130 | 2017.5 | 양천구청 | 안양천 생태공원 파크골프장 조성사업 | 파크골프장 조성 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 내역서 | 벤트글라스 식재 | 벤트글라스 식재 | 그린용 벤트글라스 내역서에 누락 | ㅇ설계도서 간 벤트글라스가 반영상이(내역서 누락). 도면에는 벤트글라스가 설계되어 있으나 내역에는 벤트글라스 항목이 없음. 설계서 불일치일 경우 발주처와 협의하여 반영함. | 한국잔디반영 | 도면과 내역 불일치시 도면에 의거하여 정리 | 안양천
131 | 2017.5 | 양천구청 | 안양천 생태공원 파크골프장 조성사업 | 파크골프장 조성 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 일위대가표 | 식생매트 | 품적용 근거 | 식생매트 설치품 근거 미흡 | ㅇ식생매트 설치품은 서울형 품셈으로 적용 | 서울형품셈으로 적용 | 서울형 품셈 항목 인지 | 안양천
132 | 2017.5 | 양천구청 | 안양천 생태공원 파크골프장 조성사업 | 파크골프장 조성 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 일위대가표 | 합판거푸집 | 요율적용 | 요율적용 오류 | ㅇ합판거푸집 6회 요율 35%적용 및 공구손료 3%적용 오류 | 공구손료율(3→1%) 요율 조정(35→32%) | 합판거푸집 설계시 사용횟수 별 재료요율 및 공구손료 확인 | 안양천
133 | 2017.5 | 양천구청 | 장미공원 조성공사(제 1,2구간) | 공원조성 | 설계변경심의 | 설계변경 | 단가산출서 | 조합페인트칠 | 바탕만들기 | 바탕만들기 및 페인트 긁어내기 중복적용 | ㅇ콘테이너 도색 바탕만들기 및 페인트 긁어내기 중복적용 | 바탕만들기 제외 | 일위대가 작성시 중복된 작업 반영 여부 확인 | 중랑천
134 | 2017.5 | 중랑구청 | 신내근린공원 친수공간 조성사업 | 친수공간조성 | 사전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 내역서 | 설비공사 | 토공 | 토공미반영 | ㅇ설비부분 토공 물량 미반영 | 토공 설계반영 | 기계실 등 대형구조물 토공반영 | 근린공원
135 | 2017.5 | 중랑구청 | 신내근린공원 친수공간 조성사업 | 친수공간조성 | 사전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 내역서 | 품질시험비 | 품질시험비 | 품질시험비 미반영 | ㅇ품질시험계획 수립 및 시행하고 예산 반영 필요 | 품질시험비 반영 | 품질시험비 설계반영 | 근린공원
136 | 2017.5 | 중랑구청 | 신내근린공원 친수공간 조성사업 | 친수공간조성 | 사전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 도면 | 안전거리 상세도 | 안전거리 상세도 | 놀이시설물 안전거리 상세도 첨부 요망 | ㅇ어린이놀이시설물 공사이나 놀이시설물 안전거리 상세도 미첨부 | 놀이시설물 안전거리 상세도 반영 | 놀이시설물은 안전거리 상세도 반영 | 근린공원
137 | 2017.5 | 중랑구청 | 신내근린공원 친수공간 조성사업 | 친수공간조성 | 사전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 내역서 | 가설공사 | 현장사무실 | 현장사무실 및 EGI휀스 미반영 | ㅇ현장관리가 용이토록 현장사무실 및 EGI휀스 반영 검토 | 현장사무실 공사반영 | 현장사무실 등 공사반영 | 근린공원
138 | 2017.5 | 중랑구청 | 신내근린공원 친수공간 조성사업 | 친수공간조성 | 사전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 도면 | 물놀이시설 | 놀이시설물 | 수중에 설치하는 놀이시설물이 지오맥스 제품으로 반영 | ㅇ놀이시설 일부를 지오맥스 제품으로 설치토록 계획되어 있으나 하부 철물 부식 등 문제발생을 방지하기 위해 스테인리스 재질로 변경 검토 | 놀이시설 하부 스테인레스 재질로 변경 | 물속에 잠기는 놀이시설은 스테인레스 재질로 설계 | 근린공원
139 | 2017.5 | 중랑구청 | 신내근린공원 친수공간 조성사업 | 친수공간조성 | 사전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 자재 | 탄성포장재 | 안전도검사 인증 | 탄성포장재가 안전도검사 인증제품 미반영 | ㅇ사계절 시설 운영에 따른 탄성포장재의 유해성분 및 담수 시 환경호르몬에 대한 안전도 검사 인증제품 반영 검토 | 안전도검사 인증제품으로 변경 | 탄성포장재는 안전도검사 인증제품으로 반영 | 근린공원
140 | 2017.5 | 중랑구청 | 신내근린공원 친수공간 조성사업 | 친수공간조성 | 사전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 도면 | 물놀이장 | 배수로 | 물놀이장 주변 배수로 미반영 | ㅇ우천시 물놀이장 안으로 우수유입 등 방지를 위해 배수시설 반영 검토 | 물놀이장 주변 배수로 반영 | 물놀이장 주변은 우수 및 오수 유입방지를 위한 배수로 설치 | 근린공원
141 | 2017.5 | 중랑구청 | 신내근린공원 친수공간 조성사업 | 친수공간조성 | 사전설계도서검토 | 설계도서 검토 | 도면 | 수질정화장치 | 수질정화장치 | 수질정화장치를 특정제품으로 반영 | ㅇ어린이/유아 물놀이장 각각 수질정화장치 등 기타 기기 설치 부분 규격이 고유제품 규격으로 기재되어 있음. -> 향후 시공사와 납품업체 간 가격 협의과정에 민원 등 문제가 발생할 수 있으므로 수질정화장치 등 기타 기기 설치 부분에 대한 제품 선정기준 등 시방서 내용 추가 필요 | 제품 선정기준에 대한 시방서 내용 추가 | 고유제품 반영시 제품선정기준등 시방서 반영 | 근린공원
142 | 2017.12. | 강동구청 | 2017년 암사 역사공원 조성공사 | 역사공원 조성 | 착수전 설계도서 검토 | 사전설계도서 검토 | 자재 규격 조정 | E.G.I펜스 |  | 공사장 방음벽 설치 기준에 따른 가설펜스 높이 조정 | ㅇ도심지 공사현장 진행시 가설펜스의 규격이 소음 및 진동관리법 방음벽 설치기준에 맞게 3M 이상 설치하여야 하나 설계 규격이 2.4M로 되어있어 변경 적용 | 내역서 재작성 | 가설펜스 설치시 관련법에 맞게 높이 및 재질 확인 후 시행 | 역사공원
143 | 2017.9 | 동대문구청 | 2017년 배봉산 둘레길 조성사업 | 등산로조성 | 착수전설계도서검토 | 설계변경 | 제비율 | 간접노무비 등 |  | 제비율이 법적 요율 초과 | ㅇ 기초 제비율(간접노무비, 기타경비, 환경보전비 등) 요율을 법적요율을 초과하여 적용되어 있음 | 제비율 법적 요율로 변경 | 조달청 발표 제비율표 확인 | 산림
144 | 2017.9 | 동대문구청 | 2017년 배봉산 둘레길 조성사업 | 등산로조성 | 착수전설계도서검토 | 설계변경 | 내역서 | 조경석 쌓기 |  | 산지내 조경석 쌓기가 어려움 | ㅇ 장비 및 자재의 반입이 어려워 조경석 쌓기 반영 재검토 요청 | 사면처리 공법 변경(조경석쌓기 → 녹화마대쌓기) | 산지 내 장비 진입가능 여부를 판단하여 적절한 공법 선정 | 산림
145 | 2017.11 | 송파구청 | 천마공원 치유숲 조성사업 | 공원정비 | 착수전 설계도서 검토 | 착수전 검토 | 일위대가표 | 투수블럭포장 | 투수시트 | 투수시트 미반영 | ㅇ인조화강석블럭포장(투수성)은 보조기층 상하부에 투수시트(부직포) 반영하여 내구성 증대필요(서울시 보도포장지침) | 투수시트 반영 | 보도공사 지침 준수여부 체크 필요 | 산림
146 | 2017.11 | 송파구청 | 천마공원 치유숲 조성사업 | 공원정비 | 착수전 설계도서 검토 | 착수전 검토 | 일위대가표 | 식물매트 및 야자매트 |  | 품셈 적용 오류 | ㅇ식물매트와 야자매트 설치품은 서울형 품셈으로 반영 검토 | 서울형품셈 적용 | 서울형 품셈 항목 인지 | 산림
147 | 2017.11 | 송파구청 | 천마공원 치유숲 조성사업 | 공원정비 | 착수전 설계도서 검토 | 착수전 검토 | 단가산출 | 토사운반 | 운반장비 | 토사운반 덤프트럭 규격 15ton적용 | ㅇ토사운반(L55km)에 운반장비(15ton)로 되어 있음. 24ton 반영 재검토 | 일반적으로 사용되는 24ton으로 변경 * 실제 절성토 토량을 조정하여 현장내 잔토처리로 변경 | 절성토는 최소화로 하고 발생되는 토사는 현장내 처리 우선 검토 | 산림
148 | 2017.8 | 한강사업본부 | 광나루 한강공원 힐링숲 체험공원 조성공사 | 숲조성 | 착수전 설계도서 검토 | 착수전 검토 | 내역서 | 제경비 | 퇴직공제부금 | 일부 제경비 누락 | ㅇ건설하도급대금지급보증서발급수수료, 건설근로자퇴직공제부금비 미반영됨 | 발주처 통보하여 반영 | 법적으로 적용되어야 하는 보험료는 반영하도록 함 | 한강공원
149 | 2017.8 | 한강사업본부 | 광나루 한강공원 힐링숲 체험공원 조성공사 | 숲조성 | 착수전 설계도서 검토 | 착수전 검토 | 일위대가표 | 투수블럭포장 | 투수시트 | 투수블럭포장에 투수시트 미반영 | ㅇ투수블럭포장은 서울시 보도포장 시공지침에 의거 보조기층 사이에 부직포 반영 필요 | 투수시트(2회) 반영 | 서울시 보도공사 지침 준수여부 체크 필요 | 한강공원
150 | 2017.8 | 한강사업본부 | 광나루 한강공원 힐링숲 체험공원 조성공사 | 숲조성 | 착수전 설계도서 검토 | 착수전 검토 | 일위대가표 | 데크설치 | 앵커볼트 | 설치품 적용 오류 | ㅇ앙카볼트설치는 서울형 품셈으로 적용필요 | 서울형 품셈 적용 | 서울형 품셈 항목 사전 인지 | 한강공원
151 | 2017.8 | 한강사업본부 | 광나루 한강공원 힐링숲 체험공원 조성공사 | 숲조성 | 착수전 설계도서 검토 | 착수전 검토 | 일위대가표 | 배수로 | 레미콘타설 | 레미콘 규격 상이 | ㅇ우배수공 등 사용되는 레미콘 규격이 도면과 일위대가 상이 | 도면대로 적용 | 도면과 내역 불일치 시 도면을 확정하고 내역서를 도면에 일치 | 한강공원
152 | 2017.8 | 한강사업본부 | 광나루 한강공원 힐링숲 체험공원 조성공사 | 숲조성 | 착수전 설계도서 검토 | 착수전 검토 | 수량산출서 | 벙커조성 | 상세도 | 미반영 | ㅇ벙커조성상세도에 부직포, 말뚝, 합판을 설치토록 표기되어 있으나 수량산출에 미반영 | 누락된 내용 발주처에 통보하여 반영 | 도면내용이 일위대가표 및 수량산출서에 포함되었는지 검토 | 한강공원
153 | 2017.8 | 한강사업본부 | 광나루 한강공원 힐링숲 체험공원 조성공사 | 숲조성 | 착수전 설계도서 검토 | 착수전 검토 | 자재단가 | 목재휀스 | 단가적용 | 미송대패가공목재 단가 확인 | ㅇ작은 말뚝용으로 규격이 D100*L1000 이나 3600*200*200이상 가격을 적용함 | 3600*200*200 이하 가격으로 적용 | 시중 물가지 대패가공목재는 규격에 따라 가격이 상이하여 적합한 크기의 가격 적용 | 한강공원
154 | 2017.8 | 한강사업본부 | 광나루 한강공원 힐링숲 체험공원 조성공사 | 숲조성 | 착수전 설계도서 검토 | 착수전 검토 | 설계도면 | 골프장 | 상세도 | 각 홀별 상세도면 누락 | ㅇ골프장의 제일 중요한 부분은 홀 배치와 마운딩을 위한 종횡단면이므로 공사계획평면, 종·횡단면 보완 | 골프장 공사계획 평면, 종단, 횡단도 보완 | 골프장 공사시 종,횡단 물매와 홀배치 계획이 포함된 상세도 확인 | 한강공원
155 | 2017.9 | 서부공원녹지사업소 | 선유도 무장애친화공원 조성공사 | 무장애공원조성 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 내역서 | 건설기계대여금지급보증서 | 요율적용 | 요율 오류 | ㅇ건설기계대여금지급보증서 요율은 년마다 바뀌므로 확인 필요. 이 공사인 경우에는 0.12% -> 0.13%로 조정 | 발주처 통보하여 반영 | 건설기계대여금지급보증서 등 매년 요율이 바뀌는 제경비는 확인후 반영 | 근린공원
156 | 2017.9 | 서부공원녹지사업소 | 선유도 무장애친화공원 조성공사 | 무장애공원조성 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 일위대가표 | 시설물설치 |  | 항목 누락 | ㅇ무석면시멘트패널 설치시 바닥 우레탄방수 및 코킹을 작업하도록 도면에 표시되어 있으나, 설계내역서에 내용에 미반영함. | 발주처 통보하여 반영 | 도면과 내역 불일치 시 도면을 확정하고 내역서를 도면에 일치 | 근린공원
157 | 2017.9 | 서부공원녹지사업소 | 선유도 무장애친화공원 조성공사 | 무장애공원조성 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 일위대가표 | 데크공사 | 잡철물제작설치 | 품셈 적용 오류 | ㅇ데크철물공사에 표준품셈 잡철물제작설치품 반영 | 서울형품셈 적용 | 데크공사 철물공사는 서울형품셈 적용 | 근린공원
158 | 2017.9 | 서부공원녹지사업소 | 선유도 무장애친화공원 조성공사 | 무장애공원조성 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 수량산출서 | 데크공사 | 판재 | 데크판재 할증 과다 적용 | ㅇ데크 판재 할증 15% 과다 적용 | 할증 10%적용 | 판재는 10% 할증 적용 | 근린공원
159 | 16.9 | 동작구청 | 노량진근린공원 정비사업 | 공원정비 | 착수전설계도서검토 | 설계변경 | 일위대가표 | 야자매트 | 고정핀 | 물량기입 오류 | ㅇM2당 앵커핀이 12로 과하게 설계됨 | 앵커핀 2개로 조정 | 야자매트 고정핀은 m2당 2개 내외가 적정 | 근린공원
160 | 16.9 | 동작구청 | 노량진근린공원 정비사업 | 공원정비 | 착수전설계도서검토 | 설계변경 | 일위대가표 | 연못 | 부직포 | 도면과 내역이 상이 | ㅇ연못조성시 도면에 부직포 500g으로 포설하게 시공하게 되어있으나 내역서상 200g 2장으로 반영됨 | 도면을 기준으로 부직포 500g으로 일치 | 설계도서와 내역의 일치 필요 | 근린공원
161 | 2017.11. | 동작구청 | 사육신역사공원 보수정비공사 | 공원정비 | 착수전설계도서검토 | 착수전 검토 | 도면/내역서 | 수목제거 | 수량 | 이식, 제거 수량 현장과 상이 | ㅇ이식, 제거목 수량이 현장과 상이 | 현장에 맞게 이식,제거 수량 조정 | 현장조사를 통한 설계서/현장 간 일치여부 확인 필요 | 역사공원
162 | 2017.9 | 영등포구청 | 2017년 생활권 공원녹지 조성공사 | 생활권 녹지 | 착수전 설계도서 검토 | 사전설계도서 검토 | 설계도면 | 전통정자 | 상세도 | 전통정자 상세도 누락 | ㅇ 일부 제품 특허가 되어 있는 정자 및 파고라가 설계도면이 간단하게 반영되어 있어 세부 상세도에 따른 규격 및 재질등이 명기되어 있는 도면의 설계반영 필요 | 설계도면 재작성 | 사전 설계도서 검토시 세부 상세도 추가 요청 및 계약시 반영되지 않았으면 추가 요청 | 생활권녹지
163 | 2017.8 | 한강사업본부 | 난지 한강숲 조성사업 | 숲조성 | 착수전 설계도서 검토 | 착수전 검토 | 도면/내역서 | 배수로 설치 | 설치 물매 | 배수로 설치가 역물매로 설계 | ㅇ일부 가배수로가 침사지와 맹암거 설치 구간의 현장여건이 역물매로 설계와 현장이 상이함. | 현장여건(물매)에 맞도록 배수로 노선 조정 | 배수로 공사는 원활한 배수를 위하여 물매 확인 | 한강공원
164 | 2017.8 | 한강사업본부 | 난지 한강숲 조성사업 | 숲조성 | 착수전 설계도서 검토 | 착수전 검토 | 도면/내역서 | 가설공사 | 안전휀스 등 | 이용시민이 많은 한강공원 자전거 도로변에 안전휀스 등 미반영 | ㅇ자전거 이용자 등 한강공원 이용시민의 안전 및 근로자 안전을 위해 안전휀스 설치 필요 | 휀스 설치반영 | 착공 전 시민 이용 행태 파악 및 안전대책 반영 필요 | 한강공원